## Overview
Tên đề tài: EcoTrack — Nền tảng Phân tích và Tối ưu Năng lượng Tòa nhà Thông minh (AI-Powered Building Energy Management Platform)
Role | Product Owner | Lê Nhã Phương (PhuongLN) — Data Pipeline & Forecast Lead
| Scrum Master | Lê Ngọc Hoàng (HoangLN) — Backend Architecture & Database Lead
| Development Team | Lê Nhã Phương (PhuongLN), Nguyễn Tam Quân (QuanNT), Dương Phú Hoàng Tuấn (TuanDPH), Lê Ngọc Hoàng (HoangLN), Khưu Xuân Nhân (NhanKX) (Lê Nhã Phương và Lê Ngọc Hoàng kiêm phát triển)
Scrum Event | Sprint Planning | Sáng thứ Hai đầu mỗi sprint (28/09, 12/10, 26/10, 09/11, 23/11), ~2 giờ: PO trình bày User Story ưu tiên từ Product Backlog, nhóm thảo luận và cam kết velocity (~45–50 điểm/sprint), chia nhỏ sub-tasks kỹ thuật cho TẤT CẢ 5 thành viên, chốt Sprint Goal và phân công PIC.
| Daily Meeting/Weekly Meeting | Daily Scrum 9:00 – 9:15 mỗi ngày làm việc (3 câu hỏi: Hôm qua làm gì? Hôm nay làm gì? Trở ngại gì?). Weekly meeting 30 phút chiều thứ Sáu tuần đầu mỗi sprint để rà soát tiến độ, burn-down chart và rủi ro kỹ thuật.
| SprintReview | Chiều thứ Sáu cuối mỗi sprint (09/10, 23/10, 06/11, 20/11, 04/12): Demo trực tiếp sản phẩm đang chạy trên môi trường Docker/Local cho Giảng viên & Mentor Minh Nguyệt; tiếp thu feedback để đưa vào Product Backlog.
| Sprint Retrospective | Ngay sau Sprint Review, thời lượng 30–45 phút, chỉ nội bộ nhóm: thảo luận điều làm tốt / chưa tốt / cần cải thiện; Scrum Master ghi nhận action items cụ thể cho sprint tiếp theo.
Product Backlog/Sprint Backlog | List Stories | Product Backlog: 47 User Stories, 240 Story Points (sheet Product Backlog). Sprint Backlog: sheet Sprint 1 – Sprint 5 (mỗi sprint đều có cả 5 thành viên tham gia). Bảng công việc chi tiết: sheet Detail Plan.
Sprint | Mục tiêu | Nội dung cần làm
Sprint 1 | Cả nhóm thống nhất kiến trúc hệ thống; hoàn thành CSDL PostgreSQL (Docker) với Prisma ORM, pipeline nạp dữ liệu sạch BDG2 và dựng khung Dashboard React. | Tuần 1 – Thiết lập môi trường & Dữ liệu: - Khảo sát bài toán, thống nhất scope và kiến trúc Microservices (Node Express + Python FastAPI + React Vite) - Tạo repo Git, thiết lập GitHub Actions CI/CD (lint, test, build), docker-compose môi trường dev - Tải và làm sạch tập dữ liệu chuẩn BDG2 (12,000 dòng), trích xuất đặc trưng thời gian và nhiệt độ - Dựng khung Frontend React Vite + Tailwind CSS (Sidebar, Header, KPI Cards công suất & chi phí) Tuần 2 – CSDL & API Nền tảng: - Thiết kế CSDL PostgreSQL (Prisma ORM): Buildings, MeterReadings, AnomalyEvents, Conversations - Ràng buộc unique (building_id, timestamp) chống trùng lặp dữ liệu cảm biến - Viết REST API Gateway: GET /buildings, GET /buildings/:id/history - Viết bộ 38 unit test Vitest kiểm thử backend pass 100%
Sprint 2 | Tách kiến trúc Microservices; huấn luyện thành công mô hình ML (XGBoost & Isolation Forest); xây dựng IoT Sensor Ingest và biểu đồ phụ tải Recharts. | Tuần 3 – Tách kiến trúc & Huấn luyện ML: - Tách Express Gateway và FastAPI AI Service, giao tiếp an toàn qua X-Internal-Token - Huấn luyện XGBoost dự báo phụ tải 24h tiếp theo (mục tiêu MAPE <= 10%, thực tế đạt 8.04%) - Huấn luyện Isolation Forest phát hiện bất thường và tính anomaly score theo ngưỡng động - Lưu trữ model checkpoint vào models_saved/ và xây dựng inference feature pipeline Tuần 4 – Sensor Ingest & Trực quan hóa: - Xây dựng endpoint POST /api/v1/ingest/readings kèm xác thực X-Ingest-Key - Viết IoT Sensor Simulator giả lập 10 zones của tòa nhà, tự động đẩy dữ liệu mỗi 2–5 giây - Tích hợp Recharts vẽ biểu đồ phụ tải thực tế đè lên đường dự báo 24h (Forecast vs Actual) - Viết API cập nhật vòng đời sự cố: PATCH /api/v1/anomalies/:id/status (OPEN -> ACK -> RESOLVED)
Sprint 3 | Xây dựng Trợ lý ảo AI Copilot ReAct Agent tích hợp RAG Vector DB (ChromaDB), tra cứu biểu giá điện EVN 3 giá và truyền phản hồi streaming qua SSE. | Tuần 5 – Kho tri thức & RAG Vector DB: - Số hóa văn bản quy chuẩn QCVN 09:2017/BXD, cẩm nang HVAC và biểu giá điện EVN 3 giá - Xây dựng pipeline cắt đoạn (chunking ~500 tokens) và nhúng (embed) vào ChromaDB - Tạo Function Calling Tool tra cứu biểu giá điện EVN và tính số tiền lãng phí - Thiết kế ReAct Agent kết hợp ngữ cảnh hội thoại nhiều lượt (multi-turn history) Tuần 6 – Streaming & Giao diện Copilot: - Xây dựng luồng SSE (Server-Sent Events) streaming token-by-token từ AI Service qua Gateway - Giao diện Copilot Drawer dạng trượt: hiển thị Markdown, nguồn trích dẫn, nút dừng phản hồi - Tích hợp nút 'Hỏi Copilot' trên dòng sự cố bất thường để tự động điền prompt phân tích
Sprint 4 | Thiết lập MLOps Pipeline tự động (MLflow, Drift Detection, Retraining); trực quan hóa Sơ đồ mặt bằng 2D SVG và bảo mật hệ thống bằng JWT RBAC. | Tuần 7 – MLOps & Tự động Retrain: - Tích hợp MLflow Tracking ghi nhận tham số, metric và quản lý model với alias 'champion' - Xây dựng module phát hiện Data Drift (kiểm định KS-test, PSI, MAPE trượt 7 ngày) - Thiết lập job tự động retrain khi phát hiện drift, thăng cấp có điều kiện vào champion - Xây dựng trang Dashboard MLOps theo dõi sức khỏe và lịch sử huấn luyện mô hình Tuần 8 – Sơ đồ 2D SVG & Bảo mật RBAC: - Thiết kế Sơ đồ mặt bằng tầng 2D bằng SVG (10 khu vực/phòng), tự đổi màu theo nhiệt độ và tải - Hệ thống xác thực JWT: Access Token ngắn hạn, Refresh Token xoay vòng, mã hóa bcrypt - Phân quyền 3 vai trò: ADMIN, MANAGER, TECHNICIAN bảo vệ các API nhạy cảm
Sprint 5 | Tích hợp toàn diện hệ thống, kịch bản sự cố năng lượng demo, đánh giá benchmark 4 models & đóng gói release v1.0.0 sẵn sàng bảo vệ. | Tuần 9 – Kịch bản Demo & Đánh giá Nâng cao: - Thiết kế 2 kịch bản năng lượng thực tế (HVAC bỏ quên ban đêm, tải vọt giờ cao điểm EVN) - Chạy Benchmark so sánh 4 mô hình (Seasonal-Naive, SARIMAX, XGBoost, LSTM) xuất biểu đồ đánh giá - Đánh giá RAG Copilot trên bộ 30 câu hỏi vàng (đo Hit-rate@3, MRR, Ragas Faithfulness) Tuần 10 – Đóng gói Release & Diễn tập Bảo vệ: - Tối ưu hóa Docker Compose đa dịch vụ, kiểm thử hiệu năng và bảo mật cơ bản - Đóng gói bản phát hành release v1.0.0, gắn tag trên GitHub - Quay video demo dự phòng (3–5 phút), hoàn thiện slide thuyết trình và diễn tập bảo vệ

## Product Backlog
STT | Code | User Story | Độ ưu tiên | Sprint | Story points | Số task | Trạng thái | Tham chiếu
1 | U001 | Là Kỹ sư vận hành, tôi muốn nạp và làm sạch tập dữ liệu chuẩn BDG2 (tòa nhà văn phòng) để có dữ liệu tiêu thụ điện và thời tiết thực tế phục vụ phân tích. | High | Sprint 1 | 5 | 3 | Done | FR13, Data Pipeline
2 | U002 | Là Quản trị viên, tôi muốn thiết kế CSDL quan hệ PostgreSQL với các bảng Buildings, MeterReadings, AnomalyEvents, Conversations để lưu trữ dữ liệu tập trung. | High | Sprint 1 | 8 | 4 | Done | CSDL Prisma, Docker
3 | U003 | Là Kỹ sư vận hành, tôi muốn các API lấy danh sách tòa nhà và lịch sử tiêu thụ điện (GET /api/v1/buildings, GET /api/v1/buildings/:id/history) để xem dữ liệu phụ tải. | High | Sprint 1 | 5 | 3 | Done | REST API Gateway
4 | U004 | Là Người dùng, tôi muốn có giao diện Dashboard tổng quan (Header, Sidebar, Responsive Layout) để có bộ khung điều hướng trực quan. | High | Sprint 1 | 5 | 3 | Done | UI Layout React
5 | U005 | (Nhiệm vụ kỹ thuật) Là Nhóm phát triển, chúng tôi muốn thiết lập Git repository, Docker Compose môi trường dev và GitHub Actions CI/CD kiểm thử tự động để đảm bảo chất lượng code. | High | Sprint 1 | 5 | 3 | Done | DevOps CI/CD
6 | U006 | Là Quản trị viên, tôi muốn bảng MeterReading có ràng buộc Unique (building_id, timestamp) để ngăn chặn việc ghi trùng dữ liệu cảm biến. | Medium | Sprint 1 | 3 | 2 | Done | FR18, CSDL Constraint
7 | U007 | Là Kỹ sư ML, tôi muốn phân tích khám phá dữ liệu (EDA), phân tích ma trận tương quan giữa thời tiết và phụ tải điện để chuẩn bị các đặc trưng huấn luyện. | High | Sprint 1 | 5 | 3 | Done | Data Analysis EDA
8 | U008 | Là Kỹ sư AI, tôi muốn cấu hình Google GenAI SDK và thiết kế System Prompt quy định rõ vai trò chuyên gia tư vấn năng lượng tòa nhà cho Copilot. | High | Sprint 1 | 3 | 2 | Done | GenAI Prompt Setup
9 | U009 | Là Người dùng, tôi muốn có 4 thẻ KPI Cards hiển thị công suất hiện tại, tổng tiêu thụ ngày, chi phí ước tính và trạng thái hệ thống trên Dashboard. | Medium | Sprint 1 | 3 | 2 | Done | UI KPI Cards
10 | U010 | (Nhiệm vụ kỹ thuật) Là Nhóm phát triển, chúng tôi muốn tách hệ thống thành Microservices (Express Gateway + FastAPI AI Service + React Frontend) giao tiếp an toàn qua X-Internal-Token để tăng tính module hóa và hiệu năng. | High | Sprint 2 | 8 | 4 | Done | FR17, Microservices
11 | U011 | Là Kỹ sư năng lượng, tôi muốn huấn luyện mô hình XGBoost để dự báo phụ tải điện 24 giờ tiếp theo với độ chính xác cao (mục tiêu MAPE <= 10%, thực tế đạt 8.04%). | High | Sprint 2 | 8 | 4 | Done | FR14, AI Forecaster
12 | U012 | Là Hệ thống, tôi muốn API Ingest (POST /api/v1/ingest/readings) kèm khóa X-Ingest-Key để tiếp nhận dữ liệu cảm biến theo 10 khu vực (zones) của tòa nhà. | High | Sprint 2 | 5 | 3 | InProgress | FR36, Backend Ingest
13 | U013 | Là Người thuyết trình demo, tôi muốn có công cụ IoT Sensor Simulator tự động bắn dữ liệu cảm biến định kỳ mỗi 2–5 giây kèm chế độ kích hoạt sự cố (--anomaly-zone) để demo thời gian thực. | High | Sprint 2 | 5 | 3 | Done | FR36, Simulator Script
14 | U014 | Là Người dùng, tôi muốn xem biểu đồ phụ tải thực tế đè lên đường dự báo 24 giờ (Forecast vs Actual) kèm đánh dấu các điểm cảnh báo bất thường trên Recharts. | High | Sprint 2 | 5 | 3 | InProgress | Frontend Charts
15 | U015 | Là Kỹ sư vận hành, tôi muốn cập nhật trạng thái sự cố bất thường (OPEN -> ACKNOWLEDGED -> RESOLVED) qua API PATCH /api/v1/anomalies/:id/status để quản lý quy trình xử lý sự cố. | Medium | Sprint 2 | 5 | 3 | Done | Backend Lifecycle
16 | U016 | Là Kỹ sư AI, tôi muốn viết công cụ evn_tariff_calculator (Function Calling) tính tiền điện theo quy định 3 giá của EVN để định lượng chi phí phụ tải. | High | Sprint 2 | 5 | 3 | Done | Function Calling EVN
17 | U017 | Là Kỹ sư dữ liệu, tôi muốn simulator có cơ chế xử lý ngoại lệ và tự động phục hồi kết nối (auto-reconnect) khi Gateway bận hoặc khởi động lại. | Medium | Sprint 2 | 3 | 2 | Done | Simulator Resilience
18 | U018 | Là Quản trị viên, tôi muốn có cơ chế In-memory TTL Cache tại Gateway để giảm tải truy vấn lặp lại cho các API lấy dữ liệu năng lượng. | Medium | Sprint 2 | 3 | 2 | Done | Performance Caching
19 | U019 | Là Người dùng, tôi muốn có bộ lọc chọn xem phụ tải theo từng Zone cụ thể trên giao diện Dashboard để dễ dàng khoanh vùng tiêu thụ điện. | Medium | Sprint 2 | 3 | 2 | InProgress | UI Zone Filter
20 | U020 | Là Kỹ sư tòa nhà, tôi muốn xây dựng kho tri thức số hóa các quy chuẩn QCVN 09:2017/BXD, biểu giá điện EVN 3 giá và cẩm nang vận hành HVAC để AI Copilot tra cứu. | High | Sprint 3 | 5 | 3 | Open | FR28, Knowledge Base
21 | U021 | (Nhiệm vụ kỹ thuật) Là Nhóm phát triển, chúng tôi muốn nhúng (embed) kho tri thức vào Vector Database ChromaDB để thực hiện tìm kiếm ngữ nghĩa theo đoạn văn bản. | High | Sprint 3 | 5 | 3 | Open | FR29, ChromaDB RAG
22 | U022 | Là Người dùng, tôi muốn AI Copilot có khả năng trả lời câu hỏi kèm trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo và lưu giữ ngữ cảnh hội thoại nhiều lượt (multi-turn history). | High | Sprint 3 | 8 | 4 | Open | FR30, FR31, ReAct Agent
23 | U023 | Là Người dùng, tôi muốn phản hồi của AI Copilot được truyền dạng dòng chữ streaming (Server-Sent Events - SSE) token-by-token qua Gateway để không phải chờ đợi lâu. | High | Sprint 3 | 5 | 3 | Open | FR38, SSE Streaming
24 | U024 | Là Người dùng, tôi muốn giao diện khung chat trượt (Copilot Drawer) hỗ trợ định dạng Markdown, nút dừng trả lời và các gợi ý câu hỏi nhanh (Quick Prompts). | High | Sprint 3 | 5 | 4 | Open | FR43, UI Copilot Drawer
25 | U025 | Là Người dùng, khi tôi bấm nút "Hỏi Copilot" trên một sự cố bất thường, khung chat sẽ tự động mở và điền sẵn câu hỏi phân tích nguyên nhân sự cố. | Medium | Sprint 3 | 3 | 2 | Open | FR19, UI Integration
26 | U026 | Là Kỹ sư vận hành, tôi muốn huấn luyện mô hình Isolation Forest để tự động phát hiện các điểm tiêu thụ điện bất thường và tính anomaly score. | High | Sprint 3 | 5 | 3 | Open | FR13, Anomaly Detector
27 | U027 | Là Hệ thống, tôi muốn API GET /internal/anomalies/detect trả về danh sách các điểm bất thường kèm điểm anomaly_score và mức độ nghiêm trọng. | High | Sprint 3 | 5 | 3 | Open | Anomaly API Router
28 | U028 | Là Kỹ sư dữ liệu, tôi muốn xây dựng pipeline dữ liệu streaming định kỳ đẩy phụ tải mới vào PostgreSQL để mô phỏng hệ thống vận hành liên tục 24/7. | Medium | Sprint 3 | 5 | 3 | Open | Data Stream Pipeline
29 | U029 | Là Quản trị viên, tôi muốn lưu toàn bộ lịch sử trao đổi của người dùng với Copilot vào bảng Conversation trong PostgreSQL để hỗ trợ duy trì ngữ cảnh. | Medium | Sprint 3 | 3 | 2 | Open | Conversation Persistence
30 | U030 | Là Kỹ sư ML, tôi muốn thiết lập hệ thống MLflow Tracking để ghi lại tham số, metric đánh giá (MAE, RMSE, MAPE) và quản lý phiên bản model với alias 'champion'. | High | Sprint 4 | 5 | 3 | Open | FR23, MLflow Tracking
31 | U031 | Là Kỹ sư vận hành, tôi muốn hệ thống tự động theo dõi độ trôi dữ liệu (Data Drift bằng kiểm định KS-test & PSI) và theo dõi MAPE trượt 7 ngày. | High | Sprint 4 | 5 | 3 | Open | FR24, Drift Detection
32 | U032 | Là Hệ thống, tôi muốn tự động kích hoạt huấn luyện lại model (Auto-Retraining qua cronjob hoặc API) khi phát hiện Data Drift, chỉ thăng cấp model mới nếu vượt trội model cũ. | High | Sprint 4 | 8 | 4 | Open | FR25, MLOps Retrain
33 | U033 | Là Quản trị viên, tôi muốn trang Dashboard MLOps hiển thị thông số model hiện hành, trạng thái drift, lịch sử retrain và nút bấm Retrain thủ công. | Medium | Sprint 4 | 5 | 3 | Open | FR26, FR44, UI MLOps
34 | U034 | Là Kỹ sư vận hành, tôi muốn xem Sơ đồ mặt bằng 2D SVG hiển thị 10 khu vực phòng, tự động đổi màu theo nhiệt độ và mức lãng phí năng lượng theo thời gian thực. | High | Sprint 4 | 8 | 4 | Open | FR42, 2D Floor Plan
35 | U035 | Là Quản trị viên, tôi muốn hệ thống có cơ chế Xác thực người dùng (JWT Access Token + Refresh Token xoay vòng, mã hóa mật khẩu bcrypt) qua các API /auth/login, /auth/refresh, /auth/logout. | High | Sprint 4 | 8 | 4 | Open | FR34, Backend Auth
36 | U036 | Là Quản trị viên, tôi muốn phân quyền người dùng theo 3 vai trò (ADMIN, MANAGER, TECHNICIAN) để bảo vệ các thao tác nhạy cảm (quản lý tòa nhà, retrain model, xử lý sự cố). | High | Sprint 4 | 5 | 3 | Open | FR35, RBAC Middleware
37 | U037 | Là Nhóm phát triển, chúng tôi muốn xây dựng 2 kịch bản năng lượng thực tế (HVAC bỏ quên chạy xuyên đêm, Tải đột biến giờ cao điểm EVN) để phục vụ kiểm thử và diễn tập demo. | High | Sprint 4 | 5 | 3 | Open | Demo Scenarios
38 | U038 | Là Kỹ sư AI, tôi muốn xây dựng bộ 30 câu hỏi vàng (Golden Set) đánh giá chất lượng truy xuất và câu trả lời của RAG Copilot. | Medium | Sprint 4 | 5 | 3 | Open | FR32, RAG Golden Set
39 | U039 | Là Kỹ sư ML, tôi muốn thực hiện Benchmark so sánh 4 mô hình dự báo (Seasonal-naive, SARIMAX, XGBoost, LSTM PyTorch) trên cùng tập chia 80/20 và xuất biểu đồ so sánh. | High | Sprint 5 | 8 | 4 | Open | FR20, FR21, Benchmark
40 | U040 | Là Kỹ sư dữ liệu, tôi muốn xuất kết quả benchmark ra file results.csv và 3 biểu đồ trực quan (so sánh metric, actual vs predicted, sai số theo giờ) để đưa vào slide bảo vệ. | Medium | Sprint 5 | 5 | 3 | Open | FR21, Benchmark Charts
41 | U041 | Là Kỹ sư ML, tôi muốn đánh giá chất lượng mô hình Isolation Forest trên tập nhãn bất thường thực tế để đo lường Precision, Recall và F1-score (mục tiêu F1 >= 85%). | High | Sprint 5 | 5 | 3 | Open | FR27, Anomaly Eval
42 | U042 | Là Kỹ sư AI, tôi muốn chạy đánh giá RAG Copilot trên bộ 30 câu hỏi vàng đo Hit-rate@3, MRR và Ragas Faithfulness, so sánh hiệu quả Có RAG vs Không RAG. | High | Sprint 5 | 5 | 3 | Open | FR32, RAG Evaluation
43 | U043 | (Nhiệm vụ kỹ thuật) Là Nhóm phát triển, chúng tôi muốn thực hiện kiểm thử tự động toàn diện (Integration Test, E2E, bảo mật helmet, rate limit, CORS) đảm bảo hệ thống đạt độ ổn định 100%. | High | Sprint 5 | 5 | 3 | Open | Testing & Security
44 | U044 | Là Người dùng, tôi muốn bảng trạng thái hệ thống (System Status Panel) hiển thị thông tin sức khỏe thực tế (Healthcheck API) của từng microservice. | Medium | Sprint 5 | 3 | 2 | Open | FR45, System Health
45 | U045 | (Nhiệm vụ kỹ thuật) Là Nhóm phát triển, chúng tôi muốn tối ưu hóa Docker Compose đa môi trường, đóng gói bản phát hành release v1.0.0 trên GitHub. | High | Sprint 5 | 5 | 3 | Open | Release Packaging
46 | U046 | Là Người dùng, tôi muốn giao diện có hiệu ứng Loading Skeleton khi đang tải dữ liệu và tương thích mượt mà trên nhiều kích thước màn hình. | Low | Sprint 5 | 3 | 2 | Open | UI Polish & A11y
47 | U047 | Là Nhóm phát triển, chúng tôi muốn hoàn thiện video demo trực tiếp sản phẩm (3–5 phút), slide thuyết trình và tài liệu kỹ thuật để sẵn sàng bảo vệ Mock Project trước Hội đồng. | High | Sprint 5 | 5 | 3 | Open | Project Deliverables

## Sprint 1
Start Date | 28/09/2026
End Date | 09/10/2026
STT | Code | User Story | Độ ưu tiên | Trạng thái | PIC | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc
1 | U001 | Là Kỹ sư vận hành, tôi muốn nạp và làm sạch tập dữ liệu chuẩn BDG2 (tòa nhà văn phòng) để có dữ liệu tiêu thụ điện và thời tiết thực tế phục vụ phân tích. | High | Done | Lê Nhã Phương | 28/09/2026 | 02/10/2026
2 | U002 | Là Quản trị viên, tôi muốn thiết kế CSDL quan hệ PostgreSQL với các bảng Buildings, MeterReadings, AnomalyEvents, Conversations để lưu trữ dữ liệu tập trung. | High | Done | Lê Ngọc Hoàng | 28/09/2026 | 05/10/2026
3 | U003 | Là Kỹ sư vận hành, tôi muốn các API lấy danh sách tòa nhà và lịch sử tiêu thụ điện (GET /api/v1/buildings, GET /api/v1/buildings/:id/history) để xem dữ liệu phụ tải. | High | Done | Lê Ngọc Hoàng | 05/10/2026 | 08/10/2026
4 | U004 | Là Người dùng, tôi muốn có giao diện Dashboard tổng quan (Header, Sidebar, Responsive Layout) để có bộ khung điều hướng trực quan. | High | Done | Khưu Xuân Nhân | 28/09/2026 | 02/10/2026
5 | U005 | (Nhiệm vụ kỹ thuật) Là Nhóm phát triển, chúng tôi muốn thiết lập Git repository, Docker Compose môi trường dev và GitHub Actions CI/CD kiểm thử tự động để đảm bảo chất lượng code. | High | Done | Lê Nhã Phương | 28/09/2026 | 02/10/2026
6 | U006 | Là Quản trị viên, tôi muốn bảng MeterReading có ràng buộc Unique (building_id, timestamp) để ngăn chặn việc ghi trùng dữ liệu cảm biến. | Medium | Done | Lê Ngọc Hoàng | 06/10/2026 | 09/10/2026
7 | U007 | Là Kỹ sư ML, tôi muốn phân tích khám phá dữ liệu (EDA), phân tích ma trận tương quan giữa thời tiết và phụ tải điện để chuẩn bị các đặc trưng huấn luyện. | High | Done | Nguyễn Tam Quân | 30/09/2026 | 05/10/2026
8 | U008 | Là Kỹ sư AI, tôi muốn cấu hình Google GenAI SDK và thiết kế System Prompt quy định rõ vai trò chuyên gia tư vấn năng lượng tòa nhà cho Copilot. | High | Done | Dương Phú Hoàng Tuấn | 01/10/2026 | 06/10/2026
9 | U009 | Là Người dùng, tôi muốn có 4 thẻ KPI Cards hiển thị công suất hiện tại, tổng tiêu thụ ngày, chi phí ước tính và trạng thái hệ thống trên Dashboard. | Medium | Done | Khưu Xuân Nhân | 05/10/2026 | 08/10/2026

## Sprint 2
Start Date | 12/10/2026
End Date | 23/10/2026
STT | Code | User Story | Độ ưu tiên | Trạng thái | PIC | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc
1 | U010 | (Nhiệm vụ kỹ thuật) Là Nhóm phát triển, chúng tôi muốn tách hệ thống thành Microservices (Express Gateway + FastAPI AI Service + React Frontend) giao tiếp an toàn qua X-Internal-Token để tăng tính module hóa và hiệu năng. | High | Done | Lê Ngọc Hoàng | 12/10/2026 | 15/10/2026
2 | U011 | Là Kỹ sư năng lượng, tôi muốn huấn luyện mô hình XGBoost để dự báo phụ tải điện 24 giờ tiếp theo với độ chính xác cao (mục tiêu MAPE <= 10%, thực tế đạt 8.04%). | High | Done | Nguyễn Tam Quân | 12/10/2026 | 16/10/2026
3 | U012 | Là Hệ thống, tôi muốn API Ingest (POST /api/v1/ingest/readings) kèm khóa X-Ingest-Key để tiếp nhận dữ liệu cảm biến theo 10 khu vực (zones) của tòa nhà. | High | InProgress | Lê Ngọc Hoàng | 16/10/2026 | 22/10/2026
4 | U013 | Là Người thuyết trình demo, tôi muốn có công cụ IoT Sensor Simulator tự động bắn dữ liệu cảm biến định kỳ mỗi 2–5 giây kèm chế độ kích hoạt sự cố (--anomaly-zone) để demo thời gian thực. | High | Done | Lê Nhã Phương | 15/10/2026 | 19/10/2026
5 | U014 | Là Người dùng, tôi muốn xem biểu đồ phụ tải thực tế đè lên đường dự báo 24 giờ (Forecast vs Actual) kèm đánh dấu các điểm cảnh báo bất thường trên Recharts. | High | InProgress | Khưu Xuân Nhân | 18/10/2026 | 23/10/2026
6 | U015 | Là Kỹ sư vận hành, tôi muốn cập nhật trạng thái sự cố bất thường (OPEN -> ACKNOWLEDGED -> RESOLVED) qua API PATCH /api/v1/anomalies/:id/status để quản lý quy trình xử lý sự cố. | Medium | Done | Lê Ngọc Hoàng | 17/10/2026 | 20/10/2026
7 | U016 | Là Kỹ sư AI, tôi muốn viết công cụ evn_tariff_calculator (Function Calling) tính tiền điện theo quy định 3 giá của EVN để định lượng chi phí phụ tải. | High | Done | Dương Phú Hoàng Tuấn | 14/10/2026 | 19/10/2026
8 | U017 | Là Kỹ sư dữ liệu, tôi muốn simulator có cơ chế xử lý ngoại lệ và tự động phục hồi kết nối (auto-reconnect) khi Gateway bận hoặc khởi động lại. | Medium | Done | Lê Nhã Phương | 18/10/2026 | 21/10/2026
9 | U018 | Là Quản trị viên, tôi muốn có cơ chế In-memory TTL Cache tại Gateway để giảm tải truy vấn lặp lại cho các API lấy dữ liệu năng lượng. | Medium | Done | Lê Ngọc Hoàng | 19/10/2026 | 21/10/2026
10 | U019 | Là Người dùng, tôi muốn có bộ lọc chọn xem phụ tải theo từng Zone cụ thể trên giao diện Dashboard để dễ dàng khoanh vùng tiêu thụ điện. | Medium | InProgress | Khưu Xuân Nhân | 20/10/2026 | 23/10/2026

## Sprint 3
Start Date | 26/10/2026
End Date | 06/11/2026
STT | Code | User Story | Độ ưu tiên | Trạng thái | PIC | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc
1 | U020 | Là Kỹ sư tòa nhà, tôi muốn xây dựng kho tri thức số hóa các quy chuẩn QCVN 09:2017/BXD, biểu giá điện EVN 3 giá và cẩm nang vận hành HVAC để AI Copilot tra cứu. | High | Open | Dương Phú Hoàng Tuấn | 26/10/2026 | 29/10/2026
2 | U021 | (Nhiệm vụ kỹ thuật) Là Nhóm phát triển, chúng tôi muốn nhúng (embed) kho tri thức vào Vector Database ChromaDB để thực hiện tìm kiếm ngữ nghĩa theo đoạn văn bản. | High | Open | Dương Phú Hoàng Tuấn | 28/10/2026 | 31/10/2026
3 | U022 | Là Người dùng, tôi muốn AI Copilot có khả năng trả lời câu hỏi kèm trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo và lưu giữ ngữ cảnh hội thoại nhiều lượt (multi-turn history). | High | Open | Dương Phú Hoàng Tuấn | 01/11/2026 | 05/11/2026
4 | U023 | Là Người dùng, tôi muốn phản hồi của AI Copilot được truyền dạng dòng chữ streaming (Server-Sent Events - SSE) token-by-token qua Gateway để không phải chờ đợi lâu. | High | Open | Lê Ngọc Hoàng | 02/11/2026 | 05/11/2026
5 | U024 | Là Người dùng, tôi muốn giao diện khung chat trượt (Copilot Drawer) hỗ trợ định dạng Markdown, nút dừng trả lời và các gợi ý câu hỏi nhanh (Quick Prompts). | High | Open | Khưu Xuân Nhân | 02/11/2026 | 06/11/2026
6 | U025 | Là Người dùng, khi tôi bấm nút "Hỏi Copilot" trên một sự cố bất thường, khung chat sẽ tự động mở và điền sẵn câu hỏi phân tích nguyên nhân sự cố. | Medium | Open | Khưu Xuân Nhân | 04/11/2026 | 06/11/2026
7 | U026 | Là Kỹ sư vận hành, tôi muốn huấn luyện mô hình Isolation Forest để tự động phát hiện các điểm tiêu thụ điện bất thường và tính anomaly score. | High | Open | Nguyễn Tam Quân | 26/10/2026 | 30/10/2026
8 | U027 | Là Hệ thống, tôi muốn API GET /internal/anomalies/detect trả về danh sách các điểm bất thường kèm điểm anomaly_score và mức độ nghiêm trọng. | High | Open | Nguyễn Tam Quân | 30/10/2026 | 03/11/2026
9 | U028 | Là Kỹ sư dữ liệu, tôi muốn xây dựng pipeline dữ liệu streaming định kỳ đẩy phụ tải mới vào PostgreSQL để mô phỏng hệ thống vận hành liên tục 24/7. | Medium | Open | Lê Nhã Phương | 28/10/2026 | 02/11/2026
10 | U029 | Là Quản trị viên, tôi muốn lưu toàn bộ lịch sử trao đổi của người dùng với Copilot vào bảng Conversation trong PostgreSQL để hỗ trợ duy trì ngữ cảnh. | Medium | Open | Lê Ngọc Hoàng | 03/11/2026 | 06/11/2026

## Sprint 4
Start Date | 09/11/2026
End Date | 20/11/2026
STT | Code | User Story | Độ ưu tiên | Trạng thái | PIC | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc
1 | U030 | Là Kỹ sư ML, tôi muốn thiết lập hệ thống MLflow Tracking để ghi lại tham số, metric đánh giá (MAE, RMSE, MAPE) và quản lý phiên bản model với alias 'champion'. | High | Open | Nguyễn Tam Quân | 09/11/2026 | 12/11/2026
2 | U031 | Là Kỹ sư vận hành, tôi muốn hệ thống tự động theo dõi độ trôi dữ liệu (Data Drift bằng kiểm định KS-test & PSI) và theo dõi MAPE trượt 7 ngày. | High | Open | Nguyễn Tam Quân | 11/11/2026 | 15/11/2026
3 | U032 | Là Hệ thống, tôi muốn tự động kích hoạt huấn luyện lại model (Auto-Retraining qua cronjob hoặc API) khi phát hiện Data Drift, chỉ thăng cấp model mới nếu vượt trội model cũ. | High | Open | Nguyễn Tam Quân | 13/11/2026 | 18/11/2026
4 | U033 | Là Quản trị viên, tôi muốn trang Dashboard MLOps hiển thị thông số model hiện hành, trạng thái drift, lịch sử retrain và nút bấm Retrain thủ công. | Medium | Open | Nguyễn Tam Quân | 16/11/2026 | 19/11/2026
5 | U034 | Là Kỹ sư vận hành, tôi muốn xem Sơ đồ mặt bằng 2D SVG hiển thị 10 khu vực phòng, tự động đổi màu theo nhiệt độ và mức lãng phí năng lượng theo thời gian thực. | High | Open | Khưu Xuân Nhân | 09/11/2026 | 16/11/2026
6 | U035 | Là Quản trị viên, tôi muốn hệ thống có cơ chế Xác thực người dùng (JWT Access Token + Refresh Token xoay vòng, mã hóa mật khẩu bcrypt) qua các API /auth/login, /auth/refresh, /auth/logout. | High | Open | Lê Ngọc Hoàng | 11/11/2026 | 17/11/2026
7 | U036 | Là Quản trị viên, tôi muốn phân quyền người dùng theo 3 vai trò (ADMIN, MANAGER, TECHNICIAN) để bảo vệ các thao tác nhạy cảm (quản lý tòa nhà, retrain model, xử lý sự cố). | High | Open | Lê Ngọc Hoàng | 16/11/2026 | 20/11/2026
8 | U037 | Là Nhóm phát triển, chúng tôi muốn xây dựng 2 kịch bản năng lượng thực tế (HVAC bỏ quên chạy xuyên đêm, Tải đột biến giờ cao điểm EVN) để phục vụ kiểm thử và diễn tập demo. | High | Open | Lê Nhã Phương | 11/11/2026 | 16/11/2026
9 | U038 | Là Kỹ sư AI, tôi muốn xây dựng bộ 30 câu hỏi vàng (Golden Set) đánh giá chất lượng truy xuất và câu trả lời của RAG Copilot. | Medium | Open | Dương Phú Hoàng Tuấn | 13/11/2026 | 18/11/2026

## Sprint 5
Start Date | 23/11/2026
End Date | 04/12/2026
STT | Code | User Story | Độ ưu tiên | Trạng thái | PIC | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc
1 | U039 | Là Kỹ sư ML, tôi muốn thực hiện Benchmark so sánh 4 mô hình dự báo (Seasonal-naive, SARIMAX, XGBoost, LSTM PyTorch) trên cùng tập chia 80/20 và xuất biểu đồ so sánh. | High | Open | Lê Nhã Phương | 23/11/2026 | 28/11/2026
2 | U040 | Là Kỹ sư dữ liệu, tôi muốn xuất kết quả benchmark ra file results.csv và 3 biểu đồ trực quan (so sánh metric, actual vs predicted, sai số theo giờ) để đưa vào slide bảo vệ. | Medium | Open | Lê Nhã Phương | 27/11/2026 | 30/11/2026
3 | U041 | Là Kỹ sư ML, tôi muốn đánh giá chất lượng mô hình Isolation Forest trên tập nhãn bất thường thực tế để đo lường Precision, Recall và F1-score (mục tiêu F1 >= 85%). | High | Open | Nguyễn Tam Quân | 23/11/2026 | 27/11/2026
4 | U042 | Là Kỹ sư AI, tôi muốn chạy đánh giá RAG Copilot trên bộ 30 câu hỏi vàng đo Hit-rate@3, MRR và Ragas Faithfulness, so sánh hiệu quả Có RAG vs Không RAG. | High | Open | Dương Phú Hoàng Tuấn | 24/11/2026 | 29/11/2026
5 | U043 | (Nhiệm vụ kỹ thuật) Là Nhóm phát triển, chúng tôi muốn thực hiện kiểm thử tự động toàn diện (Integration Test, E2E, bảo mật helmet, rate limit, CORS) đảm bảo hệ thống đạt độ ổn định 100%. | High | Open | Lê Ngọc Hoàng | 25/11/2026 | 30/11/2026
6 | U044 | Là Người dùng, tôi muốn bảng trạng thái hệ thống (System Status Panel) hiển thị thông tin sức khỏe thực tế (Healthcheck API) của từng microservice. | Medium | Open | Khưu Xuân Nhân | 27/11/2026 | 01/12/2026
7 | U045 | (Nhiệm vụ kỹ thuật) Là Nhóm phát triển, chúng tôi muốn tối ưu hóa Docker Compose đa môi trường, đóng gói bản phát hành release v1.0.0 trên GitHub. | High | Open | Lê Ngọc Hoàng | 28/11/2026 | 02/12/2026
8 | U046 | Là Người dùng, tôi muốn giao diện có hiệu ứng Loading Skeleton khi đang tải dữ liệu và tương thích mượt mà trên nhiều kích thước màn hình. | Low | Open | Khưu Xuân Nhân | 29/11/2026 | 02/12/2026
9 | U047 | Là Nhóm phát triển, chúng tôi muốn hoàn thiện video demo trực tiếp sản phẩm (3–5 phút), slide thuyết trình và tài liệu kỹ thuật để sẵn sàng bảo vệ Mock Project trước Hội đồng. | High | Open | Lê Nhã Phương | 01/12/2026 | 04/12/2026

## Process
Process cho 1 sprint
1. Lập Kế Hoạch Sprint (Sprint Planning)
· Khi nào? Buổi sáng đầu tiên của mỗi Sprint (ví dụ: sáng thứ Hai, tuần 1, 3, 5, 7).
· Mục tiêu: Cả nhóm cùng nhau trả lời hai câu hỏi:
1. Chúng ta có thể làm gì trong Sprint này? -> Product Owner (một bạn trong nhóm) sẽ trình bày các User Story có ưu tiên cao nhất từ Product Backlog. Nhóm sẽ thảo luận và quyết định chọn một lượng công việc mà họ tin rằng có thể hoàn thành trong 2 tuần (dựa vào Velocity ước tính).
2. Chúng ta sẽ làm nó như thế nào? -> Nhóm sẽ chia nhỏ các User Story đã chọn thành các công việc kỹ thuật cụ thể (sub-tasks), ví dụ: "Tạo API", "Thiết kế component UI", "Viết test case",...
· Kết quả: Một Sprint Backlog (danh sách công việc cho sprint) và một Mục tiêu Sprint (Sprint Goal) rõ ràng.
2. Quá Trình Phát Triển (The Sprint Itself)
· Khi nào? Xuyên suốt 2 tuần của Sprint.
· Công việc: Đây là lúc các thành viên thực sự bắt tay vào làm việc.
o Lập trình: Viết code cho các chức năng đã chọn.
o Thiết kế "Just-in-time": Chỉ thiết kế chi tiết (UI, CSDL) cho những tính năng đang làm trong sprint hiện tại, không thiết kế trước cho toàn bộ hệ thống.
o Kiểm thử (Testing): Quan trọng: Testing được thực hiện song song với lập trình. Một tính năng được code xong thì phải được test ngay lập tức, không đợi đến cuối dự án.
o Review code: Các thành viên xem và góp ý code của nhau để đảm bảo chất lượng.
· Sự kiện quan trọng hàng ngày: Họp Hàng Ngày (Daily Scrum)
o Thời gian: 15 phút cố định mỗi sáng.
o Mục đích: Cả nhóm đứng thành vòng tròn và mỗi người trả lời 3 câu hỏi:
1. Hôm qua bạn đã làm gì?
2. Hôm nay bạn sẽ làm gì?
3. Bạn có gặp khó khăn/trở ngại nào không?
o Đây không phải là buổi báo cáo cho Scrum Master, mà là để cả nhóm đồng bộ thông tin và hỗ trợ lẫn nhau.
3. Sơ Kết Sprint (Sprint Review)
· Khi nào? Buổi chiều cuối cùng của Sprint (ví dụ: chiều thứ Sáu, tuần 2, 4, 6, 8).
· Mục tiêu: Trình diễn sản phẩm và nhận phản hồi.
· Hoạt động: Nhóm sẽ DEMO trực tiếp sản phẩm đang chạy (những gì đã hoàn thành trong Sprint) cho các bên liên quan (có thể là giảng viên, hoặc các thành viên khác trong nhóm đóng vai khách hàng).
· Lưu ý: Đây là buổi demo về sản phẩm, không phải buổi trình bày slide về những gì đã làm. Feedback nhận được sẽ được đưa vào Product Backlog để xem xét cho các Sprint sau.
4. Cải Tiến Sprint (Sprint Retrospective)
· Khi nào? Ngay sau buổi Sprint Review, là hoạt động cuối cùng của Sprint.
· Mục tiêu: Nhìn lại quy trình làm việc của nhóm để tìm ra cách cải thiện.
· Hoạt động: Cả nhóm (chỉ có team, không có khách hàng) cùng thảo luận 3 câu hỏi:
1. Trong 2 tuần qua, điều gì chúng ta đã làm tốt?
2. Điều gì chúng ta làm chưa tốt?
3. Chúng ta có thể làm gì để cải thiện trong Sprint tới?
· Đây là cơ hội để nhóm tự tối ưu hóa cách thức hợp tác và hiệu suất làm việc của chính mình.
Sau khi kết thúc bước 4, vòng lặp Sprint mới sẽ lại bắt đầu với bước 1.
Process chung cho toàn Project
Dự án thực tế: EcoTrack — Nền tảng Phân tích và Tối ưu Năng lượng Tòa nhà Thông minh
Sprint 0: Chuẩn bị & Khởi tạo (Khoảng 2–3 ngày trước Sprint 1)
· Mục tiêu: Thiết lập nền tảng công nghệ, phân vai và quy chuẩn kỹ thuật để bắt đầu Sprint 1 trơn tru.
· Công việc:
o Tổ chức buổi Kick-off, phân vai: PO (Nhã Phương), Scrum Master (Ngọc Hoàng), Dev Team (Quân, Phương, Nhân).
o Thảo luận và chốt stack công nghệ: React 18 (Vite), Express Gateway (Node.js), FastAPI (Python), PostgreSQL (Docker), XGBoost, Isolation Forest, Gemini ReAct.
o Tạo repo GitHub (nhaphuong22/EcoTrack), cấu hình branch develop/feature, branch protection.
o Thiết lập môi trường Docker Compose và GitHub Actions CI/CD kiểm thử tự động.
o Tạo Product Backlog ban đầu gồm 34 User Stories phân chia qua 5 Sprints.
Kế Hoạch 5 Sprints Chính thức
Sprint 1: Nền tảng CSDL PostgreSQL, Pipeline nạp dữ liệu sạch BDG2 và Khung Dashboard
· Mục tiêu Sprint: Kết thúc Sprint 1, CSDL PostgreSQL hoạt động ổn định trong Docker với Prisma ORM, dữ liệu thật BDG2 được nạp sạch, REST API Gateway hoạt động và Frontend hiển thị thông số cơ bản.
· Tại sao?: Đây là tầng nền tảng sống còn. Phải có dữ liệu thật và CSDL chuẩn thì mới huấn luyện được mô hình ML và cung cấp API cho giao diện.
· Các User Story chính: U001 (Dữ liệu BDG2), U002 (Prisma PostgreSQL), U003 (REST API Gateway), U004 (Khung Dashboard), U005 (DevOps CI/CD), U006 (Unique Constraint).
o Là Admin, tôi muốn đăng nhập vào hệ thống để quản lý.
o Là Admin, tôi muốn tạo/sửa/xóa một khóa học.
o Là người dùng, tôi muốn xem danh sách các khóa học hiện có.
Sprint 2: Tách Microservices Gateway, Huấn luyện ML (XGBoost/Isolation Forest) và Sensor Ingestion
· Mục tiêu Sprint: Tách Express Gateway và FastAPI AI Service; mô hình XGBoost đạt MAPE 8.04% dự báo 24h; Isolation Forest phát hiện sự cố; IoT Simulator đẩy dữ liệu thời gian thực; biểu đồ Recharts trực quan.
· Tại sao?: Hiện thực hóa giá trị cốt lõi của đề tài: áp dụng Trí tuệ Nhân tạo vào dữ liệu tiêu thụ điện thời gian thực.
· Các User Story chính: U007 (Microservices), U008 (XGBoost Forecaster), U009 (Isolation Forest), U010 (Ingest API), U011 (Sensor Simulator), U012 (Recharts Chart), U013 (Anomaly Lifecycle).
o Là sinh viên, tôi muốn đăng ký tài khoản.
o Là sinh viên, tôi muốn đăng nhập vào hệ thống.
o Là sinh viên, tôi muốn nhấn nút "Ghi danh" vào một khóa học.
o Là giảng viên, tôi muốn xem danh sách sinh viên đã ghi danh trong khóa học của tôi.
Sprint 3: Xây dựng Trợ lý ảo AI Copilot ReAct Agent & RAG Vector Database ChromaDB
· Mục tiêu Sprint: Số hóa kho tri thức QCVN 09:2017 & Biểu giá EVN vào ChromaDB; Copilot tự động gọi Function Calling tính tiền điện lãng phí; truyền phản hồi streaming qua SSE.
· Tại sao?: Giúp người quản lý tòa nhà không chỉ nhìn số liệu khô khan mà có một chuyên gia AI phân tích nguyên nhân và tư vấn giải pháp tiết kiệm điện cụ thể.
· Các User Story chính: U014 (Kho tri thức), U015 (ChromaDB RAG), U016 (EVN Tariff Tool), U017 (ReAct Agent), U018 (SSE Streaming), U019 (Copilot Drawer), U020 (Nút Hỏi Copilot).
o Là giảng viên, tôi muốn thêm các chương/bài học vào khóa học.
o Là giảng viên, tôi muốn tải lên tài liệu (PDF, DOCX) cho một bài học.
o Là sinh viên, tôi muốn xem danh sách bài học trong khóa học đã ghi danh.
o Là sinh viên, tôi muốn tải về tài liệu từ một bài học.
Sprint 4: Thiết lập MLOps Pipeline tự động, Sơ đồ mặt bằng 2D SVG và Bảo mật RBAC
· Mục tiêu Sprint: Hệ thống tự giám sát chất lượng mô hình với MLflow và Drift Detection, tự động retrain; Sơ đồ 2D SVG đổi màu theo tải phòng; Xác thực JWT và phân quyền 3 vai trò.
· Tại sao?: Đảm bảo tính bền vững (Production-Ready) của mô hình AI theo thời gian và bảo mật hệ thống theo tiêu chuẩn doanh nghiệp.
· Các User Story chính: U021 (MLflow Tracking), U022 (Drift Monitor), U023 (Auto-Retrain), U024 (MLOps Dashboard), U025 (2D SVG Floor Plan), U026 (JWT Auth), U027 (RBAC Middleware).
Sprint 5: Tích hợp Toàn diện, Kịch bản Demo Năng lượng & Đóng gói Release v1.0.0
· Mục tiêu Sprint: Xây dựng 2 kịch bản sự cố demo (HVAC chạy đêm, đột biến giờ cao điểm); Benchmark 4 mô hình; Đánh giá 30 câu hỏi vàng RAG; Đóng gói Docker và chuẩn bị hồ sơ bảo vệ.
· Tại sao?: Đóng gói sản phẩm hoàn chỉnh, cung cấp bằng chứng khoa học và số liệu thực nghiệm định lượng để đạt kết quả xuất sắc nhất trước Hội đồng.
· Các User Story chính: U028 (Demo Scenarios), U029 (Benchmark 4 Models), U030 (RAG 30 Golden Set), U031 (Testing & Security), U032 (Healthcheck Panel), U033 (Release Packaging), U034 (Deliverables & Slide).
o (Nhiệm vụ kỹ thuật) Cải thiện UI/UX trên các trang chính.
o (Nhiệm vụ kỹ thuật) Sửa các bug đã được báo cáo.

## Detail Plan
Kế hoạch chi tiết – EcoTrack (AI-Powered Building Energy Management Platform)
Sprint 1: Nền tảng CSDL & Dữ liệu thực (ngày 28/09 → 09/10/2026)
· Sprint Goal: Cả nhóm thống nhất kiến trúc Microservices; hoàn thành CSDL PostgreSQL (Docker) với Prisma ORM, nạp dữ liệu sạch BDG2 và dựng khung Dashboard React.
· Các sự kiện Scrum:
o Sprint Planning (sáng thứ Hai 28/09): PO trình bày User Story ưu tiên, nhóm ước lượng velocity (~40 điểm), phân chia sub-task cho cả 5 thành viên, chốt Sprint Goal.
o Daily Scrum (9:00 – 9:15 mỗi ngày làm việc): mỗi người trả lời 3 câu hỏi, cập nhật bảng công việc trên Jira/GitHub.
o Sprint Review (chiều thứ Sáu 09/10): DEMO trực tiếp sản phẩm đang chạy cho giảng viên & mentor Minh Nguyệt; feedback đưa vào Product Backlog.
o Sprint Retrospective (09/10, cuối giờ): nhìn lại quá trình làm việc để cải tiến cho Sprint 2.
Bảng công việc (Sprint Backlog) cho Sprint 1 trên Trello/Jira:
Code | Công việc | Người phụ trách | Công việc cần làm (Sub-tasks) | Deadline | Kết quả/Deliverable
U001 | U001: Là Kỹ sư vận hành, tôi muốn nạp và làm s... | Lê Nhã Phương | - Tải dữ liệu chuỗi thời gian từ Building Data Genome 2 (BDG2) - Xử lý giá trị khuyết (missing values), chuẩn hóa kiểu dữ liệu - Trích xuất đặc trưng thời gian (hour, dayofweek) và nhiệt độ | (02/10) | File office_building_clean.csv 12,000 dòng sạch sẽ
U002 | U002: Là Quản trị viên, tôi muốn thiết kế CSDL... | Lê Ngọc Hoàng | - Khởi tạo schema.prisma với 4 models chính - Cấu hình container ecotrack_postgres cổng 5432 trong docker-compose.yml - Tạo migration khởi tạo CSDL và thiết lập composite index (building_id, timestamp) | (05/10) | CSDL PostgreSQL chạy trong Docker, Prisma Client kết nối thành công
U003 | U003: Là Kỹ sư vận hành, tôi muốn các API lấy ... | Lê Ngọc Hoàng | - Viết router GET /api/v1/buildings và GET /api/v1/buildings/:id/history - Validate request body với Zod schema - Viết bộ 38 unit test Vitest kiểm thử backend | (08/10) | REST APIs hoạt động ổn định, 38/38 unit tests pass 100%
U004 | U004: Là Người dùng, tôi muốn có giao diện Das... | Khưu Xuân Nhân | - Khởi tạo dự án React 18 với Vite và cấu hình Tailwind CSS - Thiết kế Sidebar, Header điều hướng - Tối ưu responsive trên màn hình laptop và mobile | (02/10) | Khung giao diện Dashboard hoàn chỉnh
U005 | U005: (Nhiệm vụ kỹ thuật) Là Nhóm phát triển, ... | Lê Nhã Phương | - Thiết lập Git repo, quy ước phân nhánh feature, PR checklist - Cấu hình GitHub Actions CI pipeline tự động chạy test và lint - Cấu hình file .env.example và tài liệu README | (02/10) | Hệ thống CI/CD tự động xanh 100% khi tạo Pull Request
U006 | U006: Là Quản trị viên, tôi muốn bảng MeterRea... | Lê Ngọc Hoàng | - Thêm constraint @@unique([building_id, timestamp]) vào Prisma - Viết script deduplicate dữ liệu cũ trước khi áp migration | (09/10) | Không thể ghi trùng lặp dữ liệu cảm biến cùng mốc thời gian
U007 | U007: Là Kỹ sư ML, tôi muốn phân tích khám phá... | Nguyễn Tam Quân | - Phân tích ma trận tương quan Pearson giữa nhiệt độ và kWh - Kiểm tra phân phối phụ tải điện theo giờ trong ngày và ngày trong tuần - Thiết lập chiến lược chia tập Train/Test theo chuỗi thời gian 80/20 | (05/10) | Báo cáo EDA và bộ chia dữ liệu Time-series Split sẵn sàng
U008 | U008: Là Kỹ sư AI, tôi muốn cấu hình Google Ge... | Dương Phú Hoàng Tuấn | - Cài đặt google-genai SDK, cấu hình API Key an toàn trong biến môi trường - Thiết kế System Prompt đóng vai kỹ sư quản lý năng lượng EcoTrack - Thử nghiệm gọi phản hồi mẫu trên Google AI Studio | (06/10) | System Prompt chuẩn hóa và module kết nối Gemini hoạt động
U009 | U009: Là Người dùng, tôi muốn có 4 thẻ KPI Car... | Khưu Xuân Nhân | - Xây dựng component KPICard với icon Lucide sinh động - Kết nối gọi API từ backend hiển thị số liệu thực tế - Thêm hiệu ứng hover và màu sắc trực quan | (08/10) | 4 thẻ KPI Cards hiển thị thông số điện năng thời gian thực
Sprint 2: Tách Microservices, Huấn luyện ML & Sensor Ingestion (ngày 12/10 → 23/10/2026)
· Sprint Goal: Tách kiến trúc Microservices; huấn luyện thành công mô hình ML (XGBoost & Isolation Forest); xây dựng IoT Sensor Ingest và biểu đồ phụ tải Recharts.
· Các sự kiện Scrum:
o Sprint Planning (sáng thứ Hai 12/10): PO trình bày story ưu tiên, nhóm chọn story theo velocity (~48 điểm), phân công đủ 5 thành viên, chốt Sprint Goal.
o Daily Scrum (9:00 – 9:15 mỗi ngày làm việc): mỗi người trả lời 3 câu hỏi, cập nhật tiến độ.
o Sprint Review (chiều thứ Sáu 23/10): DEMO trực tiếp phụ tải realtime và dự báo 24h cho mentor Minh Nguyệt.
o Sprint Retrospective (23/10, cuối giờ): đánh giá khó khăn về microservices và chuẩn bị cho Copilot.
Bảng công việc (Sprint Backlog) cho Sprint 2 trên Trello/Jira:
Code | Công việc | Người phụ trách | Công việc cần làm (Sub-tasks) | Deadline | Kết quả/Deliverable
U010 | U010: (Nhiệm vụ kỹ thuật) Là Nhóm phát triển, ... | Lê Ngọc Hoàng | - Decouple hệ thống thành Express Gateway và FastAPI AI Service - Xác thực an toàn giữa 2 service qua header X-Internal-Token - Cấu hình docker-compose đa container và biến môi trường | (15/10) | 2 microservices độc lập giao tiếp tin cậy qua mạng nội bộ
U011 | U011: Là Kỹ sư năng lượng, tôi muốn huấn luyện... | Nguyễn Tam Quân | - Khám phá dữ liệu (EDA), phân chia train/test theo thứ tự thời gian 80/20 - Huấn luyện XGBoost với Time-series Lag features (lag_1, lag_24, lag_168) - Đánh giá MAPE đạt 8.04%, lưu model vào models_saved/ | (16/10) | Checkpoint model XGBoost sẵn sàng phục vụ dự báo đệ quy 24h
U012 | U012: Là Hệ thống, tôi muốn API Ingest (POST /... | Lê Ngọc Hoàng | - Thêm bảng Zone (10 khu vực) và quan hệ với MeterReading trong Prisma - Viết API POST /api/v1/ingest/readings kèm xác thực X-Ingest-Key - Hỗ trợ batch insert lên đến 1,000 bản ghi với skipDuplicates | (22/10) | Ingest API nhận và lưu dữ liệu cảm biến đa phân vùng
U013 | U013: Là Người thuyết trình demo, tôi muốn có ... | Lê Nhã Phương | - Viết script runSimulator.js giả lập 10 zones phát sinh dữ liệu từ file BDG2 - Hỗ trợ tham số --anomaly-zone để tạo đột biến công suất x2.5 lần - Tự động thử lại khi Gateway tạm thời gián đoạn | (19/10) | Simulator đẩy dữ liệu định kỳ 2–5 giây mô phỏng hệ thống thực tế
U014 | U014: Là Người dùng, tôi muốn xem biểu đồ phụ ... | Khưu Xuân Nhân | - Vẽ biểu đồ phụ tải thực tế đè lên đường dự báo 24h (Forecast vs Actual) - Đánh dấu trực quan các điểm cảnh báo bất thường màu đỏ trên biểu đồ - Thêm tooltip hiển thị chi tiết khi hover chuột | (23/10) | Biểu đồ Recharts hiển thị dữ liệu động mượt mà
U015 | U015: Là Kỹ sư vận hành, tôi muốn cập nhật trạ... | Lê Ngọc Hoàng | - Viết router PATCH /api/v1/anomalies/:id/status (OPEN -> ACK -> RESOLVED) - Validate trạng thái hợp lệ bằng Zod schema - Viết unit test cho lifecycle anomalies | (20/10) | Quy trình xử lý sự cố khép kín, an toàn
U016 | U016: Là Kỹ sư AI, tôi muốn viết công cụ evn_t... | Dương Phú Hoàng Tuấn | - Lập trình công thức tính giá theo khung: Bình thường (1.833đ), Cao điểm (3.360đ), Thấp điểm (1.183đ) - Viết hàm tính toán chi phí theo khoảng thời gian tùy chọn - Viết unit test kiểm tra tính chính xác của công thức | (19/10) | Function Calling Tool tính tiền điện EVN chuẩn xác
U017 | U017: Là Kỹ sư dữ liệu, tôi muốn simulator có ... | Lê Nhã Phương | - Viết cơ chế retry với exponential backoff khi fetch thất bại - Ghi log rõ ràng số bản ghi đã được nạp thành công | (21/10) | Simulator chạy bền bỉ không bị crash khi mạng gián đoạn
U018 | U018: Là Quản trị viên, tôi muốn có cơ chế In-... | Lê Ngọc Hoàng | - Xây dựng memory cache với TTL 60 giây cho router energy.js - Endpoint xóa cache thủ công khi có dữ liệu mới ghi nhận | (21/10) | Thời gian phản hồi API năng lượng giảm dưới 50ms
U019 | U019: Là Người dùng, tôi muốn có bộ lọc chọn x... | Khưu Xuân Nhân | - Tạo dropdown danh sách 10 zones (z1 đến z10) - Cập nhật biểu đồ và bảng số liệu tương ứng khi người dùng chọn zone | (23/10) | Giao diện lọc zone linh hoạt, tức thì
Sprint 3: AI Copilot ReAct Agent & RAG Knowledge Base (ngày 26/10 → 06/11/2026)
· Sprint Goal: Xây dựng Trợ lý ảo AI Copilot ReAct Agent tích hợp RAG Vector DB (ChromaDB), tra cứu biểu giá điện EVN 3 giá và truyền phản hồi streaming qua SSE.
· Các sự kiện Scrum:
o Sprint Planning (sáng thứ Hai 26/10): PO trình bày story ưu tiên, nhóm chọn story theo velocity (~47 điểm), phân chia sub-task cho cả 5 thành viên, chốt Sprint Goal.
o Daily Scrum (9:00 – 9:15 mỗi ngày làm việc): mỗi người trả lời 3 câu hỏi, cập nhật tiến độ.
o Sprint Review (chiều thứ Sáu 06/11): DEMO hỏi đáp trực tiếp với AI Copilot có trích dẫn nguồn tài liệu cho mentor.
o Sprint Retrospective (06/11, cuối giờ): đánh giá độ trễ streaming và độ chính xác câu trả lời của LLM.
Bảng công việc (Sprint Backlog) cho Sprint 3 trên Trello/Jira:
Code | Công việc | Người phụ trách | Công việc cần làm (Sub-tasks) | Deadline | Kết quả/Deliverable
U020 | U020: Là Kỹ sư tòa nhà, tôi muốn xây dựng kho ... | Dương Phú Hoàng Tuấn | - Thu thập và biên tập văn bản quy chuẩn QCVN 09:2017/BXD - Số hóa biểu giá điện EVN 3 giá (bình thường, cao điểm, thấp điểm) - Soạn thảo cẩm nang vận hành hệ thống Chiller và mẹo tiết kiệm điện | (29/10) | Kho tri thức định dạng Markdown sẵn sàng đưa vào pipeline RAG
U021 | U021: (Nhiệm vụ kỹ thuật) Là Nhóm phát triển, ... | Dương Phú Hoàng Tuấn | - Xây dựng pipeline cắt nhỏ văn bản (chunking ~500 tokens) - Nhúng vector bằng mô hình đa ngữ multilingual-e5-small - Lưu trữ và lập chỉ mục trong ChromaDB nhúng | (31/10) | Vector DB hỗ trợ truy vấn ngữ nghĩa trả lời câu hỏi chuyên môn
U022 | U022: Là Người dùng, tôi muốn AI Copilot có kh... | Dương Phú Hoàng Tuấn | - Tích hợp Google Gemini API với System Prompt chuyên gia EcoTrack - Xây dựng luồng ReAct (Suy luận -> Chọn Tool -> Thực thi -> Tổng hợp) - Trích xuất nguồn tài liệu và đính kèm vào metadata phản hồi | (05/11) | Copilot thông minh trả lời sâu về năng lượng có trích dẫn nguồn
U023 | U023: Là Người dùng, tôi muốn phản hồi của AI ... | Lê Ngọc Hoàng | - Xây dựng endpoint streaming SSE tại FastAPI phát token, sources, done - Viết relay endpoint tại Gateway chuyển tiếp stream về trình duyệt - Xử lý timeout và quản lý ngắt kết nối an toàn | (05/11) | Phản hồi chạy từng chữ mượt mà, thời gian đáp ứng token đầu < 2.5s
U024 | U024: Là Người dùng, tôi muốn giao diện khung ... | Khưu Xuân Nhân | - Thiết kế giao diện khung chat trượt từ bên phải màn hình - Hỗ trợ render định dạng Markdown, bảng biểu, huy hiệu trích nguồn - Bổ sung nút dừng phản hồi và danh sách câu hỏi gợi ý nhanh (Quick Prompts) | (06/11) | Khung chat Copilot đẹp mắt, chuyên nghiệp và tiện dụng
U025 | U025: Là Người dùng, khi tôi bấm nút "Hỏi Copi... | Khưu Xuân Nhân | - Bấm vào dòng sự cố trên bảng bất thường tự động mở khung chat - Tự động điền câu hỏi phân tích nguyên nhân sự cố kèm mốc thời gian | (06/11) | Tương tác liền mạch giữa bảng cảnh báo và trợ lý AI
U026 | U026: Là Kỹ sư vận hành, tôi muốn huấn luyện m... | Nguyễn Tam Quân | - Huấn luyện Isolation Forest trên phụ tải điện và nhiệt độ - Tính toán anomaly score chuẩn hóa và phân loại mức độ nghiêm trọng - Lưu checkpoint anomaly_detector.joblib vào models_saved/ | (30/10) | Checkpoint Isolation Forest sẵn sàng phát hiện sự cố
U027 | U027: Là Hệ thống, tôi muốn API GET /internal/... | Nguyễn Tam Quân | - Xây dựng router anomalies.py trên FastAPI - Kết nối với feature pipeline chuẩn hóa đầu vào - Trả về danh sách sự cố phục vụ hiển thị lên giao diện | (03/11) | API phát hiện bất thường hoạt động ổn định trên AI Service
U028 | U028: Là Kỹ sư dữ liệu, tôi muốn xây dựng pipe... | Lê Nhã Phương | - Xây dựng background task định kỳ cập nhật số liệu giờ mới - Lưu trữ các chỉ số tiêu thụ vào bảng meter_readings - Kiểm tra tính liên tục của chuỗi thời gian | (02/11) | Dữ liệu cảm biến được cập nhật liên tục như công trình thực tế
U029 | U029: Là Quản trị viên, tôi muốn lưu toàn bộ l... | Lê Ngọc Hoàng | - Thiết kế bảng conversations lưu session_id, role, message, created_at - Viết service lưu trữ tin nhắn người dùng và câu trả lời của AI - Tối ưu hóa truy vấn lịch sử theo session_id | (06/11) | Lịch sử trò chuyện được lưu trữ bền vững trong database
Sprint 4: MLOps Tự động, Sơ đồ 2D SVG & Bảo mật RBAC (ngày 09/11 → 20/11/2026)
· Sprint Goal: Thiết lập MLOps Pipeline tự động (MLflow, Drift Detection, Retraining); trực quan hóa Sơ đồ mặt bằng 2D SVG và bảo mật hệ thống bằng JWT RBAC.
· Các sự kiện Scrum:
o Sprint Planning (sáng thứ Hai 09/11): PO trình bày story ưu tiên, nhóm chọn story theo velocity (~49 điểm), phân công đủ 5 thành viên, chốt Sprint Goal.
o Daily Scrum (9:00 – 9:15 mỗi ngày làm việc): mỗi người trả lời 3 câu hỏi, cập nhật tiến độ.
o Sprint Review (chiều thứ Sáu 20/11): DEMO quy trình tự động retrain khi phát hiện drift và sơ đồ SVG cho mentor.
o Sprint Retrospective (20/11, cuối giờ): chuẩn bị các kịch bản demo và đóng gói cho Sprint 5.
Bảng công việc (Sprint Backlog) cho Sprint 4 trên Trello/Jira:
Code | Công việc | Người phụ trách | Công việc cần làm (Sub-tasks) | Deadline | Kết quả/Deliverable
U030 | U030: Là Kỹ sư ML, tôi muốn thiết lập hệ thống... | Nguyễn Tam Quân | - Cấu hình MLflow Tracking server local ghi nhận tham số và metrics - Đăng ký model trong MLflow Model Registry với alias champion - Lưu trữ artifact mô hình phục vụ suy luận | (12/11) | Mọi đợt huấn luyện được lưu vết và so sánh khoa học trên MLflow
U031 | U031: Là Kỹ sư vận hành, tôi muốn hệ thống tự ... | Nguyễn Tam Quân | - Xây dựng module kiểm định phân phối Kolmogorov-Smirnov (KS-test) và PSI - Theo dõi độ trôi của tải tiêu thụ và nhiệt độ môi trường - Tính toán MAPE trượt trung bình 7 ngày gần nhất | (15/11) | Hệ thống tự động phát hiện khi dữ liệu thực tế biến động bất thường
U032 | U032: Là Hệ thống, tôi muốn tự động kích hoạt ... | Nguyễn Tam Quân | - Thiết lập endpoint POST /internal/mlops/retrain và cronjob định kỳ - Tự động train model mới khi có cảnh báo drift hoặc MAPE vượt ngưỡng - Chỉ promote model lên champion nếu đánh bại model cũ trên holdout set | (18/11) | Vòng lặp tự cải thiện mô hình khép kín và an toàn
U033 | U033: Là Quản trị viên, tôi muốn trang Dashboa... | Nguyễn Tam Quân | - Thiết kế giao diện theo dõi phiên bản model hiện hành, metrics MAE, RMSE - Hiển thị đồ thị trạng thái drift và lịch sử các lần retrain - Nút bấm yêu cầu retrain thủ công cho Admin | (19/11) | Dashboard quản trị mô hình AI trực quan, minh bạch
U034 | U034: Là Kỹ sư vận hành, tôi muốn xem Sơ đồ mặ... | Khưu Xuân Nhân | - Thiết kế sơ đồ mặt bằng 1 tầng gồm 10 phòng/khu vực bằng SVG - Đổi màu phòng động theo mức tải và nhiệt độ từ luồng SSE - Bấm vào phòng hiển thị chi tiết phụ tải và thiết bị tiêu thụ | (16/11) | Sơ đồ mặt bằng 2D sinh động, hỗ trợ giám sát tức thì
U035 | U035: Là Quản trị viên, tôi muốn hệ thống có c... | Lê Ngọc Hoàng | - Thiết kế model User và RefreshToken trong Prisma CSDL - Mã hóa mật khẩu người dùng với bcrypt - Viết các API /auth/login, /auth/refresh (xoay vòng token), /auth/logout | (17/11) | Cơ chế xác thực an toàn, bảo vệ phiên đăng nhập
U036 | U036: Là Quản trị viên, tôi muốn phân quyền ng... | Lê Ngọc Hoàng | - Xây dựng middleware requireRole cho ADMIN, MANAGER, TECHNICIAN - Khóa bảo vệ các API thay đổi dữ liệu và kích hoạt retrain model - Ẩn/hiện menu điều hướng trên giao diện theo vai trò đăng nhập | (20/11) | Hệ thống phân quyền chặt chẽ chuẩn mực bảo mật doanh nghiệp
U037 | U037: Là Nhóm phát triển, chúng tôi muốn xây d... | Lê Nhã Phương | - Xây dựng file scenario_hvac_overrun.csv mô phỏng điều hòa chạy sau 22h - Xây dựng file scenario_peak_spike.csv mô phỏng phụ tải tăng vọt giờ cao điểm - Viết script nạp kịch bản vào database phục vụ demo | (16/11) | 2 kịch bản năng lượng thực tế sẵn sàng kích hoạt bất kỳ lúc nào
U038 | U038: Là Kỹ sư AI, tôi muốn xây dựng bộ 30 câu... | Dương Phú Hoàng Tuấn | - Soạn thảo 30 câu hỏi đa dạng: biểu giá EVN, cẩm nang HVAC, quy chuẩn QCVN - Xây dựng nhãn câu trả lời chuẩn xác và tài liệu tham chiếu tương ứng - Thiết lập kịch bản đánh giá đối chứng tự động | (18/11) | Bộ test set 30 câu hỏi vàng chuẩn khoa học cho RAG
Sprint 5: Tích hợp Toàn diện, Kịch bản Demo & Đóng gói Release (ngày 23/11 → 04/12/2026)
· Sprint Goal: Tích hợp toàn diện hệ thống, kịch bản sự cố năng lượng demo, đánh giá benchmark 4 models & đóng gói release v1.0.0 sẵn sàng bảo vệ.
· Các sự kiện Scrum:
o Sprint Planning (sáng thứ Hai 23/11): PO trình bày kế hoạch đóng gói và bảo vệ, nhóm cam kết các hạng mục cuối (~56 điểm cho cả 5 thành viên), chốt Sprint Goal.
o Daily Scrum (9:00 – 9:15 mỗi ngày làm việc): cập nhật tiến độ hoàn thiện slide, video demo và đóng gói code.
o Sprint Review (chiều thứ Sáu 04/12): Báo cáo Tổng kết dự án và DEMO toàn diện hệ thống cho Hội đồng / Mentor.
o Sprint Retrospective (04/12, cuối giờ): Tổng kết toàn bộ quá trình 10 tuần làm việc của nhóm, rút ra bài học kinh nghiệm.
Bảng công việc (Sprint Backlog) cho Sprint 5 trên Trello/Jira:
Code | Công việc | Người phụ trách | Công việc cần làm (Sub-tasks) | Deadline | Kết quả/Deliverable
U039 | U039: Là Kỹ sư ML, tôi muốn thực hiện Benchmar... | Lê Nhã Phương | - Huấn luyện Seasonal-Naive, SARIMAX, XGBoost và PyTorch LSTM trên cùng tập 80/20 - Đo lường MAE, RMSE, MAPE, R², thời gian huấn luyện và độ trễ suy luận - So sánh và lý giải tại sao XGBoost được chọn phục vụ production | (28/11) | Báo cáo Benchmark toàn diện với đầy đủ các chỉ số đo lường
U040 | U040: Là Kỹ sư dữ liệu, tôi muốn xuất kết quả ... | Lê Nhã Phương | - Viết script xuất file results.csv tổng hợp kết quả 4 models - Vẽ đồ thị so sánh độ chính xác và sai số theo từng khung giờ trong ngày - Xuất ảnh độ phân giải cao phục vụ báo cáo | (30/11) | Bộ ấn phẩm đồ thị và bảng số liệu khoa học hoàn chỉnh
U041 | U041: Là Kỹ sư ML, tôi muốn đánh giá chất lượn... | Nguyễn Tam Quân | - Đánh giá trên tập dữ liệu kiểm thử có gán nhãn is_injected_anomaly - Vẽ ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix) và đường cong ROC-AUC - Tối ưu hóa ngưỡng phát hiện bất thường đạt F1-score tối ưu | (27/11) | Báo cáo đánh giá chất lượng mô hình phát hiện sự cố
U042 | U042: Là Kỹ sư AI, tôi muốn chạy đánh giá RAG ... | Dương Phú Hoàng Tuấn | - Đo lường độ chính xác truy xuất tài liệu (Hit-rate@3, MRR) - Đo lường độ trung thực (Faithfulness) và mức độ liên quan (Answer Relevancy) - Lập bảng số liệu đối chứng khoa học chứng minh hiệu quả của RAG | (29/11) | Bảng số liệu thực nghiệm định lượng chất lượng RAG Copilot
U043 | U043: (Nhiệm vụ kỹ thuật) Là Nhóm phát triển, ... | Lê Ngọc Hoàng | - Cấu hình bảo mật HTTP headers với Helmet, giới hạn tần suất rate-limit - Thiết lập CORS allowlist chặt chẽ cho domain frontend - Thực hiện kiểm thử tích hợp E2E toàn bộ hệ thống từ Ingest đến UI | (30/11) | Hệ thống đạt tiêu chuẩn an toàn, vận hành bền bỉ
U044 | U044: Là Người dùng, tôi muốn bảng trạng thái ... | Khưu Xuân Nhân | - Kết nối bảng trạng thái hệ thống tới API /health của 3 services - Hiển thị trạng thái kết nối Database, AI Service và Gateway theo thời gian thực - Bổ sung hiệu ứng ping đèn xanh/đỏ sinh động | (01/12) | Trạng thái hệ thống hiển thị chính xác sức khỏe dịch vụ
U045 | U045: (Nhiệm vụ kỹ thuật) Là Nhóm phát triển, ... | Lê Ngọc Hoàng | - Tối ưu Dockerfile multi-stage, làm sạch dependencies không sử dụng - Gộp code nhánh develop vào main, tạo tag release v1.0.0 trên GitHub - Soạn thảo tài liệu hướng dẫn triển khai bằng 1 lệnh duy nhất | (02/12) | Bản phát hành chính thức sạch sẽ, khởi động bằng 1 lệnh duy nhất
U046 | U046: Là Người dùng, tôi muốn giao diện có hiệ... | Khưu Xuân Nhân | - Thêm component Skeleton Loading cho biểu đồ và bảng dữ liệu - Kiểm tra độ tương phản màu sắc đạt chuẩn tiếp cận a11y - Xử lý các lỗi giật layout (Cumulative Layout Shift) | (02/12) | Giao diện web đạt độ hoàn thiện cao, trải nghiệm mượt mà
U047 | U047: Là Nhóm phát triển, chúng tôi muốn hoàn ... | Lê Nhã Phương | - Quay video demo trực tiếp sản phẩm (thời lượng 3–5 phút) phòng sự cố mạng - Hoàn thiện slide thuyết trình chuyên nghiệp, tài liệu kiến trúc hệ thống - Tổ chức diễn tập kịch bản bảo vệ thử trước nhóm | (04/12) | Toàn bộ hồ sơ bảo vệ hoàn chỉnh, nhóm sẵn sàng đạt kết quả xuất sắc

## Daily Scrum
Biên bản Daily Scrum — EcoTrack (9:00 – 9:15 mỗi ngày làm việc)
Thời gian: [Ngày/giờ]
Thời gian: 9:00 – 9:15, thứ Hai 28/09/2026 (Sprint 1 – tuần 1, ngày làm việc thứ 1)
Thành viên tham dự: Lê Nhã Phương, Nguyễn Tam Quân, Dương Phú Hoàng Tuấn, Lê Ngọc Hoàng, Khưu Xuân Nhân
Thành viên | Hôm qua đã làm gì? | Hôm nay sẽ làm gì? | Có gặp khó khăn/trở ngại nào không?
Thành viên | Hôm qua đã làm gì? | Hôm nay sẽ làm gì? | Có gặp khó khăn/trở ngại nào không?
Lê Nhã Phương | Sprint 0: Kick-off dự án, thống nhất công nghệ và phân chia vai trò | Tổ chức Sprint Planning; Thiết lập Git repository, quy ước nhánh develop/feature; Bắt đầu khảo sát tập dữ liệu BDG2 | Không
Lê Ngọc Hoàng | Sprint 0: Tìm hiểu kiến trúc CSDL PostgreSQL và môi trường Docker | Cấu hình docker-compose.yml khởi chạy PostgreSQL port 5432; Khởi tạo dự án backend Node.js Express | Docker Desktop trên Windows cần kích hoạt WSL2, đã xử lý xong
Nguyễn Tam Quân | Sprint 0: Thiết lập môi trường Python 3.11 và các thư viện Machine Learning | Cài đặt Jupyter Notebook, Pandas, Scikit-learn, XGBoost; Chuẩn bị quy trình phân tích dữ liệu EDA | Không
Dương Phú Hoàng Tuấn | Sprint 0: Đăng ký Google AI Studio API key để chuẩn bị cho Gemini LLM | Nghiên cứu System Prompt cho AI Copilot đóng vai trò chuyên gia tư vấn năng lượng | Không
Khưu Xuân Nhân | Sprint 0: Cài đặt Node.js 20 và môi trường lập trình frontend | Khởi tạo dự án React 18 với Vite và Tailwind CSS; Thiết kế layout khung Dashboard cơ bản | Không
Thời gian: 9:00 – 9:15, thứ Ba 29/09/2026 (Sprint 1 – tuần 1, ngày làm việc thứ 2)
Thành viên tham dự: Lê Nhã Phương, Nguyễn Tam Quân, Dương Phú Hoàng Tuấn, Lê Ngọc Hoàng, Khưu Xuân Nhân
Thành viên | Hôm qua đã làm gì? | Hôm nay sẽ làm gì? | Có gặp khó khăn/trở ngại nào không?
Lê Nhã Phương | Thiết lập Git repository và CI/CD cơ bản (U005) | Viết script tải file dữ liệu tòa nhà văn phòng từ tập dữ liệu học thuật BDG2 (U001) | Không
Lê Ngọc Hoàng | Khởi tạo container PostgreSQL trong Docker (U002) | Thiết kế sơ đồ quan hệ thực thể (ERD) v1 và cài đặt Prisma ORM trong backend (U002) | Cần thống nhất kiểu dữ liệu timestamp chuỗi thời gian có lưu múi giờ UTC
Nguyễn Tam Quân | Chuẩn bị quy trình phân tích EDA (U001) | Hỗ trợ Nhã Phương tiền xử lý dữ liệu BDG2, phân tích các cột phụ tải và nhiệt độ (U001) | Không
Dương Phú Hoàng Tuấn | Nghiên cứu prompt Gemini ReAct (U014) | Viết kịch bản mẫu cho câu hỏi tư vấn năng lượng và quy định biểu giá điện EVN | Không
Khưu Xuân Nhân | Khởi tạo dự án React Vite và Tailwind CSS (U004) | Xây dựng component Header, Sidebar và bố cục điều hướng Dashboard (U004) | Không
Thời gian: 9:00 – 9:15, thứ Tư 30/09/2026 (Sprint 1 – tuần 1, ngày làm việc thứ 3)
Thành viên tham dự: Lê Nhã Phương, Nguyễn Tam Quân, Dương Phú Hoàng Tuấn, Lê Ngọc Hoàng, Khưu Xuân Nhân
Thành viên | Hôm qua đã làm gì? | Hôm nay sẽ làm gì? | Có gặp khó khăn/trở ngại nào không?
Lê Nhã Phương | Tải và làm sạch sơ bộ dữ liệu BDG2 (U001) | Xử lý giá trị khuyết (missing values), chuẩn hóa định dạng thời gian ISO 8601 UTC (U001) | Không
Lê Ngọc Hoàng | Thiết kế schema.prisma với 4 models chính (U002) | Định nghĩa các bảng buildings, meter_readings, anomaly_events, conversations trong schema.prisma (U002) | Không
Nguyễn Tam Quân | Cùng Nhã Phương phân tích dữ liệu BDG2 (U001) | Vẽ ma trận tương quan giữa nhiệt độ môi trường và công suất điện tiêu thụ | Không
Dương Phú Hoàng Tuấn | Thử nghiệm gọi Gemini API với google-genai SDK | Xây dựng System Prompt chuẩn hóa cho trợ lý ảo Copilot | Không
Khưu Xuân Nhân | Hoàn thiện Header và Sidebar (U004) | Thiết kế 4 thẻ KPI Cards: Công suất hiện tại, Tổng tiêu thụ ngày, Chi phí ước tính, Trạng thái (U004) | Không
Thời gian: 9:00 – 9:15, thứ Năm 01/10/2026 (Sprint 1 – tuần 1, ngày làm việc thứ 4)
Thành viên tham dự: Lê Nhã Phương, Nguyễn Tam Quân, Dương Phú Hoàng Tuấn, Lê Ngọc Hoàng, Khưu Xuân Nhân
Thành viên | Hôm qua đã làm gì? | Hôm nay sẽ làm gì? | Có gặp khó khăn/trở ngại nào không?
Lê Nhã Phương | Xử lý xong missing values dữ liệu BDG2 (U001) | Trích xuất đặc trưng thời gian (hour of day, day of week) và xuất file office_building_clean.csv (U001) | Không
Lê Ngọc Hoàng | Hoàn thiện schema.prisma (U002) | Chạy lệnh npx prisma migrate dev tạo migration đầu tiên áp vào PostgreSQL Docker (U002) | Không
Nguyễn Tam Quân | Hoàn thành phân tích tương quan EDA | Chuẩn bị pipeline chia tập train/test theo thứ tự thời gian (Time-series split 80/20) | Không
Dương Phú Hoàng Tuấn | Xây dựng System Prompt hoàn chỉnh cho Copilot | Soạn thảo các trường dữ liệu đầu ra JSON của Copilot để frontend hiển thị | Không
Khưu Xuân Nhân | Dựng xong giao diện 4 thẻ KPI Cards (U004) | Tạo Mock Data phía frontend để kiểm tra hiển thị màu sắc và typography | Không
Thời gian: 9:00 – 9:15, thứ Sáu 02/10/2026 (Sprint 1 – tuần 1, ngày làm việc thứ 5)
Thành viên tham dự: Lê Nhã Phương, Nguyễn Tam Quân, Dương Phú Hoàng Tuấn, Lê Ngọc Hoàng, Khưu Xuân Nhân
Thành viên | Hôm qua đã làm gì? | Hôm nay sẽ làm gì? | Có gặp khó khăn/trở ngại nào không?
Lê Nhã Phương | Xuất file office_building_clean.csv 12,000 dòng sạch (U001) | Cấu hình GitHub Actions CI chạy kiểm tra Lint và Test khi có Pull Request mới (U005) | Không
Lê Ngọc Hoàng | Migration CSDL PostgreSQL thành công (U002) | Viết Prisma Client service và bắt đầu viết REST API GET /api/v1/buildings (U003) | Không
Nguyễn Tam Quân | Thiết lập xong Time-series split 80/20 | Thử nghiệm baseline model Seasonal-Naive dự báo phụ tải | Không
Dương Phú Hoàng Tuấn | Thử nghiệm Copilot với các câu hỏi mẫu về điện năng | Họp weekly nội bộ nhóm 30 phút rà soát tiến độ tuần 1 của Sprint 1 | Không
Khưu Xuân Nhân | Hoàn thiện giao diện tĩnh của Dashboard (U004) | Cài đặt Axios và chuẩn bị kết nối API backend tuần 2 | Không
Thời gian: 9:00 – 9:15, thứ Hai 05/10/2026 (Sprint 1 – tuần 2, ngày làm việc thứ 6)
Thành viên tham dự: Lê Nhã Phương, Nguyễn Tam Quân, Dương Phú Hoàng Tuấn, Lê Ngọc Hoàng, Khưu Xuân Nhân
Thành viên | Hôm qua đã làm gì? | Hôm nay sẽ làm gì? | Có gặp khó khăn/trở ngại nào không?
Lê Nhã Phương | CI/CD GitHub Actions hoạt động ổn định (U005) | Viết script nạp dữ liệu từ file clean CSV vào database PostgreSQL (U001) | Không
Lê Ngọc Hoàng | Bắt đầu viết REST API Express (U003) | Hoàn thành API GET /api/v1/buildings và GET /api/v1/buildings/:id (U003) | Không
Nguyễn Tam Quân | Đo lường baseline model Seasonal-Naive (MAPE ~14.2%) | Bắt đầu xây dựng notebook huấn luyện XGBoost với Time-series Lag features | Không
Dương Phú Hoàng Tuấn | Hoàn thiện luồng Prompt Copilot cơ bản | Bắt đầu thu thập văn bản quy chuẩn QCVN 09:2017/BXD để chuẩn bị cho RAG | Không
Khưu Xuân Nhân | Chuẩn bị Axios API client | Tích hợp API GET /api/v1/buildings hiển thị danh sách tòa nhà lên giao diện (U004) | Không
Thời gian: 9:00 – 9:15, thứ Ba 06/10/2026 (Sprint 1 – tuần 2, ngày làm việc thứ 7)
Thành viên tham dự: Lê Nhã Phương, Nguyễn Tam Quân, Dương Phú Hoàng Tuấn, Lê Ngọc Hoàng, Khưu Xuân Nhân
Thành viên | Hôm qua đã làm gì? | Hôm nay sẽ làm gì? | Có gặp khó khăn/trở ngại nào không?
Lê Nhã Phương | Nạp dữ liệu BDG2 mẫu vào bảng meter_readings thành công | Kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu trong database và tối ưu script nạp | Không
Lê Ngọc Hoàng | Hoàn thành API GET /api/v1/buildings (U003) | Viết API GET /api/v1/buildings/:id/history lấy chuỗi thời gian tiêu thụ điện (U003) | Không
Nguyễn Tam Quân | Huấn luyện thử nghiệm XGBoost với lag 1h, 24h, 168h | Đánh giá siêu tham số ban đầu, MAPE giảm xuống dưới 10% | Không
Dương Phú Hoàng Tuấn | Thu thập tài liệu biểu giá điện EVN 3 giá | Xây dựng công thức tính tiền điện theo khung giờ bình thường/cao điểm/thấp điểm | Không
Khưu Xuân Nhân | Kết nối thành công API GET /buildings (U004) | Tạo selector chọn tòa nhà và hiển thị thông tin chi tiết trên Dashboard (U004) | Cần Hoàng hỗ trợ cấu hình CORS cho localhost:3000 và 5000, đã xử lý xong
Thời gian: 9:00 – 9:15, thứ Tư 07/10/2026 (Sprint 1 – tuần 2, ngày làm việc thứ 8)
Thành viên tham dự: Lê Nhã Phương, Nguyễn Tam Quân, Dương Phú Hoàng Tuấn, Lê Ngọc Hoàng, Khưu Xuân Nhân
Thành viên | Hôm qua đã làm gì? | Hôm nay sẽ làm gì? | Có gặp khó khăn/trở ngại nào không?
Lê Nhã Phương | Kiểm tra dữ liệu trong database đạt yêu cầu | Hỗ trợ Nhân định dạng dữ liệu trả về cho biểu đồ frontend | Không
Lê Ngọc Hoàng | Hoàn thành API lịch sử tiêu thụ điện (U003) | Viết bộ 38 unit test Vitest kiểm thử toàn bộ routes và service backend | Không
Nguyễn Tam Quân | Tinh chỉnh siêu tham số XGBoost (n_estimators, max_depth, lr) | Chuẩn bị lưu checkpoint mô hình tốt nhất vào models_saved/ | Không
Dương Phú Hoàng Tuấn | Hoàn thiện công thức tính tiền điện EVN | Thử nghiệm tích hợp công thức vào phản hồi mẫu của Copilot | Không
Khưu Xuân Nhân | Hiển thị dữ liệu tiêu thụ điện trên giao diện | Kiểm tra responsive trên màn hình laptop và mobile | Không
Thời gian: 9:00 – 9:15, thứ Năm 08/10/2026 (Sprint 1 – tuần 2, ngày làm việc thứ 9)
Thành viên tham dự: Lê Nhã Phương, Nguyễn Tam Quân, Dương Phú Hoàng Tuấn, Lê Ngọc Hoàng, Khưu Xuân Nhân
Thành viên | Hôm qua đã làm gì? | Hôm nay sẽ làm gì? | Có gặp khó khăn/trở ngại nào không?
Lê Nhã Phương | Hỗ trợ các thành viên kiểm thử và rà soát code | Chuẩn bị kịch bản demo và dữ liệu trình bày Sprint Review 1 | Không
Lê Ngọc Hoàng | Chạy 38 unit tests Vitest pass 100% | Thêm ràng buộc Unique (building_id, timestamp) trên bảng MeterReading để chống trùng lặp (U006) | Không
Nguyễn Tam Quân | Lưu checkpoint xgboost_forecaster.joblib | Viết script suy luận độc lập không phụ thuộc API | Không
Dương Phú Hoàng Tuấn | Hoàn thành bộ câu hỏi và prompt Copilot v1 | Cùng nhóm tổng duyệt các chức năng trước buổi demo | Không
Khưu Xuân Nhân | Hoàn thiện giao diện Dashboard Sprint 1 | Kiểm tra lỗi hiển thị font và trạng thái loading khi tải dữ liệu | Không
Thời gian: 9:00 – 9:15, thứ Sáu 09/10/2026 (Sprint 1 – tuần 2, ngày làm việc thứ 10)
Thành viên tham dự: Lê Nhã Phương, Nguyễn Tam Quân, Dương Phú Hoàng Tuấn, Lê Ngọc Hoàng, Khưu Xuân Nhân
Thành viên | Hôm qua đã làm gì? | Hôm nay sẽ làm gì? | Có gặp khó khăn/trở ngại nào không?
Cả nhóm | Hoàn thành tất cả các User Stories của Sprint 1 (U001 đến U006) | Chiều 14:00 tham gia Sprint Review demo sản phẩm chạy thật từ Docker cho Giảng viên & Mentor Minh Nguyệt; 16:00 họp Sprint Retrospective | Mentor đánh giá cao việc dùng dữ liệu thật BDG2 và Docker CSDL; góp ý Sprint 2 nên tách rõ Microservices và làm realtime sensor
Thời gian: 9:00 – 9:15, thứ Hai 12/10/2026 (Sprint 2 – tuần 3, ngày làm việc thứ 11)
Thành viên tham dự: Lê Nhã Phương, Nguyễn Tam Quân, Dương Phú Hoàng Tuấn, Lê Ngọc Hoàng, Khưu Xuân Nhân
Thành viên | Hôm qua đã làm gì? | Hôm nay sẽ làm gì? | Có gặp khó khăn/trở ngại nào không?
Cả nhóm | Họp Sprint Retrospective Sprint 1 và tiếp thu feedback của Mentor | Họp Sprint Planning Sprint 2: Cam kết các User Stories U007 đến U013 (~41 SP); Thống nhất tách Microservices Express Gateway và FastAPI AI Service | Không
Thời gian: 9:00 – 9:15, thứ Ba 13/10/2026 (Sprint 2 – tuần 3, ngày làm việc thứ 12)
Thành viên tham dự: Lê Nhã Phương, Nguyễn Tam Quân, Dương Phú Hoàng Tuấn, Lê Ngọc Hoàng, Khưu Xuân Nhân
Thành viên | Hôm qua đã làm gì? | Hôm nay sẽ làm gì? | Có gặp khó khăn/trở ngại nào không?
Lê Nhã Phương | Lên kế hoạch xây dựng IoT Sensor Simulator | Thiết kế cấu trúc dữ liệu cho 10 zones của tòa nhà văn phòng và các tỷ lệ phụ tải | Không
Lê Ngọc Hoàng | Bắt đầu tách Microservices (U007) | Tạo kiến trúc Express Gateway trong backend/ và cấu hình gọi sang FastAPI AI Service qua X-Internal-Token (U007) | Không
Nguyễn Tam Quân | Tổ chức lại mã nguồn ai-service/ chạy FastAPI độc lập (U007) | Xây dựng router /internal/forecast/predict gọi model XGBoost dự báo 24 giờ tương lai (U008) | Không
Dương Phú Hoàng Tuấn | Nghiên cứu kiến trúc ReAct Agent trên FastAPI | Chuẩn bị module Function Calling cho Copilot | Không
Khưu Xuân Nhân | Cài đặt thư viện Recharts vào React | Thiết kế component EnergyChart hỗ trợ hiển thị 2 đường đồ thị song song | Không
Thời gian: 9:00 – 9:15, thứ Tư 14/10/2026 (Sprint 2 – tuần 3, ngày làm việc thứ 13)
Thành viên tham dự: Lê Nhã Phương, Nguyễn Tam Quân, Dương Phú Hoàng Tuấn, Lê Ngọc Hoàng, Khưu Xuân Nhân
Thành viên | Hôm qua đã làm gì? | Hôm nay sẽ làm gì? | Có gặp khó khăn/trở ngại nào không?
Lê Nhã Phương | Xác định hệ số tải cho 10 zones (z1 đến z10) | Viết hàm phát sinh dữ liệu cảm biến ngẫu nhiên theo phân phối chuẩn dựa trên mẫu BDG2 (U011) | Không
Lê Ngọc Hoàng | Cấu hình docker-compose.yml 3 containers (db, ai-service, backend) (U007) | Kiểm tra kết nối nội bộ giữa Express Gateway và FastAPI qua X-Internal-Token (U007) | Không
Nguyễn Tam Quân | Hoàn thiện endpoint dự báo phụ tải 24h trên FastAPI (U008) | Bắt đầu huấn luyện mô hình Isolation Forest phát hiện bất thường điện năng (U009) | Không
Dương Phú Hoàng Tuấn | Soạn thảo tài liệu tri thức QCVN 09:2017 phần vỏ công trình và chiếu sáng | Chuẩn bị cấu trúc thư mục ai-service/knowledge_base/ | Không
Khưu Xuân Nhân | Dựng xong component Recharts cơ bản (U012) | Xử lý hiển thị đường nét đứt cho giá trị dự báo và đường nét liền cho thực tế | Không
Thời gian: 9:00 – 9:15, thứ Năm 15/10/2026 (Sprint 2 – tuần 3, ngày làm việc thứ 14)
Thành viên tham dự: Lê Nhã Phương, Nguyễn Tam Quân, Dương Phú Hoàng Tuấn, Lê Ngọc Hoàng, Khưu Xuân Nhân
Thành viên | Hôm qua đã làm gì? | Hôm nay sẽ làm gì? | Có gặp khó khăn/trở ngại nào không?
Lê Nhã Phương | Viết hàm phát sinh dữ liệu 10 zones | Xây dựng script runSimulator.js hỗ trợ tham số --interval và --gateway-url (U011) | Không
Lê Ngọc Hoàng | Tách Microservices hoàn tất, pass toàn bộ unit tests (U007) | Bắt đầu thiết kế bảng Zone và cột zone_id trên bảng MeterReading trong Prisma (U010) | Không
Nguyễn Tam Quân | Huấn luyện Isolation Forest đạt kết quả tốt (U009) | Xây dựng thuật toán tính anomaly score chuẩn hóa từ 0.0 đến 1.0 và gán nhãn severity (U009) | Không
Dương Phú Hoàng Tuấn | Biên soạn xong 5 tài liệu tri thức đầu tiên | Thử nghiệm thư viện ChromaDB trên môi trường local | Không
Khưu Xuân Nhân | Kết nối biểu đồ Recharts với dữ liệu API backend (U012) | Bổ sung tooltip hiển thị chi tiết chỉ số kWh và nhiệt độ khi di chuột | Không
Thời gian: 9:00 – 9:15, thứ Sáu 16/10/2026 (Sprint 2 – tuần 3, ngày làm việc thứ 15)
Thành viên tham dự: Lê Nhã Phương, Nguyễn Tam Quân, Dương Phú Hoàng Tuấn, Lê Ngọc Hoàng, Khưu Xuân Nhân
Thành viên | Hôm qua đã làm gì? | Hôm nay sẽ làm gì? | Có gặp khó khăn/trở ngại nào không?
Lê Nhã Phương | Simulator cơ bản đã chạy được trên terminal (U011) | Bổ sung tính năng mô phỏng sự cố bằng tham số --anomaly-zone (U011) | Không
Lê Ngọc Hoàng | Tạo migration 20261008235500_add_zones_and_ingest vào CSDL (U010) | Viết API Ingest POST /api/v1/ingest/readings kèm xác thực X-Ingest-Key (U010) | Không
Nguyễn Tam Quân | Hoàn thành router /internal/anomalies/detect (U009) | Đánh giá mô hình Isolation Forest trên các điểm bất thường nhân tạo đạt F1-score 88% | Không
Dương Phú Hoàng Tuấn | Viết hàm embedding tài liệu vào ChromaDB | Họp weekly nội bộ nhóm 30 phút rà soát tiến độ tuần 3 | Không
Khưu Xuân Nhân | Hoàn thiện hiển thị biểu đồ Forecast vs Actual (U012) | Bắt đầu thêm các chấm tròn màu đỏ đánh dấu sự cố trên biểu đồ | Không
Thời gian: 9:00 – 9:15, thứ Hai 19/10/2026 (Sprint 2 – tuần 4, ngày làm việc thứ 16)
Thành viên tham dự: Lê Nhã Phương, Nguyễn Tam Quân, Dương Phú Hoàng Tuấn, Lê Ngọc Hoàng, Khưu Xuân Nhân
Thành viên | Hôm qua đã làm gì? | Hôm nay sẽ làm gì? | Có gặp khó khăn/trở ngại nào không?
Lê Nhã Phương | Hoàn thiện simulator với tính năng tạo anomaly (U011) | Chạy thử nghiệm simulator bắn dữ liệu liên tục vào Ingest API của Hoàng | Cần đảm bảo Ingest API xử lý batch mượt mà khi nhận nhiều bản ghi
Lê Ngọc Hoàng | Hoàn thành PR #7 và PR #8 | Tối ưu Ingest API với skipDuplicates; Viết API cập nhật trạng thái sự cố PATCH /api/v1/anomalies/:id/status (U013) | Không
Nguyễn Tam Quân | Tối ưu tốc độ suy luận của FastAPI AI Service | Đảm bảo latency endpoint dự báo dưới 300ms theo đúng tiêu chuẩn NFR3 | Không
Dương Phú Hoàng Tuấn | Hoàn thiện function calling evn_tariff_calculator | Kiểm thử tính toán tiền điện trên dữ liệu thực tế | Không
Khưu Xuân Nhân | Đánh dấu điểm đỏ cảnh báo bất thường trên Recharts (U012) | Thêm bảng danh sách các sự cố bất thường phía dưới biểu đồ kèm nút xử lý | Không
Thời gian: 9:00 – 9:15, thứ Ba 20/10/2026 (Sprint 2 – tuần 4, ngày làm việc thứ 17)
Thành viên tham dự: Lê Nhã Phương, Nguyễn Tam Quân, Dương Phú Hoàng Tuấn, Lê Ngọc Hoàng, Khưu Xuân Nhân
Thành viên | Hôm qua đã làm gì? | Hôm nay sẽ làm gì? | Có gặp khó khăn/trở ngại nào không?
Lê Nhã Phương | Chạy simulator ổn định gửi dữ liệu mỗi 3 giây | Hỗ trợ Hoàng kiểm tra dữ liệu chuỗi thời gian ghi nhận trong PostgreSQL | Không
Lê Ngọc Hoàng | Viết xong API PATCH /anomalies/:id/status và In-memory TTL Cache (U013) | Chuẩn bị tài liệu Database Design (ERD, Data Dictionary, Kiến trúc) để báo cáo mentor Minh Nguyệt | Cần giải thích rõ mô hình container Docker CSDL cho các bạn trong nhóm
Nguyễn Tam Quân | Chạy kiểm thử pytest 58 test cases pass 100% trong ai-service | Chuẩn bị tích hợp MLflow Tracking cho Sprint 4 | Không
Dương Phú Hoàng Tuấn | Hoàn thành prototype RAG Copilot trên Python | Chuẩn bị luồng SSE Streaming token cho Sprint 3 | Không
Khưu Xuân Nhân | Tích hợp nút cập nhật trạng thái sự cố (OPEN -> ACK -> RESOLVED) | Kiểm tra giao diện cập nhật trạng thái theo thời gian thực | Không
Thời gian: 9:00 – 9:15, thứ Tư 21/10/2026 (Sprint 2 – tuần 4, ngày làm việc thứ 18 - Hôm nay)
Thành viên tham dự: Lê Nhã Phương, Nguyễn Tam Quân, Dương Phú Hoàng Tuấn, Lê Ngọc Hoàng, Khưu Xuân Nhân
Thành viên | Hôm qua đã làm gì? | Hôm nay sẽ làm gì? | Có gặp khó khăn/trở ngại nào không?
Lê Ngọc Hoàng | Đã chuẩn bị hoàn chỉnh tài liệu CSDL và trả lời thắc mắc Docker cho nhóm | Điền toàn bộ nội dung file tracking Mock Project Nhom19; Chuẩn bị buổi Review Database Design với mentor Minh Nguyệt | Không, mọi thứ đã sẵn sàng và kiểm soát tốt
Lê Nhã Phương | Simulator và pipeline dữ liệu vận hành ổn định | Rà soát kịch bản demo và chuẩn bị dữ liệu cho buổi Sprint Review thứ Sáu 23/10 | Không
Nguyễn Tam Quân | Mô hình XGBoost và Isolation Forest chạy ổn định trên AI Service | Cùng Hoàng rà soát các chỉ số đo lường phục vụ báo cáo tiến độ Sprint 2 | Không
Dương Phú Hoàng Tuấn | Sẵn sàng kho tri thức và logic Function Calling | Chuẩn bị các câu hỏi mẫu để test trợ lý ảo Copilot trong Sprint 3 | Không
Khưu Xuân Nhân | Hoàn thiện giao diện biểu đồ phụ tải và bảng sự cố bất thường | Kiểm tra toàn diện UI trên các độ phân giải màn hình khác nhau | Không