# KẾ HOẠCH DỰ ÁN ECO TRACK

Dự án: Nền tảng Phân tích và Tối ưu Năng lượng Tòa nhà Thông minh (EcoTrack)

Công nghệ: Fast API, React (Vite), PostgreSQL (Docker), XGBoost, Isolation Forest, LLM ReAct Agent (Gemini)

Quy mô nhóm: 5 Thành viên

Thời gian triển khai: 10 tuần (5 Sprints × 2 tuần/Sprint; 2 tuần cuối dự án dành riêng cho nhiệm vụ bảo vệ/tổng kết)

## I. MỤC TIÊU DỰ ÁN VÀ PHẠM VI (SCOPE)

### 1. Mục tiêu cốt lõi

- Giám sát phụ tải tiêu thụ điện theo chuỗi thời gian từ tập dữ liệu chuẩn học thuật Building Data Genome 2 (BDG2).

- Dự báo nhu cầu phụ tải 24 giờ tiếp theo bằng thuật toán XGBoost (mục tiêu MAPE <= 10%).

- Tự động phát hiện các bất thường, rò rỉ điện hoặc thiết bị vận hành ngoài giờ bằng Isolation Forest kết hợp ngưỡng động (mục tiêu Precision >= 85%).

- Cung cấp trợ lý ảo AI Copilot sử dụng kiến trúc ReAct Agent (Gemini) với tính năng Function Calling để tra cứu biểu giá điện 3 giá của EVN và định lượng số tiền lãng phí trực tiếp.

- Vận hành đồng bộ toàn bộ hệ thống bằng một lệnh duy nhất thông qua Docker Compose và kiểm thử tự động với GitHub Actions CI/CD.

### 2. Giới hạn phạm vi (Scope Boundaries)

- Trong phạm vi (In-Scope):

  - Tích hợp dữ liệu từ 1–2 tòa nhà tiêu biểu trong tập BDG2.

  - Giả lập luồng dữ liệu (IoT Stream Simulation) đẩy vào PostgreSQL định kỳ.

  - Giao diện Web Dashboard trực quan và bảng chat Copilot Drawer.

  - 3 Function Calling Tools cho Copilot: Lấy số liệu công suất, tra biểu giá EVN, tính toán chi phí lãng phí.

- Ngoài phạm vi (Out-of-Scope - Không thực hiện):

  - Không kết nối phần cứng cảm biến IoT vật lý tại công trình thực tế.

  - Không điều khiển ngược lại hệ thống phần cứng tòa nhà (BMS/SCADA).

  - Không làm ứng dụng di động (Mobile App) native.

## II. QUY TRÌNH PHỐI HỢP VÀ NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC NHÓM (GIT WORKFLOW)

Để đảm bảo an toàn cho mã nguồn và vượt qua hệ thống CI/CD đã thiết lập, mọi thành viên bắt buộc tuân thủ:

- Phân cấp nhánh:

  - main: Nhánh chỉ chứa phiên bản ổn định nhất dùng để demo và nộp bài. Đã khóa Branch Protection.

  - develop: Nhánh tích hợp chính của nhóm. Mọi tính năng mới đều gộp về đây.

  - feature/<tên-thành-viên>-<tính-năng>: Nhánh làm việc độc lập của từng cá nhân.

- Quy định Pull Request (PR):

  - Tuyệt đối không commit hoặc push trực tiếp lên main và develop.

  - Khi hoàn thành một tính năng, đẩy nhánh lên GitHub và tạo Pull Request vào develop.

  - Điều kiện merge: Phải vượt qua 3 job kiểm thử tự động của GitHub Actions (Backend Test & Lint, Frontend Build, Docker Compose Validation) và có ít nhất 1 thành viên khác review chấp thuận (Approve).

- Cài đặt môi trường cá nhân:

  - Clone dự án: git clone [https://github.com/nhaphuong22/EcoTrack.git](https://github.com/nhaphuong22/EcoTrack.git).

  - Chạy bằng Docker: docker-compose up --build.

  - Chạy Backend local: Tạo môi trường ảo python -m venv venv, kích hoạt venv, sau đó pip install -r requirements.txt.

  - Chạy Frontend local: cd frontend, chạy npm install và npm run dev.

## III. PHÂN VAI VÀ TRÁCH NHIỆM CHÍNH (TEAM ROLES)

- Thành viên 1 — Data Engineer (Data Pipeline Lead): Phương
Chịu trách nhiệm chính tại backend/src/data_pipeline/. Xử lý nạp dữ liệu BDG2, tiền xử lý chuỗi thời gian, trích xuất đặc trưng thời tiết và tạo module mô phỏng đẩy dữ liệu.

- Thành viên 2 — Machine Learning Engineer (AI/ML Lead): Quân
Chịu trách nhiệm chính tại backend/src/models/. Huấn luyện, đánh giá, tinh chỉnh siêu tham số cho XGBoost (Forecaster) và Isolation Forest (Anomaly Detector), lưu trữ checkpoint model và tối ưu hóa thời gian suy luận.

  - Thành viên 3 — AI Agent Engineer (LLM & Tools Lead): Phương
Chịu trách nhiệm chính tại backend/src/agent/. Tích hợp Gemini API, xây dựng luồng suy luận ReAct, định nghĩa các Function Calling tools tính toán giá điện và năng lượng lãng phí.

  - Thành viên 4 — Backend & Database Engineer (Backend Lead): Hoàng 
Chịu trách nhiệm chính tại backend/src/api/ và cấu hình Database. Quản lý PostgreSQL với SQLAlchemy ORM, viết REST API endpoints, kết nối các service với nhau và đảm bảo backend pass toàn bộ test suite.

  - Thành viên 5 — Frontend Developer (Frontend Lead): Nhân
Chịu trách nhiệm chính tại frontend/src/. Xây dựng Dashboard hiển thị biểu đồ Recharts, xử lý các bộ lọc thời gian thực, xây dựng giao diện CopilotDrawer và kết nối gọi API từ Backend.

## IV. KẾ HOẠCH CHI TIẾT 5 SPRINTS (10 TUẦN)

### SPRINT 1 (Tuần 1 - 2): Nền tảng Dữ liệu, Database ORM & Khung Giao diện

- Mục tiêu: Thay thế hoàn toàn dữ liệu giả lập (mock data) bằng pipeline nạp BDG2 thật, kết nối PostgreSQL bằng SQLAlchemy và dựng khung UI chuẩn.

- Nhiệm vụ cụ thể:

  - TV1: Tải bộ dữ liệu BDG2 (1 tòa nhà văn phòng tiêu biểu); viết script đọc file .csv, xử lý giá trị khuyết (missing values), trích xuất đặc trưng: giờ trong ngày, ngày trong tuần, nhiệt độ môi trường.

  - TV2: Thực hiện phân tích dữ liệu khám phá (EDA), vẽ ma trận tương quan giữa nhiệt độ và tải tiêu thụ, chia tập train/test theo thứ tự thời gian (Time-series split).

  - TV3: Cấu hình thư viện google-genai / LangChain, thiết kế System Prompt quy định rõ vai trò chuyên gia năng lượng EcoTrack và thử nghiệm gọi Gemini API với tài khoản cá nhân.

  - TV4: Định nghĩa các SQLAlchemy Model (Building, MeterReading, AnomalyEvent, Conversation) trong backend/src/models/ kết nối vào PostgreSQL Docker. Viết API lấy danh sách tòa nhà và số liệu tiêu thụ lịch sử.

  - TV5: Chuẩn hóa CSS Tailwind, dựng bộ khung Dashboard hoàn chỉnh (Sidebar, Header, khu vực hiển thị các thẻ KPI Cards công suất, tổng tiêu thụ, chi phí ước tính).

- Tiêu chí hoàn thành Sprint 1: Khởi chạy docker-compose up đọc được dữ liệu thật từ PostgreSQL hiển thị lên Swagger API và Frontend. Toàn bộ 9 smoke tests CI hiện tại tiếp tục pass 100%.

### SPRINT 2 (Tuần 3 - 4): Huấn luyện Mô hình ML & Xây dựng API Suy luận

- Mục tiêu: Huấn luyện thành công XGBoost và Isolation Forest, xuất model ra file checkpoint và tích hợp vào các API endpoint.

- Nhiệm vụ cụ thể:

  - TV1: Viết pipeline chuẩn hóa đầu vào suy luận (Inference Feature Pipeline) để đưa dữ liệu mới nhất vào đúng định dạng các mô hình yêu cầu.

  - TV2: Huấn luyện XGBoost dự báo phụ tải 24 giờ tiếp theo; huấn luyện Isolation Forest phát hiện các điểm tiêu thụ bất thường; lưu model checkpoint vào thư mục backend/models_saved/.

  - TV3: Viết công cụ evn_tariff_calculator (Function Calling): tính tiền điện theo quy định 3 giá của EVN (Giờ bình thường: 1.833 đ/kWh, Cao điểm: 3.360 đ/kWh, Thấp điểm: 1.183 đ/kWh).

  - TV4: Viết 2 API endpoints chính:

    - GET /api/forecast?building_id=...: Gọi model XGBoost trả về chuỗi 24 giá trị dự báo.

    - GET /api/anomalies: Gọi model Isolation Forest trả về danh sách các điểm bất thường kèm điểm bất thường (anomaly score) và mức độ nghiêm trọng.

  - TV5: Tích hợp Recharts vẽ biểu đồ đường phụ tải thực tế đè lên đường dự báo (Forecast vs Actual), đánh dấu các điểm đỏ cảnh báo bất thường trên biểu đồ.

- Tiêu chí hoàn thành Sprint 2: Swagger gọi được kết quả dự báo và danh sách bất thường từ model ML thật. Frontend hiển thị biểu đồ động từ dữ liệu API.

### SPRINT 3 (Tuần 5 - 6): Xây dựng AI Copilot ReAct Agent & Trực quan hóa Tương tác

- Mục tiêu: Hoàn thiện trợ lý ảo Copilot có khả năng tự động gọi công cụ để trả lời câu hỏi và định lượng số tiền lãng phí.

- Nhiệm vụ cụ thể:

  - TV1: Xây dựng một background worker (sử dụng APScheduler hoặc BackgroundTasks của FastAPI) giả lập đẩy dữ liệu từng giờ mới vào PostgreSQL để tạo cảm giác hệ thống đang chạy thời gian thực.

  - TV2: Đánh giá độ chính xác mô hình trên tập kiểm thử (đảm bảo MAPE <= 10%), viết script tự động lưu lại các cảnh báo mới phát hiện vào bảng AnomalyEvent.

  - TV3: Kết nối ReAct Loop hoàn chỉnh: Agent tiếp nhận câu hỏi của người dùng → Tự gọi tool tra cứu công suất hiện tại → Tự gọi tool tính tiền điện EVN → Tổng hợp câu trả lời tư vấn giải pháp kỹ thuật.

  - TV4: Xây dựng endpoint POST /api/copilot/chat hỗ trợ Server-Sent Events (SSE) để truyền dữ liệu dạng streaming text về cho giao diện.

  - TV5: Hoàn thiện giao diện CopilotDrawer: hiển thị khung chat trượt ra từ bên phải màn hình, hỗ trợ định dạng Markdown, nút bấm nhanh (Quick Prompts: "Tại sao tối qua điện tăng?", "Dự báo phụ tải ngày mai thế nào?").

- Tiêu chí hoàn thành Sprint 3: Người dùng mở bảng chat, gõ câu hỏi và nhận câu trả lời dạng stream có trích dẫn số liệu tính toán chi phí cụ thể từ AI Copilot.

### SPRINT 4 (Tuần 7 - 8): Tích hợp Hệ thống Toàn diện & Xử lý Kịch bản Dữ liệu (Scenarios)

- Mục tiêu: Liên kết toàn bộ các mảnh ghép lại với nhau và chuẩn bị các kịch bản demo thuyết phục.

- Nhiệm vụ cụ thể:

  - TV1 & TV2: Thiết kế 2 kịch bản dữ liệu thực tế để phục vụ demo:

    - Kịch bản 1: Hệ thống điều hòa nhiệt độ (HVAC) bị bỏ quên, tiếp tục chạy công suất lớn sau 22h đêm.

    - Kịch bản 2: Tải tiêu thụ tăng đột biến vào đúng khung giờ cao điểm của EVN gây tốn kém chi phí.

  - TV3 & TV4: Lưu toàn bộ lịch sử trao đổi của người dùng vào bảng Conversation trong PostgreSQL để hỗ trợ duy trì ngữ cảnh khi người dùng hỏi các câu tiếp theo.

  - TV5: Bổ sung thanh công cụ chọn khung thời gian hiển thị (24 giờ qua, 7 ngày qua, 30 ngày qua); thêm tính năng bấm vào một dòng cảnh báo sự cố sẽ tự động mở Copilot và điền sẵn câu hỏi phân tích.

  - Cả nhóm: Thực hiện Integration Test nội bộ, kiểm tra toàn bộ luồng dữ liệu từ ingestion → model → API → Frontend.

- Tiêu chí hoàn thành Sprint 4: Toàn bộ hệ thống chạy khép kín; giao diện web phản hồi đầy đủ các tương tác lọc, xem biểu đồ và trò chuyện cùng AI mà không gặp lỗi kết nối.

### SPRINT 5 (Tuần 9 - 10): Tối ưu Hiệu năng, Đóng gói Release & Diễn tập Báo cáo

- Mục tiêu: Hoàn thiện sản phẩm đạt trạng thái Production-ready, đóng gói bản release ổn định và chuẩn bị bài báo cáo.

- Nhiệm vụ cụ thể:

  - TV1 & TV2: Viết phần tài liệu kỹ thuật liên quan đến thuật toán ML, phân tích các chỉ số đo lường (R2, RMSE, MAPE, ma trận nhầm lẫn) để đưa vào slide thuyết trình.

  - TV3 & TV4: Tối ưu hóa file docker-compose.yml, cập nhật thêm các kịch bản test mới vào bộ test_smoke.py, đảm bảo build image sạch, không lưu cache rác.

  - TV5: Kiểm tra và tinh chỉnh độ hiển thị trên nhiều độ phân giải màn hình khác nhau, bổ sung trạng thái Loading Skeleton khi đang tải dữ liệu hoặc chờ AI phản hồi.

  - Cả nhóm:

    - Gộp toàn bộ code từ develop vào main thông qua Pull Request cuối cùng, gắn thẻ phiên bản v1.0.0 trên GitHub.

    - Quay video demo ngắn (khoảng 3–5 phút) phòng ngừa rủi ro mất mạng khi trình bày trực tiếp.

    - Diễn tập kịch bản demo trực tiếp theo 2 case sự cố năng lượng đã chuẩn bị sẵn ở Sprint 4.

- Tiêu chí hoàn thành Sprint 5: Dự án hoàn tất 100%, repository sạch sẽ, CI/CD xanh toàn bộ, tài liệu README và báo cáo hoàn chỉnh. Nhóm sẵn sàng bước vào 2 tuần cuối để làm các nhiệm vụ tiếp theo.