## Overview
Tên đề tài: Home Healthcare Coordination (Nền tảng điều phối dịch vụ y tế tại nhà)
Role | Product Owner | Kiểu Đình Đức (DucKD)
| Scrum Master | Võ Thị Mỹ Xuân (XuanVTM)
| Development Team | Tô Thị Oanh (OanhTT), Nguyễn Hữu Phúc (PhucNH), Nguyễn Nho Trường Phát (PhatNNT) (Kiểu Đình Đức (DucKD) và Võ Thị Mỹ Xuân (XuanVTM) kiêm phát triển)
Scrum Event | Sprint Planning | Sáng thứ Hai đầu mỗi sprint (21/09, 05/10, 19/10, 02/11, 16/11), ~2 giờ: PO trình bày story ưu tiên, nhóm chọn story theo velocity (~45 điểm/sprint), chia sub-task, chốt Sprint Goal.
| Daily Meeting/Weekly Meeting | Daily Scrum 9:00 – 9:15 mỗi ngày làm việc (3 câu hỏi, cập nhật bảng công việc). Weekly meeting 30 phút chiều thứ Sáu tuần đầu của mỗi sprint để rà tiến độ và rủi ro.
| SprintReview | Chiều thứ Sáu cuối mỗi sprint (02/10, 16/10, 30/10, 13/11, 27/11): demo sản phẩm đang chạy cho giảng viên / mentor; feedback đưa vào Product Backlog.
| Sprint Retrospective | Ngay sau Sprint Review, 30–45 phút, chỉ có nhóm: làm tốt / chưa tốt / cần cải thiện; Scrum Master ghi action item cho sprint sau.
Product Backlog/Sprint Backlog | List Stories | Product Backlog: 47 user story, 243 story points (sheet Product Backlog). Sprint Backlog: sheet Sprint 1 – Sprint 5. Sub-task chi tiết: sheet Detail Plan.
Sprint | Mục tiêu | Nội dung cần làm
Sprint 1 | Cả nhóm thống nhất use case + luồng hoạt động; có hệ thống nền tảng: bệnh nhân đăng ký, đăng nhập được, có danh mục bệnh viện – dịch vụ. | Tuần 1 – Đặc tả (use case, luồng hoạt động): - Vẽ use case theo 5 nhóm tác nhân: bệnh nhân đặt lịch; thanh toán/Admin; tài khoản bệnh nhân; điều dưỡng/bác sĩ/QT bệnh viện; bác sĩ trực/AI - Rà soát, cập nhật 19 luồng hoạt động (bản 5), mỗi thành viên phụ trách một nhóm luồng; review chéo, lập ma trận UC ↔ luồng ↔ user story - Chốt phạm vi MVP, Product Backlog v1, SRS rút gọn (BR-01…BR-13) - Dựng repo Git, CI, môi trường dev (Docker), ERD v1, wireframe, khung frontend Tuần 2 – Nền tảng hệ thống: - Đăng ký bệnh nhân bằng SĐT/email + OTP, đồng ý xử lý dữ liệu sức khỏe - Đăng nhập, phân quyền theo vai trò, khóa tài khoản sau 5 lần sai, quên mật khẩu - Quản lý bệnh viện, cơ sở, dịch vụ, bảng giá; seed dữ liệu - Viết test case, Postman collection cho các API
Sprint 2 | Hoàn thiện tài khoản và hồ sơ (bệnh nhân, điều dưỡng/bác sĩ); bệnh nhân tạo được đơn đặt hẹn trước hợp lệ và hệ thống nhận được kết quả thanh toán từ cổng. | Tuần 3 – Tài khoản và hồ sơ: - Hồ sơ người được chăm sóc (bản thân/người thân/người giám hộ), consent riêng, địa chỉ chăm sóc + cảnh báo ngoài vùng phục vụ - Cấp tài khoản điều dưỡng/bác sĩ: tạo yêu cầu, Admin xét duyệt (duyệt/bổ sung 7 ngày/từ chối), link kích hoạt 72 giờ - Điều dưỡng khai báo kỹ năng, vùng phục vụ, lịch trống - Kiểm thử hồi quy Sprint 1, sửa lỗi Tuần 4 – Bắt đầu đặt lịch: - Tạo đơn đặt hẹn trước, kiểm tra ≥ 2h, ≤ 14 ngày, khung giờ, vùng phục vụ, consent - Lọc điều dưỡng phù hợp (kỹ năng, giới tính, vùng, lịch trống) - Webhook cổng thanh toán: kiểm chữ ký, chống xử lý trùng - Bắt đầu phân loại triệu chứng và giao diện chọn điều dưỡng
Sprint 3 | Hoàn tất đặt lịch (hẹn trước + đặt ngay + đặt cọc); điều dưỡng xuất phát, bệnh nhân theo dõi trên bản đồ và check-in tại nhà thành công. | Tuần 5 – Hoàn tất đặt lịch: - Phân loại triệu chứng: chặn dấu hiệu nguy hiểm → gọi 115, bác sĩ trực phân loại thủ công - Bệnh nhân chọn điều dưỡng; điều dưỡng nhận/từ chối trong 30 phút - Đặt cọc 30% qua cổng; hết 15 phút chưa cọc thì hủy đơn, nhả slot - Đặt ngay: tự ghép điều dưỡng, điều dưỡng bấm 'Đã nhận đơn' trong 5 phút - Test E2E luồng 04, 05 và các timer Tuần 6 – Xuất phát và check-in: - Điều dưỡng xuất phát, chia sẻ vị trí; bệnh nhân theo dõi bản đồ + ETA - Check-in bằng geofence + OTP bệnh nhân, check-in dự phòng bằng ảnh - Công cụ giả lập GPS để kiểm thử - Bắt đầu bảng kê và giao diện bắt đầu/kết thúc ca
Sprint 4 | Hoàn tất một ca chăm sóc từ đầu đến cuối (báo cáo, phát sinh, thanh toán, hóa đơn); bệnh nhân hủy/đổi lịch được hoàn cọc; điều dưỡng nộp tiền mặt về bệnh viện. | Tuần 7 – Thực hiện ca và thanh toán: - Bắt đầu/kết thúc ca, báo cáo chăm sóc bắt buộc lưu vào hồ sơ bệnh nhân - Phát hiện điều dưỡng trễ/bom ca, ghi nhận bệnh nhân vắng - Dịch vụ phát sinh từ bảng giá, có bệnh nhân xác nhận - Thanh toán sau ca (QR/chuyển khoản, thử lại tối đa 3 lần, công nợ), tiền mặt, hóa đơn điện tử (mock), đánh giá điều dưỡng Tuần 8 – Hủy/đổi lịch, hoàn cọc, tiền mặt: - Hủy/đổi lịch, tính % hoàn cọc theo BR-04, lệnh hoàn tiền - Điều dưỡng nộp tiền mặt, thủ quỹ kiểm đếm, xử lý chênh lệch - Bắt đầu báo nghỉ/thay người và job nhắc lịch - Test luồng 06, 09
Sprint 5 | Hoàn thiện luồng ngoại lệ và quản trị: thay người, nhắc lịch, khiếu nại, bồi hoàn, đối soát, AI rủi ro, xóa dữ liệu, dashboard. | Tuần 9 – Ngoại lệ và quản trị: - Điều dưỡng báo nghỉ/thay người hoàn chỉnh; nhắc lịch T−24h, T−3h, T−2h - Khiếu nại và báo cáo hành vi: phân loại, tạm khóa, xử lý - Bồi hoàn sau ca, hóa đơn điều chỉnh; đối soát cuối tháng, phí nền tảng - Phân tích rủi ro từ báo cáo chăm sóc, cảnh báo bác sĩ, đề xuất tái khám Tuần 10 – Hoàn thiện quản trị: - Yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân; dashboard thống kê - Kiểm thử các luồng 06, 07A, 09B, 11–14; sửa lỗi
Sprint 6 | Tuần 11: đóng băng tính năng, sửa lỗi tồn đọng, hoàn thiện tài liệu và bản demo. Tuần 12 (14/12 – 19/12): test và kiểm thử toàn hệ thống (E2E, hồi quy, hiệu năng / bảo mật, UAT) và sửa lỗi. | Tuần 11 – Hoàn thiện (07/12 – 11/12): - Sửa lỗi tồn đọng, tối ưu UI/UX; đóng băng tính năng (code freeze) 11/12 - Deploy môi trường demo / kiểm thử, dữ liệu demo - Tài liệu: SRS final, tài liệu API, hướng dẫn sử dụng; video demo, slide Tuần 12 – Test & kiểm thử (14/12 – 19/12): - Kiểm thử E2E 19 luồng và kiểm thử hồi quy - Kiểm thử hiệu năng / bảo mật cơ bản - Kiểm thử chấp nhận (UAT) với giảng viên / mentor - Sửa lỗi phát hiện khi kiểm thử, hồi quy cuối, chốt bản phát hành

## Product Backlog
STT | Code | Luồng | User Story | Độ ưu tiên | Sprint | Story points | Số task | Trạng thái | Tham chiếu
1 | U001 | 3 | Là người dùng (BN/ĐD/BS/QT BV/Admin), tôi muốn đăng nhập và được phân quyền theo vai trò để chỉ thấy chức năng của mình (nhân sự có xác thực 2 lớp; sai 5 lần khóa 15 phút). | High | Sprint 1 | 8 | 5 | Close | UC14–UC17, UC83
2 | U002 | 2 | Là bệnh nhân, tôi muốn đăng ký bằng SĐT/email với OTP (hiệu lực 5 phút, gửi lại sau 60 giây) và đặt mật khẩu để có tài khoản. | High | Sprint 1 | 5 | 3 | Close | UC1
3 | U003 | 2 | Là bệnh nhân, tôi muốn đọc và đồng ý xử lý dữ liệu sức khỏe (lưu phiên bản điều khoản) để được sử dụng dịch vụ. | High | Sprint 1 | 3 | 2 | Close | UC2, UC106
4 | U004 | - | (Nhiệm vụ kỹ thuật) Là nhóm phát triển, chúng tôi muốn thống nhất use case theo 5 nhóm tác nhân, 19 luồng hoạt động (bản 5), ma trận UC ↔ luồng ↔ user story và SRS rút gọn (BR-01…BR-13) để có phạm vi MVP rõ ràng. | High | Sprint 1 | 8 | 4 | Close | Use case v3, Luồng hoạt động bản 5
5 | U005 | - | (Nhiệm vụ kỹ thuật) Là nhóm phát triển, chúng tôi muốn có repo Git, CI, môi trường dev (Docker), ERD v1, wireframe và khung frontend để bắt đầu code. | High | Sprint 1 | 5 | 4 | Close | -
6 | U006 | 3 | Là người dùng, tôi muốn đặt lại mật khẩu khi quên bằng mã gửi qua SĐT/email (hết hạn sau 15 phút) để lấy lại quyền truy cập. | Medium | Sprint 1 | 3 | 2 | Close | UC82
7 | U007 | 1 | Là Admin nền tảng, tôi muốn tạo bệnh viện và tài khoản Quản trị bệnh viện khi bệnh viện ký hợp đồng để bệnh viện bắt đầu dùng hệ thống. | High | Sprint 1 | 5 | 3 | Close | UC80
8 | U008 | 4 | Là Quản trị bệnh viện, tôi muốn quản lý cơ sở, danh mục dịch vụ, bảng giá, vùng phục vụ và khung giờ nhận chăm sóc để bệnh nhân đặt được dịch vụ hợp lệ. | High | Sprint 1 | 5 | 4 | Close | BR-03, BR-06
9 | U009 | 4 | Là bệnh nhân, tôi muốn xem danh sách bệnh viện, cơ sở, dịch vụ và bảng giá để chọn dịch vụ phù hợp. | Medium | Sprint 1 | 3 | 2 | Close | UC18
10 | U010 | - | (Nhiệm vụ kỹ thuật) Là nhóm phát triển, chúng tôi muốn có test case và Postman collection cho các API Sprint 1 để kiểm thử song song với lập trình. | Medium | Sprint 1 | 3 | 3 | Close | -
11 | U011 | 2 | Là bệnh nhân / người giám hộ, tôi muốn tạo hồ sơ người được chăm sóc (bản thân, người thân) với consent riêng cho từng hồ sơ để đặt lịch cho đúng người. | High | Sprint 2 | 8 | 4 | Open | UC3, UC4
12 | U012 | 2 | Là bệnh nhân, tôi muốn nhập địa chỉ chăm sóc cho từng hồ sơ và được cảnh báo nếu địa chỉ ngoài vùng phục vụ. | Medium | Sprint 2 | 3 | 2 | Open | UC27, BR-06
13 | U013 | 1 | Là Quản trị bệnh viện, tôi muốn tạo yêu cầu cấp tài khoản điều dưỡng / bác sĩ kèm CCHN, bằng cấp, CCCD để nhân sự được đưa lên nền tảng. | High | Sprint 2 | 5 | 3 | Open | UC5, UC6, UC10, UC11
14 | U014 | 1 | Là Admin nền tảng, tôi muốn xét duyệt hồ sơ nhân sự (duyệt / yêu cầu bổ sung trong 7 ngày / từ chối) để chỉ người đủ điều kiện được hoạt động. | High | Sprint 2 | 5 | 3 | Open | UC7, UC8, UC12
15 | U015 | 1 | Là điều dưỡng / bác sĩ, tôi muốn kích hoạt tài khoản qua link (hiệu lực 72 giờ) và đặt mật khẩu để bắt đầu sử dụng. | Medium | Sprint 2 | 3 | 2 | Open | UC69
16 | U016 | 1 | Là điều dưỡng, tôi muốn khai báo kỹ năng, vùng phục vụ, lịch trống; là bác sĩ, tôi muốn cập nhật chuyên khoa, lịch trực để hệ thống ghép đúng người. | High | Sprint 2 | 5 | 3 | Open | UC114
17 | U017 | 4 | Là bệnh nhân, tôi muốn tạo đơn đặt hẹn trước (hồ sơ, cơ sở, dịch vụ, địa chỉ, giờ hẹn, giới tính ĐD mong muốn) và được kiểm tra ≥ 2h, ≤ 14 ngày, khung giờ, vùng phục vụ, consent. | High | Sprint 2 | 5 | 3 | Open | UC18, UC84, UC27, BR-13, BR-03, BR-06
18 | U018 | 4 | Là hệ thống, tôi muốn tính phí và lọc điều dưỡng có lịch trống, đúng kỹ năng, giới tính, trong vùng để bệnh nhân chọn. | High | Sprint 2 | 5 | 3 | Open | UC24, UC26
19 | U019 | 11 | (Nhiệm vụ kỹ thuật) Là hệ thống, tôi muốn tích hợp cổng thanh toán (sandbox): webhook kiểm chữ ký, chống xử lý trùng, cập nhật trạng thái thanh toán. | High | Sprint 2 | 5 | 4 | Open | UC46, UC47
20 | U020 | - | (Nhiệm vụ kỹ thuật) Là nhóm phát triển, chúng tôi muốn kiểm thử hồi quy các chức năng Sprint 1 và sửa lỗi tồn đọng. | Medium | Sprint 2 | 3 | 2 | Open | -
21 | U021 | 4 | Là bệnh nhân, tôi muốn nhập triệu chứng để AI phân loại mức độ; nếu có dấu hiệu nguy hiểm thì đơn bị chặn và tôi được hướng dẫn gọi 115; tôi chỉ được bổ sung triệu chứng, không tự hạ mức. | High | Sprint 3 | 8 | 4 | Open | UC20, UC21, UC22
22 | U022 | 4 | Là bác sĩ trực, tôi muốn phân loại thủ công khi AI không trả kết quả (hạn 10 phút) để đơn không bị treo. | Medium | Sprint 3 | 3 | 2 | Open | UC23
23 | U023 | 4 | Là bệnh nhân, tôi muốn xem hồ sơ nghề nghiệp và chọn điều dưỡng; là điều dưỡng, tôi muốn nhận / từ chối yêu cầu chỉ định trong 30 phút (slot được giữ). | High | Sprint 3 | 8 | 4 | Open | UC28, UC112, UC113, UC115
24 | U024 | 4 | Là bệnh nhân, tôi muốn đặt cọc 30% (tối thiểu 50.000đ) qua cổng trong 15 phút sau khi ĐD đồng ý; quá hạn thì đơn tự hủy, slot được nhả. | High | Sprint 3 | 5 | 3 | Open | UC45, UC46, BR-04
25 | U025 | 5 | Là bệnh nhân, tôi muốn 'Đặt ngay' để hệ thống tự gán điều dưỡng đang rảnh; là điều dưỡng, tôi bấm 'Đã nhận đơn' trong 5 phút (không có nút từ chối). | High | Sprint 3 | 8 | 4 | Open | UC25, UC30, UC31, UC87, BR-01
26 | U026 | 7B | Là điều dưỡng, tôi muốn bấm xuất phát và chia sẻ vị trí; là bệnh nhân, tôi muốn theo dõi điều dưỡng trên bản đồ kèm giờ dự kiến đến. | High | Sprint 3 | 5 | 3 | Open | UC38, UC39
27 | U027 | 7B | Là điều dưỡng, tôi muốn check-in tại nhà bằng geofence + OTP bệnh nhân đọc; lỗi thì dùng check-in dự phòng bằng ảnh + BN xác nhận. | High | Sprint 3 | 5 | 3 | Open | UC40
28 | U028 | - | (Nhiệm vụ kỹ thuật) Là nhóm phát triển, chúng tôi muốn kiểm thử E2E luồng 04, 05 cùng các bộ hẹn giờ và có công cụ giả lập GPS để kiểm thử xuất phát / check-in. | Medium | Sprint 3 | 3 | 3 | Open | Luồng 04, 05, 07B
29 | U029 | 7B | Là điều dưỡng, tôi muốn bắt đầu / kết thúc ca và nhập báo cáo chăm sóc bắt buộc (hạn 2 giờ) để báo cáo được lưu vào hồ sơ bệnh nhân. | High | Sprint 4 | 5 | 3 | Open | UC41, UC42, UC43, UC44
30 | U030 | 7B | Là hệ thống, tôi muốn phát hiện điều dưỡng trễ (BN chọn chờ / đổi người / hủy) và bom ca, và cho điều dưỡng ghi nhận bệnh nhân vắng kèm bằng chứng. | High | Sprint 4 | 5 | 3 | Open | UC89, BR-02
31 | U031 | 7C | Là điều dưỡng, tôi muốn thêm dịch vụ phát sinh từ bảng giá; bệnh nhân xác nhận trên app trong 10 phút; dịch vụ cần y lệnh phải được bác sĩ trực duyệt. | Medium | Sprint 4 | 5 | 3 | Open | Luồng 07C
32 | U032 | 8 | Là bệnh nhân, tôi muốn xem bảng kê, xác nhận hoặc khiếu nại dòng cụ thể, rồi thanh toán phần còn lại qua QR / chuyển khoản (thử lại tối đa 3 lần, hết lượt ghi công nợ). | High | Sprint 4 | 8 | 4 | Open | UC121, UC93, UC46, UC47
33 | U033 | 8 | Là điều dưỡng, tôi muốn ghi nhận tiền mặt đã thu; bệnh nhân xác nhận số tiền; nếu lệch thì QT BV xác minh và chốt trong 24h. | Medium | Sprint 4 | 3 | 2 | Open | UC122, UC123
34 | U034 | 8 | Là bệnh nhân, tôi muốn nhận hóa đơn điện tử (mock) cho các dòng đã thanh toán và đánh giá điều dưỡng. | Medium | Sprint 4 | 3 | 2 | Open | UC126, UC50
35 | U035 | 9 | Là bệnh nhân, tôi muốn hủy hoặc đổi lịch và được hoàn cọc theo BR-04 (hủy khi lỗi phía ĐD/BV luôn hoàn 100%), có thể xin ngoại lệ. | High | Sprint 4 | 8 | 4 | Open | UC34, UC120, UC36, UC90, BR-04
36 | U036 | 10 | Là điều dưỡng, tôi muốn nộp tiền mặt về bệnh viện; thủ quỹ kiểm đếm, xử lý thiếu (nộp bù) hoặc thừa; quá 48h chưa nộp đủ thì bị khóa nhận đơn tiền mặt. | Medium | Sprint 4 | 5 | 3 | Open | UC124, UC125
37 | U037 | - | (Nhiệm vụ kỹ thuật) Là nhóm phát triển, chúng tôi muốn kiểm thử luồng 07B, 07C, 08, 09, 10 và chuẩn bị job nhắc lịch / báo nghỉ cho Sprint 5. | Medium | Sprint 4 | 3 | 3 | Open | Luồng 07B, 07C, 08, 09, 10
38 | U038 | 6 | Là điều dưỡng, tôi muốn báo nghỉ đột xuất; hệ thống tìm người thay hoặc ghép nhanh, bệnh nhân chọn đồng ý / ĐD khác / đổi giờ / hủy; QT BV xét vi phạm một lần. | High | Sprint 5 | 8 | 4 | Open | UC116, UC37, UC78, UC88, UC117, UC90
39 | U039 | 7A | Là hệ thống, tôi muốn nhắc lịch T−24h, yêu cầu ĐD xác nhận lại lúc T−3h và BN sàng lọc lại lúc T−2h (bỏ qua khi ĐD vừa nhận ca). | High | Sprint 5 | 5 | 3 | Open | UC118, UC119
40 | U040 | 12 | Là bệnh nhân / điều dưỡng, tôi muốn gửi khiếu nại hoặc báo cáo hành vi; hệ thống phân loại, tạm khóa ca nghiêm trọng, bệnh viện xử lý trong 3 ngày làm việc, cho khiếu nại lại 1 lần. | High | Sprint 5 | 8 | 4 | Open | UC51, UC52, UC53, UC79, UC98–UC101
41 | U041 | 9B | Là bệnh nhân, tôi muốn được bồi hoàn sau ca theo kết luận khiếu nại (qua cổng hoặc chuyển khoản) và nhận hóa đơn điều chỉnh. | Medium | Sprint 5 | 3 | 2 | Open | UC126
42 | U042 | 11 | Là Admin nền tảng, tôi muốn đối soát giao dịch cuối tháng với cổng và bệnh viện, xuất hóa đơn phí nền tảng và bảng kê thu nhập điều dưỡng. | Medium | Sprint 5 | 5 | 3 | Open | UC48, UC95, UC96, UC97, UC111
43 | U043 | 13 | Là bác sĩ, tôi muốn nhận cảnh báo khi AI phân tích báo cáo chăm sóc thấy rủi ro cao, đánh giá trong 2 giờ và gửi đề xuất tái khám đã xác nhận cho bệnh nhân. | Medium | Sprint 5 | 8 | 4 | Open | UC54–UC60, UC68, UC102, UC103
44 | U044 | 14 | Là bệnh nhân, tôi muốn yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân (xác thực OTP), được xử lý trong 72 giờ sau khi hết ràng buộc và biết phần nào được giữ lại theo luật. | Medium | Sprint 5 | 5 | 3 | Open | UC61–UC65, UC104, UC105, BR-12
45 | U045 | - | Là Admin / Quản trị bệnh viện, tôi muốn xem dashboard thống kê (đơn, doanh thu, tỷ lệ hủy, vi phạm) để theo dõi hoạt động. | Low | Sprint 5 | 3 | 2 | Open | UC49
46 | U046 | - | (Nhiệm vụ kỹ thuật) Là nhóm phát triển, chúng tôi muốn kiểm thử E2E toàn hệ thống theo 19 luồng hoạt động và kiểm thử hồi quy trước khi chốt bản phát hành. | High | Sprint 6 | 8 | 4 | Open | Luồng 01–14
47 | U047 | - | (Nhiệm vụ kỹ thuật) Là nhóm phát triển, chúng tôi muốn hoàn thiện tài liệu (SRS final, tài liệu API, hướng dẫn sử dụng), video demo và slide. | High | Sprint 6 | 5 | 3 | Open | -
48 | U048 | - | (Nhiệm vụ kỹ thuật) Là nhóm phát triển, chúng tôi muốn sửa các lỗi tồn đọng từ các sprint trước, tối ưu UI/UX và đóng băng tính năng (code freeze) ngày 11/12. | High | Sprint 6 | 5 | 3 | Open | -
49 | U049 | - | (Nhiệm vụ kỹ thuật) Là nhóm phát triển, chúng tôi muốn deploy môi trường demo / kiểm thử với dữ liệu demo để cả nhóm và giảng viên kiểm thử trên cùng một bản. | High | Sprint 6 | 3 | 2 | Open | -
50 | U050 | - | (Nhiệm vụ kỹ thuật) Là nhóm phát triển, chúng tôi muốn kiểm thử hiệu năng và bảo mật cơ bản (đăng nhập, phân quyền, thanh toán, dữ liệu sức khỏe). | Medium | Sprint 6 | 3 | 2 | Open | -
51 | U051 | - | (Nhiệm vụ kỹ thuật) Là nhóm phát triển, chúng tôi muốn kiểm thử chấp nhận (UAT) với giảng viên / mentor theo kịch bản nghiệp vụ của từng vai trò. | High | Sprint 6 | 5 | 3 | Open | Luồng 01–14
52 | U052 | - | (Nhiệm vụ kỹ thuật) Là nhóm phát triển, chúng tôi muốn sửa các lỗi phát hiện trong tuần kiểm thử, chạy hồi quy cuối và chốt bản phát hành. | High | Sprint 6 | 5 | 3 | Open | -

## Sprint 1
Start Date | 28/09/2026
End Date | 2026-09-10
STT | Code | User Story | Độ ưu tiên | Trạng thái | PIC | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc
1 | U001 | Là người dùng (BN/ĐD/BS/QT BV/Admin), tôi muốn đăng nhập và được phân quyền theo vai trò để chỉ thấy chức năng của mình( Nhân sự có xác thực 2 lớp, sai 5 lần khóa 15 phút) | High | Done | Võ Thị Mỹ Xuân | 2026-05-10 | 2026-08-10
2 | U002 | Là bệnh nhân, tôi muốn đăng ký bằng SĐT/email với OTP( hiệu lực 5 phút, gửi lại sau 60 giây) và đặt mật khẩu để có tài khoản | High | Done | Tô Thị Oanh | 2026-05-10 | 2026-07-10
3 | U003 | Là bệnh nhân, tôi muốn đọc và đồng ý xử lý dữ liệu sức khỏe (lưu phiên bản điều khoản) để được sử dụng dịch vụ. | High | Done | Nguyễn Hữu Phúc | 2026-07-10 | 2026-08-10
4 | U004 | Là nhóm phát triển, chúng tôi muốn thống nhất use case theo 5 nhóm tác nhân, 19 luồng hoạt động (bản 5), ma trận UC ↔ luồng ↔ user story và SRS rút gọn (BR-01…BR-13) để có phạm vi MVP rõ ràng. | High | Done | Kiều Đình Đức | 28/09/2026 | 2026-02-10
5 | U005 | Là nhóm phát triển, chúng tôi muốn có repo Git, CI, môi trường dev (Docker), ERD v1, wireframe và khung frontend để bắt đầu code. | High | Done | Võ Thị Mỹ Xuân | 28/09/2026 | 2026-02-10
6 | U006 | Là người dùng, tôi muốn đặt lại mật khẩu khi quên bằng mã gửi qua SĐT/email (hết hạn sau 15 phút) để lấy lại quyền truy cập. | Medium | Done | Tô Thị Oanh | 2026-08-10 | 2026-09-10
7 | U007 | Là Admin nền tảng, tôi muốn tạo bệnh viện và tài khoản Quản trị bệnh viện khi bệnh viện ký hợp đồng để bệnh viện bắt đầu dùng hệ thống. | High | Done | Nguyễn Hữu Phúc | 2026-05-10 | 2026-07-10
8 | U008 | Là Quản trị bệnh viện, tôi muốn quản lý cơ sở, danh mục dịch vụ, bảng giá, vùng phục vụ và khung giờ nhận chăm sóc để bệnh nhân đặt được dịch vụ hợp lệ. | High | Done | Nguyễn Nho Trường Phát | 2026-07-10 | 2026-09-10
9 | U009 | Là bệnh nhân, tôi muốn xem danh sách bệnh viện, cơ sở, dịch vụ và bảng giá để chọn dịch vụ phù hợp. | Medium | Done | Nguyễn Hữu Phúc | 2026-08-10 | 2026-09-10
10 | U010 | (Nhiệm vụ kỹ thuật) Là nhóm phát triển, chúng tôi muốn có test case và Postman collection cho các API Sprint 1 để kiểm thử song song với lập trình. | Medium | Done | Nguyễn Nho Trường Phát | 2026-05-10 | 2026-09-10

## Sprint 2
Start Date | 2026-12-10
End Date | 23/10/2026
STT | Code | User Story | Độ ưu tiên | Trạng thái | PIC | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc
1 | U011 | Là bệnh nhân / người giám hộ, tôi muốn tạo hồ sơ người được chăm sóc (bản thân, người thân) với consent riêng cho từng hồ sơ để đặt lịch cho đúng người. | High | Done | Tô Thị Oanh | 2026-12-10 | 15/10/2026
2 | U012 | Là bệnh nhân, tôi muốn nhập địa chỉ chăm sóc cho từng hồ sơ và được cảnh báo nếu địa chỉ ngoài vùng phục vụ. | Medium | Done | Nguyễn Hữu Phúc | 15/10/2026 | 16/10/2026
3 | U013 | Là Quản trị bệnh viện, tôi muốn tạo yêu cầu cấp tài khoản điều dưỡng / bác sĩ kèm CCHN, bằng cấp, CCCD để nhân sự được đưa lên nền tảng. | High | Done | Kiều Đình Đức | 2026-12-10 | 14/10/2026
4 | U014 | Là Admin nền tảng, tôi muốn xét duyệt hồ sơ nhân sự (duyệt / yêu cầu bổ sung trong 7 ngày / từ chối) để chỉ người đủ điều kiện được hoạt động. | High | Done | Võ Thị Mỹ Xuân | 14/10/2026 | 16/10/2026
5 | U015 | Là điều dưỡng / bác sĩ, tôi muốn kích hoạt tài khoản qua link (hiệu lực 72 giờ) và đặt mật khẩu để bắt đầu sử dụng. | Medium | Done | Võ Thị Mỹ Xuân | 15/10/2026 | 16/10/2026
6 | U016 | Là điều dưỡng, tôi muốn khai báo kỹ năng, vùng phục vụ, lịch trống; là bác sĩ, tôi muốn cập nhật chuyên khoa, lịch trực để hệ thống ghép đúng người. | High | Done | Nguyễn Hữu Phúc | 2026-12-10 | 16/10/2026
7 | U017 | Là bệnh nhân, tôi muốn tạo đơn đặt hẹn trước (hồ sơ, cơ sở, dịch vụ, địa chỉ, giờ hẹn, giới tính ĐD mong muốn) và được kiểm tra ≥ 2h, ≤ 14 ngày, khung giờ, vùng phục vụ, consent. | High | InProgress | Tô Thị Oanh | 19/10/2026 | 22/10/2026
8 | U018 | Là hệ thống, tôi muốn tính phí và lọc điều dưỡng có lịch trống, đúng kỹ năng, giới tính, trong vùng để bệnh nhân chọn. | High | InProgress | Nguyễn Nho Trường Phát | 19/10/2026 | 23/10/2026
9 | U019 | (Nhiệm vụ kỹ thuật) Là hệ thống, tôi muốn tích hợp cổng thanh toán (sandbox): webhook kiểm chữ ký, chống xử lý trùng, cập nhật trạng thái thanh toán. | High | InProgress | Võ Thị Mỹ Xuân | 19/10/2026 | 23/10/2026
10 | U020 | (Nhiệm vụ kỹ thuật) Là nhóm phát triển, chúng tôi muốn kiểm thử hồi quy các chức năng Sprint 1 và sửa lỗi tồn đọng. | Medium | Done | Nguyễn Nho Trường Phát | 2026-12-10 | 14/10/2026

## Sprint 3
Start Date | 26/10/2026
End Date | 2026-06-11
STT | Code | User Story | Độ ưu tiên | Trạng thái | PIC | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc
1 | U021 | Là bệnh nhân, tôi muốn nhập triệu chứng để AI phân loại mức độ; nếu có dấu hiệu nguy hiểm thì đơn bị chặn và tôi được hướng dẫn gọi 115; tôi chỉ được bổ sung triệu chứng, không tự hạ mức. | High | Open | Nguyễn Nho Trường Phát | 26/10/2026 | 30/10/2026
2 | U022 | Là bác sĩ trực, tôi muốn phân loại thủ công khi AI không trả kết quả (hạn 10 phút) để đơn không bị treo. | Medium | Open | Kiều Đình Đức | 28/10/2026 | 30/10/2026
3 | U023 | Là bệnh nhân, tôi muốn xem hồ sơ nghề nghiệp và chọn điều dưỡng; là điều dưỡng, tôi muốn nhận / từ chối yêu cầu chỉ định trong 30 phút (slot được giữ). | High | Open | Tô Thị Oanh | 26/10/2026 | 29/10/2026
4 | U024 | Là bệnh nhân, tôi muốn đặt cọc 30% (tối thiểu 50.000đ) qua cổng trong 15 phút sau khi ĐD đồng ý; quá hạn thì đơn tự hủy, slot được nhả. | High | Open | Võ Thị Mỹ Xuân | 28/10/2026 | 30/10/2026
5 | U025 | Là bệnh nhân, tôi muốn 'Đặt ngay' để hệ thống tự gán điều dưỡng đang rảnh; là điều dưỡng, tôi bấm 'Đã nhận đơn' trong 5 phút (không có nút từ chối). | High | Open | Nguyễn Hữu Phúc | 26/10/2026 | 30/10/2026
6 | U026 | Là điều dưỡng, tôi muốn bấm xuất phát và chia sẻ vị trí; là bệnh nhân, tôi muốn theo dõi điều dưỡng trên bản đồ kèm giờ dự kiến đến. | High | Open | Nguyễn Hữu Phúc | 2026-02-11 | 2026-04-11
7 | U027 | Là điều dưỡng, tôi muốn check-in tại nhà bằng geofence + OTP bệnh nhân đọc; lỗi thì dùng check-in dự phòng bằng ảnh + BN xác nhận. | High | Open | Kiều Đình Đức | 2026-03-11 | 2026-06-11
8 | U028 | (Nhiệm vụ kỹ thuật) Là nhóm phát triển, chúng tôi muốn kiểm thử E2E luồng 04, 05 cùng các bộ hẹn giờ và có công cụ giả lập GPS để kiểm thử xuất phát / check-in. | Medium | Open | Nguyễn Nho Trường Phát | 29/10/2026 | 2026-04-11

## Sprint 4
Start Date | 2026-09-11
End Date | 20/11/2026
STT | Code | User Story | Độ ưu tiên | Trạng thái | PIC | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc
1 | U029 | Là điều dưỡng, tôi muốn bắt đầu / kết thúc ca và nhập báo cáo chăm sóc bắt buộc (hạn 2 giờ) để báo cáo được lưu vào hồ sơ bệnh nhân. | High | Open | Tô Thị Oanh | 2026-09-11 | 2026-11-11
2 | U030 | Là hệ thống, tôi muốn phát hiện điều dưỡng trễ (BN chọn chờ / đổi người / hủy) và bom ca, và cho điều dưỡng ghi nhận bệnh nhân vắng kèm bằng chứng. | High | Open | Nguyễn Nho Trường Phát | 2026-11-11 | 13/11/2026
3 | U031 | Là điều dưỡng, tôi muốn thêm dịch vụ phát sinh từ bảng giá; bệnh nhân xác nhận trên app trong 10 phút; dịch vụ cần y lệnh phải được bác sĩ trực duyệt. | Medium | Open | Kiều Đình Đức | 2026-09-11 | 2026-12-11
4 | U032 | Là bệnh nhân, tôi muốn xem bảng kê, xác nhận hoặc khiếu nại dòng cụ thể, rồi thanh toán phần còn lại qua QR / chuyển khoản (thử lại tối đa 3 lần, hết lượt ghi công nợ). | High | Open | Võ Thị Mỹ Xuân | 2026-09-11 | 13/11/2026
5 | U033 | Là điều dưỡng, tôi muốn ghi nhận tiền mặt đã thu; bệnh nhân xác nhận số tiền; nếu lệch thì QT BV xác minh và chốt trong 24h. | Medium | Open | Nguyễn Hữu Phúc | 2026-11-11 | 2026-12-11
6 | U034 | Là bệnh nhân, tôi muốn nhận hóa đơn điện tử (mock) cho các dòng đã thanh toán và đánh giá điều dưỡng. | Medium | Open | Nguyễn Hữu Phúc | 2026-12-11 | 13/11/2026
7 | U035 | Là bệnh nhân, tôi muốn hủy hoặc đổi lịch và được hoàn cọc theo BR-04 (hủy khi lỗi phía ĐD/BV luôn hoàn 100%), có thể xin ngoại lệ. | High | Open | Tô Thị Oanh | 16/11/2026 | 19/11/2026
8 | U036 | Là điều dưỡng, tôi muốn nộp tiền mặt về bệnh viện; thủ quỹ kiểm đếm, xử lý thiếu (nộp bù) hoặc thừa; quá 48h chưa nộp đủ thì bị khóa nhận đơn tiền mặt. | Medium | Open | Kiều Đình Đức | 16/11/2026 | 18/11/2026
9 | U037 | (Nhiệm vụ kỹ thuật) Là nhóm phát triển, chúng tôi muốn kiểm thử luồng 07B, 07C, 08, 09, 10 và chuẩn bị job nhắc lịch / báo nghỉ cho Sprint 5. | Medium | Open | Nguyễn Nho Trường Phát | 18/11/2026 | 20/11/2026

## Sprint 5
Start Date | 23/11/2026
End Date | 2026-04-12
STT | Code | User Story | Độ ưu tiên | Trạng thái | PIC | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc
1 | U038 | Là điều dưỡng, tôi muốn báo nghỉ đột xuất; hệ thống tìm người thay hoặc ghép nhanh, bệnh nhân chọn đồng ý / ĐD khác / đổi giờ / hủy; QT BV xét vi phạm một lần. | High | Open | Tô Thị Oanh | 23/11/2026 | 26/11/2026
2 | U039 | Là hệ thống, tôi muốn nhắc lịch T−24h, yêu cầu ĐD xác nhận lại lúc T−3h và BN sàng lọc lại lúc T−2h (bỏ qua khi ĐD vừa nhận ca). | High | Open | Võ Thị Mỹ Xuân | 23/11/2026 | 25/11/2026
3 | U040 | Là bệnh nhân / điều dưỡng, tôi muốn gửi khiếu nại hoặc báo cáo hành vi; hệ thống phân loại, tạm khóa ca nghiêm trọng, bệnh viện xử lý trong 3 ngày làm việc, cho khiếu nại lại 1 lần. | High | Open | Kiều Đình Đức | 23/11/2026 | 27/11/2026
4 | U041 | Là bệnh nhân, tôi muốn được bồi hoàn sau ca theo kết luận khiếu nại (qua cổng hoặc chuyển khoản) và nhận hóa đơn điều chỉnh. | Medium | Open | Võ Thị Mỹ Xuân | 25/11/2026 | 27/11/2026
5 | U042 | Là Admin nền tảng, tôi muốn đối soát giao dịch cuối tháng với cổng và bệnh viện, xuất hóa đơn phí nền tảng và bảng kê thu nhập điều dưỡng. | Medium | Open | Võ Thị Mỹ Xuân | 25/11/2026 | 27/11/2026
6 | U043 | Là bác sĩ, tôi muốn nhận cảnh báo khi AI phân tích báo cáo chăm sóc thấy rủi ro cao, đánh giá trong 2 giờ và gửi đề xuất tái khám đã xác nhận cho bệnh nhân. | Medium | Open | Nguyễn Nho Trường Phát | 23/11/2026 | 27/11/2026
7 | U044 | Là bệnh nhân, tôi muốn yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân (xác thực OTP), được xử lý trong 72 giờ sau khi hết ràng buộc và biết phần nào được giữ lại theo luật. | Medium | Open | Nguyễn Hữu Phúc | 30/11/2026 | 2026-02-12
8 | U045 | Là Admin / Quản trị bệnh viện, tôi muốn xem dashboard thống kê (đơn, doanh thu, tỷ lệ hủy, vi phạm) để theo dõi hoạt động. | Low | Open | Nguyễn Hữu Phúc | 30/11/2026 | 2026-01-12
9 | U046 | (Nhiệm vụ kỹ thuật) Là nhóm phát triển, chúng tôi muốn kiểm thử E2E toàn hệ thống, kiểm thử hiệu năng / bảo mật nhẹ và deploy bản demo. | High | Open | PhatNNT | 23/11/2026 | 26/11/2026
10 | U047 | (Nhiệm vụ kỹ thuật) Là nhóm phát triển, chúng tôi muốn hoàn thiện tài liệu (SRS final, tài liệu API, hướng dẫn sử dụng), video demo và slide bảo vệ. | High | Open | DucKD | 24/11/2026 | 27/11/2026

## Sprint 6
Start Date | 23/11/2026
End Date | 2026-04-12
STT | Code | User Story | Độ ưu tiên | Trạng thái | PIC | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc
1 | U046 | (Nhiệm vụ kỹ thuật) Là nhóm phát triển, chúng tôi muốn kiểm thử E2E toàn hệ thống theo 19 luồng hoạt động và kiểm thử hồi quy trước khi chốt bản phát hành. | High | Open | Nguyễn Nho Trường Phát | 14/12/2026 | 18/12/2026
2 | U047 | (Nhiệm vụ kỹ thuật) Là nhóm phát triển, chúng tôi muốn hoàn thiện tài liệu (SRS final, tài liệu API, hướng dẫn sử dụng), video demo và slide. | High | Open | Kiều Đình Đức | 2026-07-12 | 2026-11-12
3 | U048 | (Nhiệm vụ kỹ thuật) Là nhóm phát triển, chúng tôi muốn sửa các lỗi tồn đọng từ các sprint trước, tối ưu UI/UX và đóng băng tính năng (code freeze) ngày 11/12. | High | Open | Nguyễn Hữu Phúc | 2026-07-12 | 2026-11-12
4 | U049 | (Nhiệm vụ kỹ thuật) Là nhóm phát triển, chúng tôi muốn deploy môi trường demo / kiểm thử với dữ liệu demo để cả nhóm và giảng viên kiểm thử trên cùng một bản. | High | Open | Võ Thị Mỹ Xuân | 2026-09-12 | 2026-11-12
5 | U050 | (Nhiệm vụ kỹ thuật) Là nhóm phát triển, chúng tôi muốn kiểm thử hiệu năng và bảo mật cơ bản (đăng nhập, phân quyền, thanh toán, dữ liệu sức khỏe). | Medium | Open | Võ Thị Mỹ Xuân | 14/12/2026 | 16/12/2026
6 | U051 | (Nhiệm vụ kỹ thuật) Là nhóm phát triển, chúng tôi muốn kiểm thử chấp nhận (UAT) với giảng viên / mentor theo kịch bản nghiệp vụ của từng vai trò. | High | Open | Kiều Đình Đức | 14/12/2026 | 17/12/2026
7 | U052 | (Nhiệm vụ kỹ thuật) Là nhóm phát triển, chúng tôi muốn sửa các lỗi phát hiện trong tuần kiểm thử, chạy hồi quy cuối và chốt bản phát hành. | High | Open | Tô Thị Oanh | 15/12/2026 | 19/12/2026

## Process
Process cho 1 sprint
1. Lập Kế Hoạch Sprint (Sprint Planning)
· Khi nào? Buổi sáng đầu tiên của mỗi Sprint (ví dụ: sáng thứ Hai, tuần 1, 3, 5, 7).
· Mục tiêu: Cả nhóm cùng nhau trả lời hai câu hỏi:
1. Chúng ta có thể làm gì trong Sprint này? -> Product Owner (một bạn trong nhóm) sẽ trình bày các User Story có ưu tiên cao nhất từ Product Backlog. Nhóm sẽ thảo luận và quyết định chọn một lượng công việc mà họ tin rằng có thể hoàn thành trong 2 tuần (dựa vào Velocity ước tính).
2. Chúng ta sẽ làm nó như thế nào? -> Nhóm sẽ chia nhỏ các User Story đã chọn thành các công việc kỹ thuật cụ thể (sub-tasks), ví dụ: "Tạo API", "Thiết kế component UI", "Viết test case",...
· Kết quả: Một Sprint Backlog (danh sách công việc cho sprint) và một Mục tiêu Sprint (Sprint Goal) rõ ràng.
2. Quá Trình Phát Triển (The Sprint Itself)
· Khi nào? Xuyên suốt 2 tuần của Sprint.
· Công việc: Đây là lúc các thành viên thực sự bắt tay vào làm việc.
o Lập trình: Viết code cho các chức năng đã chọn.
o Thiết kế "Just-in-time": Chỉ thiết kế chi tiết (UI, CSDL) cho những tính năng đang làm trong sprint hiện tại, không thiết kế trước cho toàn bộ hệ thống.
o Kiểm thử (Testing): Quan trọng: Testing được thực hiện song song với lập trình. Một tính năng được code xong thì phải được test ngay lập tức, không đợi đến cuối dự án.
o Review code: Các thành viên xem và góp ý code của nhau để đảm bảo chất lượng.
· Sự kiện quan trọng hàng ngày: Họp Hàng Ngày (Daily Scrum)
o Thời gian: 15 phút cố định mỗi sáng.
o Mục đích: Cả nhóm đứng thành vòng tròn và mỗi người trả lời 3 câu hỏi:
1. Hôm qua bạn đã làm gì?
2. Hôm nay bạn sẽ làm gì?
3. Bạn có gặp khó khăn/trở ngại nào không?
o Đây không phải là buổi báo cáo cho Scrum Master, mà là để cả nhóm đồng bộ thông tin và hỗ trợ lẫn nhau.
3. Sơ Kết Sprint (Sprint Review)
· Khi nào? Buổi chiều cuối cùng của Sprint (ví dụ: chiều thứ Sáu, tuần 2, 4, 6, 8).
· Mục tiêu: Trình diễn sản phẩm và nhận phản hồi.
· Hoạt động: Nhóm sẽ DEMO trực tiếp sản phẩm đang chạy (những gì đã hoàn thành trong Sprint) cho các bên liên quan (có thể là giảng viên, hoặc các thành viên khác trong nhóm đóng vai khách hàng).
· Lưu ý: Đây là buổi demo về sản phẩm, không phải buổi trình bày slide về những gì đã làm. Feedback nhận được sẽ được đưa vào Product Backlog để xem xét cho các Sprint sau.
4. Cải Tiến Sprint (Sprint Retrospective)
· Khi nào? Ngay sau buổi Sprint Review, là hoạt động cuối cùng của Sprint.
· Mục tiêu: Nhìn lại quy trình làm việc của nhóm để tìm ra cách cải thiện.
· Hoạt động: Cả nhóm (chỉ có team, không có khách hàng) cùng thảo luận 3 câu hỏi:
1. Trong 2 tuần qua, điều gì chúng ta đã làm tốt?
2. Điều gì chúng ta làm chưa tốt?
3. Chúng ta có thể làm gì để cải thiện trong Sprint tới?
· Đây là cơ hội để nhóm tự tối ưu hóa cách thức hợp tác và hiệu suất làm việc của chính mình.
Sau khi kết thúc bước 4, vòng lặp Sprint mới sẽ lại bắt đầu với bước 1.
Process chung cho toàn Project
Ví dụ thực hiện đề tài: Learning Management System (LMS)
Sprint 0: Chuẩn bị (Khoảng 2-3 ngày, không tính vào 4 sprint chính)
· Mục tiêu: Thiết lập nền tảng để nhóm có thể bắt đầu Sprint 1 một cách trơn tru.
· Công việc:
o Tổ chức buổi Kick-off, phân vai (có thể luân phiên vai trò Scrum Master, Product Owner).
o Thảo luận và chọn stack công nghệ (ReactJS, NodeJS, MySQL,...).
o Tạo repo Git/GitHub, thiết lập cấu trúc thư mục cơ bản.
o Thiết lập môi trường làm việc (cài đặt các công cụ cần thiết).
o Tạo Product Backlog ban đầu trên Trello/Jira với các User Story chính. Không cần phân tích quá sâu.
Kế Hoạch 4 Sprint
Sprint 1: Xây dựng chức năng xem và quản lý khóa học cơ bản
· Mục tiêu Sprint: Kết thúc Sprint, Admin có thể đăng nhập và tạo/xem/sửa/xóa khóa học. Sinh viên (chưa cần đăng nhập) có thể xem danh sách các khóa học trên trang chủ.
· Tại sao?: Đây là tính năng lõi. Không có khóa học thì hệ thống không có giá trị. Nó tạo ra một sản phẩm có thể demo được ngay lập tức.
· Các User Story cần làm:
o Là Admin, tôi muốn đăng nhập vào hệ thống để quản lý.
o Là Admin, tôi muốn tạo/sửa/xóa một khóa học.
o Là người dùng, tôi muốn xem danh sách các khóa học hiện có.
Sprint 2: Triển khai xác thực người dùng và chức năng đăng ký khóa học
· Mục tiêu Sprint: Sinh viên có thể đăng ký/đăng nhập và ghi danh vào một khóa học. Giảng viên có thể xem danh sách sinh viên trong khóa học của mình.
· Tại sao?: Mở rộng từ Sprint 1, cho phép tương tác đầu tiên của người dùng chính (sinh viên) với sản phẩm.
· Các User Story cần làm:
o Là sinh viên, tôi muốn đăng ký tài khoản.
o Là sinh viên, tôi muốn đăng nhập vào hệ thống.
o Là sinh viên, tôi muốn nhấn nút "Ghi danh" vào một khóa học.
o Là giảng viên, tôi muốn xem danh sách sinh viên đã ghi danh trong khóa học của tôi.
Sprint 3: Xây dựng nội dung và tương tác trong khóa học
· Mục tiêu Sprint: Giảng viên có thể thêm các bài học, tài liệu vào khóa học. Sinh viên đã ghi danh có thể xem các nội dung đó.
· Tại sao?: Làm cho khóa học trở nên "sống động" với nội dung thực tế.
· Các User Story cần làm:
o Là giảng viên, tôi muốn thêm các chương/bài học vào khóa học.
o Là giảng viên, tôi muốn tải lên tài liệu (PDF, DOCX) cho một bài học.
o Là sinh viên, tôi muốn xem danh sách bài học trong khóa học đã ghi danh.
o Là sinh viên, tôi muốn tải về tài liệu từ một bài học.
Sprint 4: Hoàn thiện tính năng nộp bài, chấm điểm và tối ưu
· Mục tiêu Sprint: Hoàn thiện luồng học tập cơ bản với chức năng bài tập và chấm điểm. Tối ưu giao diện và sửa các lỗi còn tồn đọng để chuẩn bị cho buổi demo cuối cùng.
· Tại sao?: Hoàn thành vòng lặp tương tác chính: Giảng viên ra bài -> Sinh viên nộp bài -> Giảng viên chấm điểm.
· Các User Story cần làm:
o Là giảng viên, tôi muốn tạo một bài tập và đặt hạn nộp.
o Là sinh viên, tôi muốn nộp bài tập (upload file).
o Là giảng viên, tôi muốn chấm điểm và nhận xét cho bài nộp của sinh viên.
o (Nhiệm vụ kỹ thuật) Cải thiện UI/UX trên các trang chính.
o (Nhiệm vụ kỹ thuật) Sửa các bug đã được báo cáo.

## Detail Plan
Kế hoạch chi tiết – Home Healthcare Coordination
Sprint 1: Đặc tả & nền tảng hệ thống (ngày 28/09 → 09/10/2026)
· Sprint Goal: Cả nhóm thống nhất use case + luồng hoạt động; có hệ thống nền tảng: bệnh nhân đăng ký, đăng nhập được, có danh mục bệnh viện – dịch vụ.
· Các sự kiện Scrum:
o Sprint Planning (sáng thứ Hai 28/09): PO trình bày story ưu tiên, nhóm chọn story theo velocity (~45 điểm), chia sub-task, chốt Sprint Goal.
o Daily Scrum (9:00 – 9:15 mỗi ngày làm việc): mỗi người trả lời 3 câu hỏi, cập nhật bảng công việc.
o Sprint Review (chiều thứ Sáu 09/10): DEMO sản phẩm đang chạy cho giảng viên / mentor; feedback đưa vào Product Backlog.
o Sprint Retrospective (09/10, cuối giờ): nhìn lại quá trình làm việc để cải tiến cho Sprint 2.
Bảng công việc (Sprint Backlog) cho Sprint 1 trên Trello/Jira:
Code | Công việc | Người phụ trách | Công việc cần làm (Sub-tasks) | Deadline | Kết quả/Deliverable
U001 | U001: Đăng nhập & phân quyền theo vai trò | Võ Thị Mỹ Xuân | - Thiết kế bảng users, roles, sessions, audit_log | (08/10) | Người dùng đăng nhập, chỉ thấy chức năng theo vai trò; nhân sự có 2 lớp
U001 |  |  | - API POST /auth/login: kiểm tra trạng thái tài khoản, bộ đếm sai 5 lần → khóa 15 phút
U001 |  |  | - Xác thực 2 lớp cho nhân sự (BS/ĐD/QT BV/Admin), mã hiệu lực 5 phút
U001 |  |  | - Middleware phân quyền theo vai trò + bệnh viện (BR-09)
U001 |  |  | - Giao diện đăng nhập, nhập mã 2 lớp, thông báo theo trạng thái tài khoản
U002 | U002: Đăng ký bệnh nhân bằng OTP | Tô Thị Oanh | - API gửi / kiểm tra OTP (5 phút, gửi lại sau 60 giây, sai 3 lần khóa 15 phút); kiểm tra SĐT/email đã tồn tại | (07/10) | Bệnh nhân tự tạo được tài khoản
U002 |  |  | - API đặt mật khẩu, tạo tài khoản bệnh nhân
U002 |  |  | - Giao diện đăng ký: nhập SĐT/email, OTP, mật khẩu
U003 | U003: Đồng ý xử lý dữ liệu sức khỏe | Nguyễn Hữu Phúc | - Bảng consents (lưu phiên bản điều khoản); API đồng ý / rút lại đồng ý | (08/10) | Consent được lưu kèm phiên bản điều khoản
U003 |  |  | - Màn hình điều khoản; trạng thái 'chưa đồng ý' chỉ được xem thông tin
U004 | U004: Đặc tả use case & luồng hoạt động | Kiều Đình Đức | - Vẽ use case theo 5 nhóm tác nhân | (02/10) | Bộ use case, luồng hoạt động, SRS rút gọn được cả nhóm duyệt
U004 |  |  | - Rà soát 19 luồng hoạt động bản 5, mỗi thành viên phụ trách một nhóm luồng; review chéo
U004 |  |  | - Lập ma trận UC ↔ luồng ↔ user story; Product Backlog v1
U004 |  |  | - Viết SRS rút gọn, chốt quy tắc nghiệp vụ BR-01…BR-13 và phạm vi MVP
U005 | U005: Thiết lập dự án | Võ Thị Mỹ Xuân | - Tạo repo Git, quy ước nhánh, CI build + lint | (02/10) | Repo chạy được trên máy mọi thành viên; ERD v1, wireframe
U005 |  |  | - Docker compose cho môi trường dev (DB, backend, frontend)
U005 |  |  | - ERD v1 cho các thực thể chính
U005 |  |  | - Wireframe các màn hình chính; dựng khung frontend + routing
U006 | U006: Quên mật khẩu | Tô Thị Oanh | - API gửi mã đặt lại (hết hạn 15 phút) và đặt mật khẩu mới | (09/10) | Người dùng tự đặt lại được mật khẩu
U006 |  |  | - Giao diện quên mật khẩu / đặt mật khẩu mới
U007 | U007: Quản lý bệnh viện (Admin) | Nguyễn Hữu Phúc | - Bảng hospitals, contracts; API CRUD bệnh viện | (07/10) | Admin tạo được bệnh viện và tài khoản QT BV
U007 |  |  | - API tạo tài khoản QT BV gắn bệnh viện
U007 |  |  | - Giao diện Admin: danh sách / thêm / sửa bệnh viện
U008 | U008: Cơ sở, dịch vụ & bảng giá (QT BV) | Nguyễn Nho Trường Phát | - Bảng facilities, services, price_list, service_areas, working_hours | (09/10) | QT BV cấu hình được cơ sở, dịch vụ, bảng giá; có dữ liệu mẫu
U008 |  |  | - API CRUD cơ sở, dịch vụ, bảng giá (gắn nhóm cần y lệnh)
U008 |  |  | - Giao diện QT BV quản lý cơ sở / dịch vụ / bảng giá
U008 |  |  | - Seed dữ liệu mẫu 2 bệnh viện
U009 | U009: Xem danh mục dịch vụ | Nguyễn Hữu Phúc | - API tra cứu bệnh viện / cơ sở / dịch vụ (lọc theo khu vực) | (09/10) | Bệnh nhân xem được danh mục dịch vụ từ DB
U009 |  |  | - Giao diện danh mục và chi tiết dịch vụ, giá
U010 | U010: Test case & Postman Sprint 1 | Nguyễn Nho Trường Phát | - Viết test case cho đăng ký, đăng nhập, quên mật khẩu, danh mục | (09/10) | Bộ test case, Postman collection; sản phẩm ổn định cho Review
U010 |  |  | - Postman collection + biến môi trường
U010 |  |  | - Kiểm thử chéo, log bug và fix trước Sprint Review
Sprint 2: Tài khoản, hồ sơ & bắt đầu đặt lịch (ngày 12/10 → 23/10/2026)
· Sprint Goal: Hoàn thiện tài khoản và hồ sơ (bệnh nhân, điều dưỡng/bác sĩ); bệnh nhân tạo được đơn đặt hẹn trước hợp lệ và hệ thống nhận được kết quả thanh toán từ cổng.
· Các sự kiện Scrum:
o Sprint Planning (sáng thứ Hai 12/10): PO trình bày story ưu tiên, nhóm chọn story theo velocity (~45 điểm), chia sub-task, chốt Sprint Goal.
o Daily Scrum (9:00 – 9:15 mỗi ngày làm việc): mỗi người trả lời 3 câu hỏi, cập nhật bảng công việc.
o Sprint Review (chiều thứ Sáu 23/10): DEMO sản phẩm đang chạy cho giảng viên / mentor; feedback đưa vào Product Backlog.
o Sprint Retrospective (23/10, cuối giờ): nhìn lại quá trình làm việc để cải tiến cho Sprint 3.
Bảng công việc (Sprint Backlog) cho Sprint 2 trên Trello/Jira:
Code | Công việc | Người phụ trách | Công việc cần làm (Sub-tasks) | Deadline | Kết quả/Deliverable
U011 | U011: Hồ sơ người được chăm sóc | Tô Thị Oanh | - Bảng care_profiles, relationships; API tạo / sửa hồ sơ | (15/10) | Tạo được nhiều hồ sơ, mỗi hồ sơ có consent riêng
U011 |  |  | - Consent người thân: gửi OTP / link cho người thân tự đồng ý
U011 |  |  | - Consent cho trẻ em / người không tự quyết: người giám hộ xác nhận
U011 |  |  | - Giao diện danh sách / thêm hồ sơ, chọn quan hệ
U012 | U012: Địa chỉ chăm sóc & vùng phục vụ | Nguyễn Hữu Phúc | - API lưu địa chỉ + geocode, kiểm tra vùng phục vụ | (16/10) | Địa chỉ được lưu, cảnh báo đúng khi ngoài vùng
U012 |  |  | - Giao diện nhập địa chỉ trên bản đồ, hiển thị cảnh báo
U013 | U013: Yêu cầu cấp tài khoản ĐD/BS | Kiều Đình Đức | - API tạo yêu cầu, upload giấy tờ; kiểm tra trùng email / SĐT / số CCHN | (14/10) | QT BV gửi được yêu cầu, xem trạng thái xét duyệt
U013 |  |  | - Giao diện QT BV tạo và theo dõi yêu cầu
U013 |  |  | - Nhận yêu cầu bổ sung và nộp lại trong 7 ngày
U014 | U014: Xét duyệt hồ sơ nhân sự (Admin) | Võ Thị Mỹ Xuân | - API duyệt / yêu cầu bổ sung / từ chối, lưu lý do | (16/10) | Admin xét duyệt được; duyệt thì tài khoản được tạo
U014 |  |  | - Duyệt → tạo tài khoản + hồ sơ nhân sự gắn bệnh viện, cơ sở
U014 |  |  | - Giao diện Admin xem hồ sơ, giấy tờ, ra quyết định
U015 | U015: Kích hoạt tài khoản nhân sự | Võ Thị Mỹ Xuân | - API gửi link kích hoạt 72 giờ, gửi lại link khi hết hạn | (16/10) | Nhân sự kích hoạt được tài khoản
U015 |  |  | - Giao diện kích hoạt, đặt mật khẩu
U016 | U016: Kỹ năng, vùng phục vụ, lịch trống | Nguyễn Hữu Phúc | - Bảng nurse_skills, service_zones, availability_slots | (16/10) | ĐD/BS khai báo được thông tin dùng để ghép đơn
U016 |  |  | - API khai báo kỹ năng (theo danh mục BV), vùng, lịch trống
U016 |  |  | - Giao diện lịch trống dạng tuần; trang chuyên khoa / lịch trực bác sĩ
U017 | U017: Tạo đơn đặt hẹn trước | Tô Thị Oanh | - Bảng bookings (loại đơn, trạng thái); API tạo đơn | (22/10) | Bệnh nhân tạo được đơn hợp lệ, đơn sai bị chặn đúng lý do
U017 |  |  | - Kiểm tra BR-13, BR-03, BR-06, consent hồ sơ; trả lỗi cụ thể
U017 |  |  | - Giao diện các bước chọn dịch vụ, địa chỉ, ngày giờ
U018 | U018: Tính phí & lọc điều dưỡng | Nguyễn Nho Trường Phát | - API tính phí theo bảng giá | (23/10) | Danh sách ĐD phù hợp trả về đúng
U018 |  |  | - Thuật toán lọc ĐD (lịch trống, kỹ năng, giới tính, vùng; loại người đã từ chối)
U018 |  |  | - Unit test cho bộ lọc với dữ liệu mẫu
U019 | U019: Tích hợp cổng thanh toán (webhook) | Võ Thị Mỹ Xuân | - Đăng ký sandbox cổng thanh toán; tạo giao dịch | (23/10) | Hệ thống nhận đúng kết quả thanh toán, không xử lý trùng
U019 |  |  | - Webhook: kiểm chữ ký, idempotency key, cập nhật payment
U019 |  |  | - Tiền về cho đơn đã hủy → tự tạo lệnh hoàn 100%
U019 |  |  | - Test với giao dịch thành công / thất bại / gửi trùng
U020 | U020: Kiểm thử hồi quy Sprint 1 | Nguyễn Nho Trường Phát | - Chạy lại bộ test case Sprint 1 | (14/10) | Lỗi Sprint 1 được đóng
U020 |  |  | - Sửa lỗi từ feedback Sprint Review 1
Sprint 3: Hoàn tất đặt lịch, xuất phát & check-in (ngày 26/10 → 06/11/2026)
· Sprint Goal: Hoàn tất đặt lịch (hẹn trước + đặt ngay + đặt cọc); điều dưỡng xuất phát, bệnh nhân theo dõi trên bản đồ và check-in tại nhà thành công.
· Các sự kiện Scrum:
o Sprint Planning (sáng thứ Hai 26/10): PO trình bày story ưu tiên, nhóm chọn story theo velocity (~45 điểm), chia sub-task, chốt Sprint Goal.
o Daily Scrum (9:00 – 9:15 mỗi ngày làm việc): mỗi người trả lời 3 câu hỏi, cập nhật bảng công việc.
o Sprint Review (chiều thứ Sáu 06/11): DEMO sản phẩm đang chạy cho giảng viên / mentor; feedback đưa vào Product Backlog.
o Sprint Retrospective (06/11, cuối giờ): nhìn lại quá trình làm việc để cải tiến cho Sprint 4.
Bảng công việc (Sprint Backlog) cho Sprint 3 trên Trello/Jira:
Code | Công việc | Người phụ trách | Công việc cần làm (Sub-tasks) | Deadline | Kết quả/Deliverable
U021 | U021: Phân loại triệu chứng (AI) | Nguyễn Nho Trường Phát | - Tích hợp dịch vụ AI phân loại; timeout và xử lý khi AI lỗi | (30/10) | Đơn nguy hiểm bị chặn; đơn thường có mức phân loại
U021 |  |  | - Luật chặn dấu hiệu nguy hiểm → màn hình hướng dẫn gọi 115
U021 |  |  | - Giao diện nhập / bổ sung triệu chứng, xem kết quả
U021 |  |  | - Test với bộ ca triệu chứng mẫu
U022 | U022: Bác sĩ trực phân loại thủ công | Kiều Đình Đức | - Hàng đợi ca chờ phân loại; hẹn giờ 10 phút | (30/10) | Ca AI lỗi được bác sĩ xử lý trong 10 phút
U022 |  |  | - Giao diện bác sĩ trực phân loại; quá hạn báo BN thử lại
U023 | U023: Chọn điều dưỡng & phản hồi 30 phút | Tô Thị Oanh | - Giao diện danh sách / hồ sơ ĐD cho bệnh nhân | (29/10) | Bệnh nhân chọn được ĐD; ĐD nhận/từ chối đúng thời hạn
U023 |  |  | - API giữ slot, gửi yêu cầu chỉ định; hẹn giờ 30 phút
U023 |  |  | - ĐD từ chối / quá hạn: nhả slot, lọc lại, kiểm tra lại mốc ≥ 2h
U023 |  |  | - Giao diện ĐD xem và phản hồi yêu cầu
U024 | U024: Đặt cọc 30% trong 15 phút | Võ Thị Mỹ Xuân | - API tạo giao dịch cọc; cho thanh toán lại khi còn hạn | (30/10) | Đơn được xác nhận khi cọc thành công; quá 15 phút tự hủy
U024 |  |  | - Job hẹn giờ 15 phút: hủy đơn, nhả slot, báo BN & ĐD
U024 |  |  | - Giao diện thanh toán cọc, trạng thái giao dịch
U025 | U025: Đặt ngay – ghép nhanh | Nguyễn Hữu Phúc | - Trạng thái 'Đang rảnh' / 'Đang bận' của ĐD | (30/10) | Đơn đặt ngay được gán ĐD và chờ cọc
U025 |  |  | - Thuật toán gán tự động; giới hạn ghép 15 phút
U025 |  |  | - Hẹn giờ 5 phút: gỡ gán, tắt 'Đang rảnh', ghi vi phạm khi lặp lại
U025 |  |  | - Giao diện đặt ngay (BN) và thông báo được gán (ĐD)
U026 | U026: Xuất phát & theo dõi bản đồ | Nguyễn Hữu Phúc | - Tính giờ phải xuất phát và ETA | (04/11) | BN thấy vị trí ĐD và ETA theo thời gian thực
U026 |  |  | - API cập nhật vị trí (websocket / polling)
U026 |  |  | - Màn hình bản đồ cho BN; nút xuất phát cho ĐD
U027 | U027: Check-in tại nhà | Kiều Đình Đức | - API check-in: kiểm geofence + OTP | (06/11) | Check-in thành công, có phương án dự phòng
U027 |  |  | - Check-in dự phòng: upload ảnh, BN xác nhận, QT BV hậu kiểm
U027 |  |  | - Giao diện check-in cho ĐD, hiển thị OTP cho BN
U028 | U028: Test E2E đặt lịch & giả lập GPS | Nguyễn Nho Trường Phát | - Kịch bản E2E luồng 04, 05 (kể cả hết hạn 30 phút, 15 phút, 5 phút) | (04/11) | Luồng đặt lịch chạy ổn định, kiểm thử được vị trí
U028 |  |  | - Công cụ giả lập vị trí GPS cho ĐD
U028 |  |  | - Log bug và fix
Sprint 4: Thực hiện ca, thanh toán, hoàn cọc & tiền mặt (ngày 09/11 → 20/11/2026)
· Sprint Goal: Hoàn tất một ca chăm sóc từ đầu đến cuối (báo cáo, phát sinh, thanh toán, hóa đơn); bệnh nhân hủy/đổi lịch được hoàn cọc; điều dưỡng nộp tiền mặt về bệnh viện.
· Các sự kiện Scrum:
o Sprint Planning (sáng thứ Hai 09/11): PO trình bày story ưu tiên, nhóm chọn story theo velocity (~45 điểm), chia sub-task, chốt Sprint Goal.
o Daily Scrum (9:00 – 9:15 mỗi ngày làm việc): mỗi người trả lời 3 câu hỏi, cập nhật bảng công việc.
o Sprint Review (chiều thứ Sáu 20/11): DEMO sản phẩm đang chạy cho giảng viên / mentor; feedback đưa vào Product Backlog.
o Sprint Retrospective (20/11, cuối giờ): nhìn lại quá trình làm việc để cải tiến cho Sprint 5.
Bảng công việc (Sprint Backlog) cho Sprint 4 trên Trello/Jira:
Code | Công việc | Người phụ trách | Công việc cần làm (Sub-tasks) | Deadline | Kết quả/Deliverable
U029 | U029: Bắt đầu / kết thúc ca & báo cáo | Tô Thị Oanh | - API bắt đầu / kết thúc ca, đánh dấu dịch vụ gốc + lý do không làm được | (11/11) | Ca có báo cáo lưu hồ sơ; quá hạn được nhắc / khóa
U029 |  |  | - Form báo cáo chăm sóc; lưu vào hồ sơ BN tại BV
U029 |  |  | - Hẹn giờ nộp báo cáo: 2h nhắc, 24h tạm khóa nhận ca
U030 | U030: Trễ, bom ca & BN vắng | Nguyễn Nho Trường Phát | - Bộ hẹn giờ bom ca và mốc trễ (ETA + 15 phút) | (13/11) | Trễ / bom ca / BN vắng được xử lý theo luồng 07B
U030 |  |  | - Giao diện BN chọn chờ tiếp (tối đa 2 lần) / đổi người / hủy
U030 |  |  | - ĐD ghi BN vắng kèm GPS + nhật ký gọi
U031 | U031: Dịch vụ phát sinh | Kiều Đình Đức | - API thêm dòng phát sinh: kiểm danh mục, kỹ năng, trần 100% giá gốc | (12/11) | Phát sinh được thêm đúng giá, có xác nhận của BN
U031 |  |  | - Duyệt y lệnh từ xa (bác sĩ trực, 10 phút)
U031 |  |  | - BN xác nhận trên app (10 phút), lưu bằng chứng; trạng thái dòng 'đã thực hiện' / 'hủy'
U032 | U032: Bảng kê & thanh toán sau ca | Võ Thị Mỹ Xuân | - API lập bảng kê; tính còn lại (phí đến nhà tối thiểu theo lý do) | (13/11) | Thanh toán sau ca hoàn tất hoặc ghi công nợ đúng quy tắc
U032 |  |  | - Khiếu nại dòng bảng kê: QT BV kết luận 48h, giữ cọc đến khi chốt
U032 |  |  | - Thanh toán QR / chuyển khoản, thử lại 3 lần, ghi công nợ
U032 |  |  | - Giao diện bảng kê, xác nhận, thanh toán
U033 | U033: Thanh toán tiền mặt | Nguyễn Hữu Phúc | - API ĐD nhập tiền thu, BN xác nhận | (12/11) | Tiền mặt ĐD đang giữ được ghi đúng
U033 |  |  | - Luồng tranh chấp tiền mặt: QT BV chốt số thực thu
U034 | U034: Hóa đơn (mock) & đánh giá ĐD | Nguyễn Hữu Phúc | - Mock dịch vụ hóa đơn điện tử: xuất hóa đơn, khấu trừ cọc | (13/11) | Hóa đơn hiển thị đúng số tiền; BN đánh giá được
U034 |  |  | - Giao diện xem hóa đơn và đánh giá ĐD
U035 | U035: Hủy / đổi lịch & hoàn cọc | Tô Thị Oanh | - API đổi lịch: còn > 2h, tối đa 2 lần, ĐD xác nhận giờ mới | (19/11) | Hủy / đổi lịch hoàn cọc đúng chính sách
U035 |  |  | - Tính % hoàn cọc theo BR-04; trạng thái lỗi phía ĐD/BV → 100%
U035 |  |  | - Ngoại lệ hoàn cọc: QT BV duyệt, quá 48h tự duyệt / chuyển Admin
U035 |  |  | - Lệnh hoàn qua cổng; lỗi → chuyển khoản thủ công
U036 | U036: Nộp tiền mặt về bệnh viện | Kiều Đình Đức | - API ĐD báo đã nộp, thủ quỹ nhập số thực nhận | (18/11) | Công nợ tiền mặt của ĐD được theo dõi và xóa đúng
U036 |  |  | - Xử lý thiếu (công nợ, nộp bù) / thừa (biên bản)
U036 |  |  | - Hẹn giờ 48h: cảnh báo, khóa nhận đơn tiền mặt
U037 | U037: Kiểm thử luồng ca & thanh toán | Nguyễn Nho Trường Phát | - Kịch bản kiểm thử luồng 07B, 07C, 08, 09, 10 | (20/11) | Luồng thực hiện ca – thanh toán ổn định
U037 |  |  | - Khung job scheduler cho nhắc lịch / báo nghỉ
U037 |  |  | - Log bug và fix
Sprint 5: Ngoại lệ & quản trị (ngày 23/11 → 04/12/2026)
· Sprint Goal: Hoàn thiện luồng ngoại lệ và quản trị: thay người, nhắc lịch, khiếu nại, bồi hoàn, đối soát, AI rủi ro, xóa dữ liệu, dashboard.
· Các sự kiện Scrum:
o Sprint Planning (sáng thứ Hai 23/11): PO trình bày story ưu tiên, nhóm chọn story theo velocity (~45 điểm), chia sub-task, chốt Sprint Goal.
o Daily Scrum (9:00 – 9:15 mỗi ngày làm việc): mỗi người trả lời 3 câu hỏi, cập nhật bảng công việc.
o Sprint Review (chiều thứ Sáu 04/12): DEMO sản phẩm đang chạy cho giảng viên / mentor; feedback đưa vào Product Backlog.
o Sprint Retrospective (04/12, cuối giờ): nhìn lại quá trình làm việc để cải tiến cho Sprint 6.
Bảng công việc (Sprint Backlog) cho Sprint 5 trên Trello/Jira:
Code | Công việc | Người phụ trách | Công việc cần làm (Sub-tasks) | Deadline | Kết quả/Deliverable
U038 | U038: Báo nghỉ & tìm người thay | Tô Thị Oanh | - API báo nghỉ; rẽ nhánh còn > 1h / ≤ 1h / quá giờ hẹn | (26/11) | Đơn có người thay hoặc được hoàn 100% đúng luồng 06
U038 |  |  | - Mời ĐD thay, đồng hồ T−1h chuyển sang ghép nhanh
U038 |  |  | - Giao diện BN chọn phương án (15 / 30 phút)
U038 |  |  | - QT BV xét lý do, bất khả kháng, ghi vi phạm một lần
U039 | U039: Nhắc lịch & xác nhận lại | Võ Thị Mỹ Xuân | - Job nhắc lịch T−24h, T−3h, T−2h | (25/11) | Ca đặt trước được chuẩn bị đúng luồng 07A
U039 |  |  | - Quy tắc bỏ qua (ĐD nhận < 3h, sàng lọc trong 2h)
U039 |  |  | - Chuyển luồng 06 khi ĐD không xác nhận trước T−2h
U040 | U040: Khiếu nại & báo cáo hành vi | Kiều Đình Đức | - API gửi khiếu nại + bằng chứng, phân loại | (27/11) | Khiếu nại được xử lý và trả kết quả đúng hạn
U040 |  |  | - Tạm khóa ngay ca nghiêm trọng; QT BV xác nhận trong 4h
U040 |  |  | - Luồng xử lý của BV: giải trình, kết luận, bộ hẹn giờ 3 / 5 ngày
U040 |  |  | - Khiếu nại lại (Admin, 5 ngày); giao diện theo dõi khiếu nại
U041 | U041: Bồi hoàn sau ca | Võ Thị Mỹ Xuân | - API tạo lệnh bồi hoàn, tách theo nguồn đã trả | (27/11) | Bồi hoàn và hóa đơn điều chỉnh đúng số
U041 |  |  | - Hóa đơn điều chỉnh giảm (mock); khấu trừ thu nhập ĐD tối đa 30%
U042 | U042: Đối soát & phí nền tảng | Võ Thị Mỹ Xuân | - Job tổng hợp giao dịch theo bệnh viện | (27/11) | Báo cáo đối soát tháng, phí nền tảng, bảng kê ĐD
U042 |  |  | - Đối chiếu sao kê, xử lý chênh lệch (7 ngày)
U042 |  |  | - Xuất phí nền tảng (BR-05), bảng kê thu nhập ĐD
U043 | U043: AI rủi ro & tái khám | Nguyễn Nho Trường Phát | - Gọi AI phân tích báo cáo; phân mức thấp / cao / khẩn cấp | (27/11) | Ca rủi ro cao được bác sĩ đánh giá và đề xuất tái khám
U043 |  |  | - Cảnh báo bác sĩ, hẹn giờ 2h / 4h; khẩn cấp → hướng dẫn 115
U043 |  |  | - Đề xuất tái khám, BN đồng ý và cấp quyền xem có thời hạn
U043 |  |  | - Giao diện bác sĩ đánh giá, lập kế hoạch tái khám
U044 | U044: Yêu cầu xóa dữ liệu | Nguyễn Hữu Phúc | - API gửi yêu cầu + OTP; kiểm tra ràng buộc, hoãn / kích hoạt lại | (02/12) | Yêu cầu xóa được xử lý đúng 72 giờ
U044 |  |  | - Admin xem xét, BV xác định dữ liệu phải lưu (24h)
U044 |  |  | - Xóa / ẩn danh, ghi log, báo kết quả cho BN
U045 | U045: Dashboard thống kê | Nguyễn Hữu Phúc | - API thống kê theo bệnh viện / thời gian | (01/12) | Dashboard hiển thị số liệu từ DB
U045 |  |  | - Giao diện dashboard (biểu đồ, bộ lọc)
Sprint 6: Hoàn thiện, test & kiểm thử (ngày 07/12 → 19/12/2026)
· Sprint Goal: Tuần 11: đóng băng tính năng, sửa lỗi tồn đọng, hoàn thiện tài liệu và bản demo. Tuần 12 (14/12 – 19/12): test và kiểm thử toàn hệ thống (E2E, hồi quy, hiệu năng / bảo mật, UAT) và sửa lỗi.
· Các sự kiện Scrum:
o Sprint Planning (sáng thứ Hai 07/12): PO trình bày story ưu tiên, nhóm chọn story theo velocity (~45 điểm), chia sub-task, chốt Sprint Goal.
o Daily Scrum (9:00 – 9:15 mỗi ngày làm việc): mỗi người trả lời 3 câu hỏi, cập nhật bảng công việc.
o Sprint Review (chiều thứ Sáu 19/12): DEMO sản phẩm đang chạy cho giảng viên / mentor; feedback đưa vào Product Backlog.
o Sprint Retrospective (19/12, cuối giờ): nhìn lại quá trình làm việc để cải tiến cho dự án sau.
Bảng công việc (Sprint Backlog) cho Sprint 6 trên Trello/Jira:
Code | Công việc | Người phụ trách | Công việc cần làm (Sub-tasks) | Deadline | Kết quả/Deliverable
U046 | U046: Kiểm thử E2E & hồi quy toàn hệ thống | Nguyễn Nho Trường Phát | - Rà soát và bổ sung kịch bản kiểm thử E2E cho 19 luồng | (18/12) | Báo cáo kiểm thử E2E và hồi quy, không còn lỗi nghiêm trọng
U046 |  |  | - Chạy kiểm thử E2E các luồng chính (01–08)
U046 |  |  | - Chạy kiểm thử E2E các luồng ngoại lệ, quản trị (06, 09–14)
U046 |  |  | - Kiểm thử hồi quy sau khi sửa lỗi; báo cáo kết quả kiểm thử
U047 | U047: Tài liệu, video & slide | Kiều Đình Đức | - SRS final, tài liệu API | (11/12) | Bộ tài liệu, video demo, slide
U047 |  |  | - Hướng dẫn sử dụng cho từng vai trò
U047 |  |  | - Quay video demo; slide trình bày
U048 | U048: Sửa lỗi tồn đọng & đóng băng tính năng | Nguyễn Hữu Phúc | - Tổng hợp lỗi tồn đọng, xếp ưu tiên | (11/12) | Không còn lỗi tồn đọng mức cao; tính năng được đóng băng
U048 |  |  | - Sửa lỗi và tối ưu UI/UX các màn hình chính
U048 |  |  | - Code freeze 11/12: chỉ nhận sửa lỗi từ kiểm thử
U049 | U049: Deploy môi trường demo / kiểm thử | Võ Thị Mỹ Xuân | - Deploy backend, frontend, DB lên môi trường demo | (11/12) | Môi trường demo chạy ổn định, sẵn sàng cho tuần kiểm thử
U049 |  |  | - Nạp dữ liệu demo, tài khoản cho từng vai trò; bật log giám sát
U050 | U050: Kiểm thử hiệu năng & bảo mật | Võ Thị Mỹ Xuân | - Kiểm thử tải các API chính (đặt lịch, thanh toán) | (16/12) | Báo cáo hiệu năng / bảo mật, lỗi nghiêm trọng đã được sửa
U050 |  |  | - Kiểm thử bảo mật cơ bản: phân quyền, OWASP Top 10, webhook
U051 | U051: Kiểm thử chấp nhận (UAT) | Kiều Đình Đức | - Viết kịch bản UAT theo vai trò (BN, ĐD, BS, QT BV, Admin) | (17/12) | Biên bản UAT, các yêu cầu chính được chấp nhận
U051 |  |  | - Tổ chức buổi UAT với giảng viên / mentor
U051 |  |  | - Ghi nhận phản hồi, log bug và xác nhận lại sau khi sửa
U052 | U052: Sửa lỗi kiểm thử & chốt bản phát hành | Tô Thị Oanh | - Sửa lỗi từ kiểm thử E2E, hiệu năng / bảo mật, UAT | (19/12) | Bản phát hành cuối ổn định
U052 |  |  | - Hồi quy cuối trên môi trường demo
U052 |  |  | - Chốt bản phát hành, gắn tag, cập nhật tài liệu

## Daily Scrum
Biên bản Daily Scrum (9:00 – 9:15 mỗi ngày làm việc)
Thời gian: 9:00 – 9:15, thứ Hai 28/09/2026 (Sprint 1 – tuần 1, ngày làm việc thứ 1)
Thành viên tham dự: Kiều Đình Đức, Võ Thị Mỹ Xuân, Tô Thị Oanh, Nguyễn Hữu Phúc, Nguyễn Nho Trường Phát
Thành viên | Hôm qua đã làm gì? | Hôm nay sẽ làm gì? | Có gặp khó khăn/trở ngại nào không?
Kiều Đình Đức | Sprint 0: kick-off, phân vai, chọn công nghệ, cài môi trường | Sprint Planning; Vẽ use case theo 5 nhóm tác nhân (U004-1) | Không
Võ Thị Mỹ Xuân | Sprint 0: kick-off, phân vai, chọn công nghệ, cài môi trường | Sprint Planning; Tạo repo Git, quy ước nhánh, CI build + lint (U005-1) | Không
Tô Thị Oanh | Sprint 0: kick-off, phân vai, chọn công nghệ, cài môi trường | Sprint Planning; Cùng Kiều Đình Đức: Vẽ use case theo 5 nhóm tác nhân – phần được phân công (U004-1) | Không
Nguyễn Hữu Phúc | Sprint 0: kick-off, phân vai, chọn công nghệ, cài môi trường | Sprint Planning; Cùng Kiều Đình Đức: Vẽ use case theo 5 nhóm tác nhân – phần được phân công (U004-1) | Không
Nguyễn Nho Trường Phát | Sprint 0: kick-off, phân vai, chọn công nghệ, cài môi trường | Sprint Planning; Cùng Kiều Đình Đức: Vẽ use case theo 5 nhóm tác nhân – phần được phân công (U004-1) | Không
Thời gian: 9:00 – 9:15, thứ Ba 29/09/2026 (Sprint 1 – tuần 1, ngày làm việc thứ 2)
Thành viên tham dự: Kiều Đình Đức, Võ Thị Mỹ Xuân, Tô Thị Oanh, Nguyễn Hữu Phúc, Nguyễn Nho Trường Phát
Thành viên | Hôm qua đã làm gì? | Hôm nay sẽ làm gì? | Có gặp khó khăn/trở ngại nào không?
Kiều Đình Đức | Vẽ use case theo 5 nhóm tác nhân (U004-1) | Rà soát 19 luồng hoạt động bản 5, mỗi thành viên phụ trách một nhóm luồng; review chéo (U004-2) | Không
Võ Thị Mỹ Xuân | Tạo repo Git, quy ước nhánh, CI build + lint (U005-1) | Docker compose cho môi trường dev (DB, backend, frontend) (U005-2) | Không
Tô Thị Oanh | Cùng Kiều Đình Đức: Vẽ use case theo 5 nhóm tác nhân – phần được phân công (U004-1) | Cùng Kiều Đình Đức: Rà soát 19 luồng hoạt động bản 5, mỗi thành viên phụ trách một nhóm l… – phần được phân công (U004-2) | Không
Nguyễn Hữu Phúc | Cùng Kiều Đình Đức: Vẽ use case theo 5 nhóm tác nhân – phần được phân công (U004-1) | Cùng Kiều Đình Đức: Rà soát 19 luồng hoạt động bản 5, mỗi thành viên phụ trách một nhóm l… – phần được phân công (U004-2) | Docker trên máy chưa chạy được (lỗi WSL) – cần Mỹ Xuân hỗ trợ
Nguyễn Nho Trường Phát | Cùng Kiều Đình Đức: Vẽ use case theo 5 nhóm tác nhân – phần được phân công (U004-1) | Cùng Kiều Đình Đức: Rà soát 19 luồng hoạt động bản 5, mỗi thành viên phụ trách một nhóm l… – phần được phân công (U004-2) | Không
Thời gian: 9:00 – 9:15, thứ Tư 30/09/2026 (Sprint 1 – tuần 1, ngày làm việc thứ 3)
Thành viên tham dự: Kiều Đình Đức, Võ Thị Mỹ Xuân, Tô Thị Oanh, Nguyễn Hữu Phúc, Nguyễn Nho Trường Phát
Thành viên | Hôm qua đã làm gì? | Hôm nay sẽ làm gì? | Có gặp khó khăn/trở ngại nào không?
Kiều Đình Đức | Rà soát 19 luồng hoạt động bản 5, mỗi thành viên phụ trách một nhóm luồng; review chéo (U004-2) | Lập ma trận UC ↔ luồng ↔ user story; Product Backlog v1 (U004-3) | Không
Võ Thị Mỹ Xuân | Docker compose cho môi trường dev (DB, backend, frontend) (U005-2) | ERD v1 cho các thực thể chính (U005-3) | Không
Tô Thị Oanh | Cùng Kiều Đình Đức: Rà soát 19 luồng hoạt động bản 5, mỗi thành viên phụ trách một nhóm l… – phần được phân công (U004-2) | Cùng Kiều Đình Đức: Lập ma trận UC ↔ luồng ↔ user story; Product Backlog v1 – phần được phân công (U004-3) | Không
Nguyễn Hữu Phúc | Cùng Kiều Đình Đức: Rà soát 19 luồng hoạt động bản 5, mỗi thành viên phụ trách một nhóm l… – phần được phân công (U004-2) | Cùng Kiều Đình Đức: Lập ma trận UC ↔ luồng ↔ user story; Product Backlog v1 – phần được phân công (U004-3) | Không
Nguyễn Nho Trường Phát | Cùng Kiều Đình Đức: Rà soát 19 luồng hoạt động bản 5, mỗi thành viên phụ trách một nhóm l… – phần được phân công (U004-2) | Cùng Kiều Đình Đức: Lập ma trận UC ↔ luồng ↔ user story; Product Backlog v1 – phần được phân công (U004-3) | Không
Thời gian: 9:00 – 9:15, thứ Năm 01/10/2026 (Sprint 1 – tuần 1, ngày làm việc thứ 4)
Thành viên tham dự: Kiều Đình Đức, Võ Thị Mỹ Xuân, Tô Thị Oanh, Nguyễn Hữu Phúc, Nguyễn Nho Trường Phát
Thành viên | Hôm qua đã làm gì? | Hôm nay sẽ làm gì? | Có gặp khó khăn/trở ngại nào không?
Kiều Đình Đức | Lập ma trận UC ↔ luồng ↔ user story; Product Backlog v1 (U004-3) | Lập ma trận UC ↔ luồng ↔ user story; Product Backlog v1 (U004-3) – tiếp | Chờ giảng viên phản hồi về phạm vi MVP
Võ Thị Mỹ Xuân | ERD v1 cho các thực thể chính (U005-3) | ERD v1 cho các thực thể chính (U005-3) – tiếp | Không
Tô Thị Oanh | Cùng Kiều Đình Đức: Lập ma trận UC ↔ luồng ↔ user story; Product Backlog v1 – phần được phân công (U004-3) | Cùng Kiều Đình Đức: Lập ma trận UC ↔ luồng ↔ user story; Product Backlog v1 – phần được phân công (U004-3) | Không
Nguyễn Hữu Phúc | Cùng Kiều Đình Đức: Lập ma trận UC ↔ luồng ↔ user story; Product Backlog v1 – phần được phân công (U004-3) | Cùng Kiều Đình Đức: Lập ma trận UC ↔ luồng ↔ user story; Product Backlog v1 – phần được phân công (U004-3) | Không
Nguyễn Nho Trường Phát | Cùng Kiều Đình Đức: Lập ma trận UC ↔ luồng ↔ user story; Product Backlog v1 – phần được phân công (U004-3) | Cùng Kiều Đình Đức: Lập ma trận UC ↔ luồng ↔ user story; Product Backlog v1 – phần được phân công (U004-3) | Không
Thời gian: 9:00 – 9:15, thứ Sáu 02/10/2026 (Sprint 1 – tuần 1, ngày làm việc thứ 5)
Thành viên tham dự: Kiều Đình Đức, Võ Thị Mỹ Xuân, Tô Thị Oanh, Nguyễn Hữu Phúc, Nguyễn Nho Trường Phát
Thành viên | Hôm qua đã làm gì? | Hôm nay sẽ làm gì? | Có gặp khó khăn/trở ngại nào không?
Kiều Đình Đức | Lập ma trận UC ↔ luồng ↔ user story; Product Backlog v1 (U004-3) | Viết SRS rút gọn, chốt quy tắc nghiệp vụ BR-01…BR-13 và phạm vi MVP (U004-4) | Không
Võ Thị Mỹ Xuân | ERD v1 cho các thực thể chính (U005-3) | Wireframe các màn hình chính; dựng khung frontend + routing (U005-4) | Không
Tô Thị Oanh | Cùng Kiều Đình Đức: Lập ma trận UC ↔ luồng ↔ user story; Product Backlog v1 – phần được phân công (U004-3) | Cùng Kiều Đình Đức: Viết SRS rút gọn, chốt quy tắc nghiệp vụ BR-01…BR-13 và phạm vi MVP – phần được phân công (U004-4) | Sandbox SMS giới hạn số tin OTP – tạm dùng mock
Nguyễn Hữu Phúc | Cùng Kiều Đình Đức: Lập ma trận UC ↔ luồng ↔ user story; Product Backlog v1 – phần được phân công (U004-3) | Cùng Kiều Đình Đức: Viết SRS rút gọn, chốt quy tắc nghiệp vụ BR-01…BR-13 và phạm vi MVP – phần được phân công (U004-4) | Không
Nguyễn Nho Trường Phát | Cùng Kiều Đình Đức: Lập ma trận UC ↔ luồng ↔ user story; Product Backlog v1 – phần được phân công (U004-3) | Cùng Kiều Đình Đức: Viết SRS rút gọn, chốt quy tắc nghiệp vụ BR-01…BR-13 và phạm vi MVP – phần được phân công (U004-4) | Không
Thời gian: 9:00 – 9:15, thứ Hai 05/10/2026 (Sprint 1 – tuần 2, ngày làm việc thứ 6)
Thành viên tham dự: Kiều Đình Đức, Võ Thị Mỹ Xuân, Tô Thị Oanh, Nguyễn Hữu Phúc, Nguyễn Nho Trường Phát
Thành viên | Hôm qua đã làm gì? | Hôm nay sẽ làm gì? | Có gặp khó khăn/trở ngại nào không?
Kiều Đình Đức | Viết SRS rút gọn, chốt quy tắc nghiệp vụ BR-01…BR-13 và phạm vi MVP (U004-4) | Viết tiêu chí chấp nhận, kiểm thử chấp nhận cho U001-1 (Võ Thị Mỹ Xuân) | Không
Võ Thị Mỹ Xuân | Wireframe các màn hình chính; dựng khung frontend + routing (U005-4) | Thiết kế bảng users, roles, sessions, audit_log (U001-1) | Không
Tô Thị Oanh | Cùng Kiều Đình Đức: Viết SRS rút gọn, chốt quy tắc nghiệp vụ BR-01…BR-13 và phạm vi MVP – phần được phân công (U004-4) | API gửi / kiểm tra OTP (5 phút, gửi lại sau 60 giây, sai 3 lần khóa 15 phút) (U002-1) | Không
Nguyễn Hữu Phúc | Cùng Kiều Đình Đức: Viết SRS rút gọn, chốt quy tắc nghiệp vụ BR-01…BR-13 và phạm vi MVP – phần được phân công (U004-4) | Bảng hospitals, contracts; API CRUD bệnh viện (U007-1) | Không
Nguyễn Nho Trường Phát | Cùng Kiều Đình Đức: Viết SRS rút gọn, chốt quy tắc nghiệp vụ BR-01…BR-13 và phạm vi MVP – phần được phân công (U004-4) | Viết test case cho đăng ký, đăng nhập, quên mật khẩu, danh mục (U010-1) | Không
Thời gian: 9:00 – 9:15, thứ Ba 06/10/2026 (Sprint 1 – tuần 2, ngày làm việc thứ 7)
Thành viên tham dự: Kiều Đình Đức, Võ Thị Mỹ Xuân, Tô Thị Oanh, Nguyễn Hữu Phúc, Nguyễn Nho Trường Phát
Thành viên | Hôm qua đã làm gì? | Hôm nay sẽ làm gì? | Có gặp khó khăn/trở ngại nào không?
Kiều Đình Đức | Viết tiêu chí chấp nhận, kiểm thử chấp nhận cho U001-1 (Võ Thị Mỹ Xuân) | Viết tiêu chí chấp nhận, kiểm thử chấp nhận cho U001-2 (Võ Thị Mỹ Xuân) | Không
Võ Thị Mỹ Xuân | Thiết kế bảng users, roles, sessions, audit_log (U001-1) | API POST /auth/login: kiểm tra trạng thái tài khoản, bộ đếm sai 5 lần → khóa 15 phút (U001-2) | Không
Tô Thị Oanh | API gửi / kiểm tra OTP (5 phút, gửi lại sau 60 giây, sai 3 lần khóa 15 phút) (U002-1) | API đặt mật khẩu, tạo tài khoản bệnh nhân (U002-2) | Không
Nguyễn Hữu Phúc | Bảng hospitals, contracts; API CRUD bệnh viện (U007-1) | API tạo tài khoản QT BV gắn bệnh viện (U007-2) | Không
Nguyễn Nho Trường Phát | Viết test case cho đăng ký, đăng nhập, quên mật khẩu, danh mục (U010-1) | Viết test case cho đăng ký, đăng nhập, quên mật khẩu, danh mục (U010-1) – tiếp | Thiếu dữ liệu mẫu bệnh viện – đang tự seed
Thời gian: 9:00 – 9:15, thứ Tư 07/10/2026 (Sprint 1 – tuần 2, ngày làm việc thứ 8)
Thành viên tham dự: Kiều Đình Đức, Võ Thị Mỹ Xuân, Tô Thị Oanh, Nguyễn Hữu Phúc, Nguyễn Nho Trường Phát
Thành viên | Hôm qua đã làm gì? | Hôm nay sẽ làm gì? | Có gặp khó khăn/trở ngại nào không?
Kiều Đình Đức | Viết tiêu chí chấp nhận, kiểm thử chấp nhận cho U001-2 (Võ Thị Mỹ Xuân) | Viết tiêu chí chấp nhận, kiểm thử chấp nhận cho U001-4 (Võ Thị Mỹ Xuân) | Không
Võ Thị Mỹ Xuân | API POST /auth/login: kiểm tra trạng thái tài khoản, bộ đếm sai 5 lần → khóa 15 phút (U001-2) | Middleware phân quyền theo vai trò + bệnh viện (BR-09) (U001-4) | Chưa thống nhất cách lưu audit log – cần cả nhóm chốt
Tô Thị Oanh | API đặt mật khẩu, tạo tài khoản bệnh nhân (U002-2) | Giao diện đăng ký: nhập SĐT/email, OTP, mật khẩu (U002-3) | Không
Nguyễn Hữu Phúc | API tạo tài khoản QT BV gắn bệnh viện (U007-2) | Bảng consents (lưu phiên bản điều khoản); API đồng ý / rút lại đồng ý (U003-1); Giao diện Admin: danh sách / thêm / sửa bệnh viện (U007-3) | Không
Nguyễn Nho Trường Phát | Viết test case cho đăng ký, đăng nhập, quên mật khẩu, danh mục (U010-1) | Bảng facilities, services, price_list, service_areas, working_hours (U008-1); Postman collection + biến môi trường (U010-2) | Không
Thời gian: 9:00 – 9:15, thứ Năm 08/10/2026 (Sprint 1 – tuần 2, ngày làm việc thứ 9)
Thành viên tham dự: Kiều Đình Đức, Võ Thị Mỹ Xuân, Tô Thị Oanh, Nguyễn Hữu Phúc, Nguyễn Nho Trường Phát
Thành viên | Hôm qua đã làm gì? | Hôm nay sẽ làm gì? | Có gặp khó khăn/trở ngại nào không?
Kiều Đình Đức | Viết tiêu chí chấp nhận, kiểm thử chấp nhận cho U001-4 (Võ Thị Mỹ Xuân) | Viết tiêu chí chấp nhận, kiểm thử chấp nhận cho U001-5 (Võ Thị Mỹ Xuân) | Không
Võ Thị Mỹ Xuân | Middleware phân quyền theo vai trò + bệnh viện (BR-09) (U001-4) | Giao diện đăng nhập, nhập mã 2 lớp, thông báo theo trạng thái tài khoản (U001-5) | Không
Tô Thị Oanh | Giao diện đăng ký: nhập SĐT/email, OTP, mật khẩu (U002-3) | API gửi mã đặt lại (hết hạn 15 phút) và đặt mật khẩu mới (U006-1) | Không
Nguyễn Hữu Phúc | Bảng consents (lưu phiên bản điều khoản); API đồng ý / rút lại đồng ý (U003-1); Giao diện Admin: danh sách / thêm / sửa bệnh viện (U007-3) | Màn hình điều khoản; trạng thái 'chưa đồng ý' chỉ được xem thông tin (U003-2); API tra cứu bệnh viện / cơ sở / dịch vụ (lọc theo khu vực) (U009-1) | Không
Nguyễn Nho Trường Phát | Bảng facilities, services, price_list, service_areas, working_hours (U008-1); Postman collection + biến môi trường (U010-2) | API CRUD cơ sở, dịch vụ, bảng giá (gắn nhóm cần y lệnh) (U008-2); Kiểm thử chéo, log bug và fix trước Sprint Review (U010-3) | Không
Thời gian: 9:00 – 9:15, thứ Sáu 09/10/2026 (Sprint 1 – tuần 2, ngày làm việc thứ 10)
Thành viên tham dự: Kiều Đình Đức, Võ Thị Mỹ Xuân, Tô Thị Oanh, Nguyễn Hữu Phúc, Nguyễn Nho Trường Phát
Thành viên | Hôm qua đã làm gì? | Hôm nay sẽ làm gì? | Có gặp khó khăn/trở ngại nào không?
Kiều Đình Đức | Viết tiêu chí chấp nhận, kiểm thử chấp nhận cho U001-5 (Võ Thị Mỹ Xuân) | Viết tiêu chí chấp nhận, kiểm thử chấp nhận cho U006-2 (Tô Thị Oanh) | Không
Võ Thị Mỹ Xuân | Giao diện đăng nhập, nhập mã 2 lớp, thông báo theo trạng thái tài khoản (U001-5) | Review code / kiểm thử chéo cho Tô Thị Oanh (U006-2) | Không
Tô Thị Oanh | API gửi mã đặt lại (hết hạn 15 phút) và đặt mật khẩu mới (U006-1) | Giao diện quên mật khẩu / đặt mật khẩu mới (U006-2) | Không
Nguyễn Hữu Phúc | Màn hình điều khoản; trạng thái 'chưa đồng ý' chỉ được xem thông tin (U003-2); API tra cứu bệnh viện / cơ sở / dịch vụ (lọc theo khu vực) (U009-1) | Giao diện danh mục và chi tiết dịch vụ, giá (U009-2) | Còn 1 lỗi giao diện danh mục trên mobile – sửa trước Review
Nguyễn Nho Trường Phát | API CRUD cơ sở, dịch vụ, bảng giá (gắn nhóm cần y lệnh) (U008-2); Kiểm thử chéo, log bug và fix trước Sprint Review (U010-3) | Seed dữ liệu mẫu 2 bệnh viện (U008-4); Kiểm thử chéo, log bug và fix trước Sprint Review (U010-3) – tiếp | Không
Thời gian: 9:00 – 9:15, thứ Hai 12/10/2026 (Sprint 2 – tuần 1, ngày làm việc thứ 1)
Thành viên tham dự: Kiều Đình Đức, Võ Thị Mỹ Xuân, Tô Thị Oanh, Nguyễn Hữu Phúc, Nguyễn Nho Trường Phát
Thành viên | Hôm qua đã làm gì? | Hôm nay sẽ làm gì? | Có gặp khó khăn/trở ngại nào không?
Kiều Đình Đức | Sprint Review & Retrospective Sprint 1 (09/10) | Sprint Planning; API tạo yêu cầu, upload giấy tờ; kiểm tra trùng email / SĐT / số CCHN (U013-1) | Không
Võ Thị Mỹ Xuân | Sprint Review & Retrospective Sprint 1 (09/10) | Sprint Planning; Review code / kiểm thử chéo cho Tô Thị Oanh (U011-1) | Không
Tô Thị Oanh | Giao diện quên mật khẩu / đặt mật khẩu mới (U006-2); dự Sprint Review & Retrospective Sprint 1 | Sprint Planning; Bảng care_profiles, relationships; API tạo / sửa hồ sơ (U011-1) | Không
Nguyễn Hữu Phúc | Giao diện danh mục và chi tiết dịch vụ, giá (U009-2); dự Sprint Review & Retrospective Sprint 1 | Sprint Planning; Bảng nurse_skills, service_zones, availability_slots (U016-1) | Không
Nguyễn Nho Trường Phát | Seed dữ liệu mẫu 2 bệnh viện (U008-4); Kiểm thử chéo, log bug và fix trước Sprint Review (U010-3); dự Sprint Review & Retrospective Sprint 1 | Sprint Planning; Chạy lại bộ test case Sprint 1 (U020-1) | Không
Thời gian: 9:00 – 9:15, thứ Ba 13/10/2026 (Sprint 2 – tuần 1, ngày làm việc thứ 2)
Thành viên tham dự: Kiều Đình Đức, Võ Thị Mỹ Xuân, Tô Thị Oanh, Nguyễn Hữu Phúc, Nguyễn Nho Trường Phát
Thành viên | Hôm qua đã làm gì? | Hôm nay sẽ làm gì? | Có gặp khó khăn/trở ngại nào không?
Kiều Đình Đức | API tạo yêu cầu, upload giấy tờ; kiểm tra trùng email / SĐT / số CCHN (U013-1) | Giao diện QT BV tạo và theo dõi yêu cầu (U013-2) | Chưa chốt mức phí đến nhà tối thiểu – cần hỏi giảng viên
Võ Thị Mỹ Xuân | Review code / kiểm thử chéo cho Tô Thị Oanh (U011-1) | Review code / kiểm thử chéo cho Tô Thị Oanh (U011-2) | Không
Tô Thị Oanh | Bảng care_profiles, relationships; API tạo / sửa hồ sơ (U011-1) | Consent người thân: gửi OTP / link cho người thân tự đồng ý (U011-2) | Không
Nguyễn Hữu Phúc | Bảng nurse_skills, service_zones, availability_slots (U016-1) | Bảng nurse_skills, service_zones, availability_slots (U016-1) – tiếp | Không
Nguyễn Nho Trường Phát | Chạy lại bộ test case Sprint 1 (U020-1) | Chạy lại bộ test case Sprint 1 (U020-1) – tiếp | Không
Thời gian: 9:00 – 9:15, thứ Tư 14/10/2026 (Sprint 2 – tuần 1, ngày làm việc thứ 3)
Thành viên tham dự: Kiều Đình Đức, Võ Thị Mỹ Xuân, Tô Thị Oanh, Nguyễn Hữu Phúc, Nguyễn Nho Trường Phát
Thành viên | Hôm qua đã làm gì? | Hôm nay sẽ làm gì? | Có gặp khó khăn/trở ngại nào không?
Kiều Đình Đức | Giao diện QT BV tạo và theo dõi yêu cầu (U013-2) | Nhận yêu cầu bổ sung và nộp lại trong 7 ngày (U013-3) | Không
Võ Thị Mỹ Xuân | Review code / kiểm thử chéo cho Tô Thị Oanh (U011-2) | API duyệt / yêu cầu bổ sung / từ chối, lưu lý do (U014-1) | Không
Tô Thị Oanh | Consent người thân: gửi OTP / link cho người thân tự đồng ý (U011-2) | Consent cho trẻ em / người không tự quyết: người giám hộ xác nhận (U011-3) | Chưa rõ cách lưu bằng chứng quan hệ giám hộ – cần Đức chốt
Nguyễn Hữu Phúc | Bảng nurse_skills, service_zones, availability_slots (U016-1) | API khai báo kỹ năng (theo danh mục BV), vùng, lịch trống (U016-2) | Cần danh mục kỹ năng chuẩn trong dữ liệu seed của QT BV
Nguyễn Nho Trường Phát | Chạy lại bộ test case Sprint 1 (U020-1) | Sửa lỗi từ feedback Sprint Review 1 (U020-2) | Không
Thời gian: 9:00 – 9:15, thứ Năm 15/10/2026 (Sprint 2 – tuần 1, ngày làm việc thứ 4)
Thành viên tham dự: Kiều Đình Đức, Võ Thị Mỹ Xuân, Tô Thị Oanh, Nguyễn Hữu Phúc, Nguyễn Nho Trường Phát
Thành viên | Hôm qua đã làm gì? | Hôm nay sẽ làm gì? | Có gặp khó khăn/trở ngại nào không?
Kiều Đình Đức | Nhận yêu cầu bổ sung và nộp lại trong 7 ngày (U013-3) | Viết tiêu chí chấp nhận, kiểm thử chấp nhận cho U011-4 (Tô Thị Oanh) | Không
Võ Thị Mỹ Xuân | API duyệt / yêu cầu bổ sung / từ chối, lưu lý do (U014-1) | Duyệt → tạo tài khoản + hồ sơ nhân sự gắn bệnh viện, cơ sở (U014-2); API gửi link kích hoạt 72 giờ, gửi lại link khi hết hạn (U015-1) | Tài liệu sandbox cổng thanh toán chưa rõ định dạng chữ ký
Tô Thị Oanh | Consent cho trẻ em / người không tự quyết: người giám hộ xác nhận (U011-3) | Giao diện danh sách / thêm hồ sơ, chọn quan hệ (U011-4) | Không
Nguyễn Hữu Phúc | API khai báo kỹ năng (theo danh mục BV), vùng, lịch trống (U016-2) | API lưu địa chỉ + geocode, kiểm tra vùng phục vụ (U012-1); Giao diện lịch trống dạng tuần; trang chuyên khoa / lịch trực bác sĩ (U016-3) | Không
Nguyễn Nho Trường Phát | Sửa lỗi từ feedback Sprint Review 1 (U020-2) | Review code / kiểm thử chéo cho Tô Thị Oanh (U011-4) | Không