## Overview
Tên đề tài: EcoTrack — Hệ thống Quản lý và Tối ưu Năng lượng Tòa nhà Thông minh (AI-Powered Building Energy Management & Copilot)
Role | Product Owner | PhươngLN — Product Owner & Frontend Lead
| Scrum Master | QuânNT — Scrum Master & Backend Architect
| Development Team | 1. PhươngLN (Product Owner & Frontend UI/UX) 2. QuânNT (Scrum Master & Backend Architect) 3. HoàngLN (Data Pipeline Engineer) 4. TuấnDPH (Machine Learning Engineer) 5. NhânKX (AI / LLM Copilot Specialist)
Scrum Event | Sprint Planning | Đầu mỗi Sprint (Sáng thứ Hai tuần 1, 08:30 - 10:30)
| Daily Meeting/Weekly Meeting | Mỗi sáng 09:00 - 09:15 (15 phút, Google Meet / Trực tiếp)
| SprintReview | Cuối mỗi Sprint (Chiều thứ Sáu tuần 2, 14:00 - 16:00, Demo chạy sản phẩm)
| Sprint Retrospective | Ngay sau Sprint Review (Chiều thứ Sáu tuần 2, 16:00 - 17:00)
Product Backlog/Sprint Backlog | List Stories | Tổng cộng 30 User Stories (Sprint 1: U001-U008, Sprint 2: U009-U016, Sprint 3: U017-U023, Sprint 4: U024-U030)
Sprint | Mục tiêu | Nội dung cần làm
Sprint 1 | MVP Foundation, Data Ingestion & System Architecture: Xây dựng CSDL PostgreSQL, nạp dữ liệu BDG2, trích xuất đặc trưng chuỗi thời gian, huấn luyện baseline XGBoost, xây dựng công cụ tính tiền điện EVN 3 khung giờ, dựng giao diện Dashboard ban đầu. | Khởi tạo CSDL PostgreSQL + SQLAlchemy; Cấu hình Docker Compose; Pipeline ETL BDG2; Trích xuất đặc trưng trễ (Lag) & Rolling stats; Train baseline XGBoost; Xây dựng công cụ EVN Tariff; Xây dựng REST API telemetry; Bố cục Dashboard cơ bản.
Sprint 2 | Core ML Engine, Anomaly Detection & Dashboard Integration: Tinh chỉnh mô hình XGBoost đạt MAPE ≤ 10% và xuất khoảng tin cậy 95%, huấn luyện Isolation Forest phát hiện bất thường và phân cấp độ, hoàn thiện biểu đồ Recharts và bảng Anomaly Triage. | Tối ưu hyperparameter XGBoost và tính 95% Confidence Band; Huấn luyện Isolation Forest; Tích hợp dữ liệu thời tiết thực tế; API dự báo 24h & danh sách sự cố; API cập nhật trạng thái lỗi; Hoàn thiện biểu đồ Recharts 3 lớp; Xây dựng Anomaly Triage Table; Thiết kế Prompt chuyên gia năng lượng.
Sprint 3 | LLM Copilot Intelligence, SSE Streaming & Dynamic Features: Tích hợp Google Gemini ReAct Agent với 4 tools chẩn đoán, tự động tạo báo cáo nguyên nhân gốc RCA, triển khai streaming Server-Sent Events (SSE), bộ lọc thời gian động, cơ chế Model Retraining Trigger. | Tích hợp Gemini 1.5/2.0 Function Calling với 4 tools; Xây dựng RCA Generator chuẩn 3 phần; Endpoint streaming SSE /copilot/chat; Copilot Chat Drawer nhận luồng streaming & badge tool; Bộ lọc khoảng thời gian động (24h/7d/30d); Tự động retrain khi model drift; Upload file CSV dữ liệu năng lượng mới.
Sprint 4 | Performance Optimization, Quality Assurance & Release: Bộ kiểm thử tự động CI/CD đạt coverage > 85%, bảo mật API Key và Rate Limiting, tối ưu hóa truy vấn PostgreSQL, xuất báo cáo kiểm toán PDF/Excel, tối ưu bundle frontend, đóng gói Docker Compose và chuẩn bị Demo cuối. | Viết test tự động unit/integration/E2E nâng coverage > 85%; Xác thực API Key & CORS & Rate limiting; Indexing DB PostgreSQL; Xuất báo cáo kiểm toán năng lượng PDF/Excel; Tối ưu bundle frontend Vite < 500KB; Hoàn thiện song ngữ Anh-Việt; Đóng gói Docker Compose đa môi trường; Diễn tập kịch bản demo bảo vệ đề tài.

## Product Backlog
STT | Code | User Story | Độ ưu tiên | Sprint
1 | U001 | Là Người quản lý tòa nhà, tôi muốn hệ thống lưu trữ toàn bộ dữ liệu đo đạc năng lượng và thông số kỹ thuật của tòa nhà trên cơ sở dữ liệu tập trung an toàn để đảm bảo dữ liệu không bị thất lạc qua các năm. | High | Sprint 1
2 | U002 | Là Quản trị viên hệ thống, tôi muốn triển khai toàn bộ ứng dụng (Cơ sở dữ liệu, Backend, Giao diện) tự động qua container để hệ thống hoạt động ổn định và dễ dàng thiết lập trên máy chủ. | High | Sprint 1
3 | U003 | Là Chuyên viên phân tích năng lượng, tôi muốn hệ thống tự động tiếp nhận dữ liệu đo phụ tải lịch sử từ bộ dữ liệu chuẩn (Building Data Genome 2) và tự động bù đắp các khoảng trống dữ liệu để có chuỗi số liệu liên tục và đáng tin cậy. | High | Sprint 1
4 | U004 | Là Chuyên viên phân tích năng lượng, tôi muốn hệ thống tự động trích xuất các đặc trưng thời gian (giờ cao điểm/thấp điểm, ngày trong tuần, ngày nghỉ) và các chỉ số trượt để phản ánh đúng chu kỳ sinh hoạt của tòa nhà. | High | Sprint 1
5 | U005 | Là Kỹ sư vận hành, tôi muốn xem đường phụ tải tham chiếu cơ sở (baseline) được tính toán tự động để bước đầu đánh giá xem mức độ tiêu thụ điện hiện tại là cao hay thấp. | High | Sprint 1
6 | U006 | Là Người quản lý tài chính, tôi muốn hệ thống tính toán chi phí điện năng theo đúng 3 khung giờ của EVN (Giờ cao điểm, Giờ thấp điểm, Giờ bình thường) để nắm rõ số tiền điện phải chi trả trong từng khoảng thời gian. | Medium | Sprint 1
7 | U007 | Là Người quản lý tòa nhà, tôi muốn có giao diện lập trình mở (API) chuẩn hóa để truy xuất nhanh chóng các chỉ số tiêu thụ điện (Tổng kWh, Công suất đỉnh kW, Chi phí tạm tính) theo thời gian thực. | High | Sprint 1
8 | U008 | Là Người quản lý tòa nhà, tôi muốn xem bảng điều khiển (Dashboard) trực quan với các thẻ chỉ số KPI và biểu đồ phụ tải sơ bộ để nắm bắt nhanh tình hình năng lượng ngay khi đăng nhập. | High | Sprint 1
9 | U009 | Là Kỹ sư vận hành, tôi muốn xem đường cong dự báo phụ tải điện cho 24 giờ tiếp theo với độ chính xác cao (MAPE ≤ 10%) kèm dải tin cậy 95% để chủ động lập kế hoạch phân bổ thiết bị và tránh quá tải. | High | Sprint 2
10 | U010 | Là Kỹ sư vận hành, tôi muốn hệ thống tự động phát hiện các điểm tiêu thụ điện bất thường và phân loại mức độ nguy hiểm (Critical, Medium, Low) để kịp thời phát hiện rò rỉ điện hoặc thiết bị bật quên. | High | Sprint 2
11 | U011 | Là Kỹ sư vận hành, tôi muốn hệ thống tự động liên kết các yếu tố thời tiết bên ngoài (Nhiệt độ ngoài trời, Độ ẩm) vào dự báo để hiểu rõ sự gia tăng phụ tải làm mát (HVAC) khi trời nắng nóng. | High | Sprint 2
12 | U012 | Là Người dùng hệ thống, tôi muốn truy xuất danh sách toàn bộ các sự cố năng lượng đang diễn ra kèm độ lệch công suất (delta kWh) để phục vụ việc kiểm tra tại hiện trường. | High | Sprint 2
13 | U013 | Là Kỹ sư vận hành, tôi muốn cập nhật trạng thái xử lý của từng sự cố (Mới phát hiện -> Đang kiểm tra -> Đã khắc phục) để ghi nhận tiến độ công việc giữa các ca trực. | Medium | Sprint 2
14 | U014 | Là Kỹ sư vận hành, tôi muốn biểu đồ phụ tải hiển thị đồng thời đường thực tế, đường dự báo và đánh dấu các điểm bất thường màu đỏ để tôi đối chiếu trực quan trong nháy mắt. | High | Sprint 2
15 | U015 | Là Người quản lý tòa nhà, tôi muốn một bảng quản lý sự cố (Anomaly Triage Table) có khả năng lọc theo mức độ nghiêm trọng và thay đổi trạng thái trực tiếp trên màn hình. | High | Sprint 2
16 | U016 | Là Người dùng hệ thống, tôi muốn thiết lập khung hội thoại thông minh có kiến thức chuyên môn về năng lượng tòa nhà để chuẩn bị tương tác hỏi đáp với trợ lý AI. | Medium | Sprint 2
17 | U017 | Là Kỹ sư vận hành, tôi muốn trò chuyện với Trợ lý AI Copilot bằng tiếng Việt và nhận được câu trả lời chính xác dựa trên số liệu thực tế của tòa nhà mà không bị bịa đặt thông tin. | High | Sprint 3
18 | U018 | Là Người quản lý tòa nhà, tôi muốn Copilot tự động phân tích nguyên nhân gốc rễ (RCA) của sự cố (Quan sát gì, Giả thuyết nguyên nhân, Khuyến nghị hành động) để đội ngũ kỹ thuật có giải pháp sửa chữa ngay. | High | Sprint 3
19 | U019 | Là Người dùng hệ thống, tôi muốn câu trả lời của Copilot được truyền trực tiếp theo luồng chữ chạy (Streaming) để không phải chờ đợi lâu khi trợ lý xử lý câu hỏi phức tạp. | High | Sprint 3
20 | U020 | Là Người dùng hệ thống, tôi muốn cửa sổ chat Copilot Drawer trượt mở linh hoạt, hiển thị văn bản định dạng đẹp mắt và hiển thị rõ các công cụ mà AI đang gọi chạy ngầm. | High | Sprint 3
21 | U021 | Là Người quản lý tòa nhà, tôi muốn lọc nhanh toàn bộ dữ liệu trên Dashboard theo các mốc thời gian (24 giờ qua, 7 ngày qua, 30 ngày qua) để so sánh hiệu quả sử dụng năng lượng giữa các tuần. | High | Sprint 3
22 | U022 | Là Kỹ sư vận hành, tôi muốn mô hình dự báo tự động học lại (Retrain) khi hành vi tiêu thụ điện của tòa nhà thay đổi lớn (sai số vượt 15%) để dự báo luôn sát với thực tế mới. | High | Sprint 3
23 | U023 | Là Chuyên viên phân tích năng lượng, tôi muốn tải lên tệp dữ liệu đo đạc (CSV) của một tòa nhà mới để hệ thống tự động phân tích và tính toán chỉ số hiệu quả năng lượng (EUI). | High | Sprint 3
24 | U024 | Là Quản trị viên hệ thống, tôi muốn hệ thống có quy trình kiểm thử tự động toàn diện (CI/CD) bảo đảm độ tin cậy > 85% để tránh phát sinh lỗi khi cập nhật tính năng mới. | High | Sprint 4
25 | U025 | Là Quản trị viên hệ thống, tôi muốn hệ thống được bảo vệ bằng mã khóa bảo mật (API Key) và giới hạn tần suất truy cập (Rate Limit) để ngăn chặn truy cập trái phép và bảo vệ an toàn dữ liệu. | High | Sprint 4
26 | U026 | Là Người dùng hệ thống, tôi muốn thời gian tải dữ liệu năng lượng phản hồi dưới 200 mili-giây ngay cả khi lượng bản ghi lên tới hàng chục nghìn điểm đo. | Medium | Sprint 4
27 | U027 | Là Người quản lý tài chính, tôi muốn xuất báo cáo kiểm toán năng lượng và chi tiết các khoản chi phí lãng phí ra tệp PDF / Excel để đính kèm vào báo cáo tài chính hàng tháng. | Medium | Sprint 4
28 | U028 | Là Người dùng hệ thống, tôi muốn giao diện người dùng tải nhanh dưới 1.5 giây, mượt mà trên cả máy tính để bàn và máy tính bảng của đội kỹ thuật đi tuần tra. | High | Sprint 4
29 | U029 | Là Khách hàng / Chuyên gia quốc tế, tôi muốn chuyển đổi ngôn ngữ giữa Tiếng Việt và Tiếng Anh để thuận tiện theo dõi số liệu và trao đổi với Copilot. | Low | Sprint 4
30 | U030 | Là Ban giám đốc và Hội đồng đánh giá, tôi muốn được xem kịch bản Demo hoàn chỉnh khép kín từ giám sát, dự báo, phát hiện lãng phí điện cho đến Copilot tự động đưa ra giải pháp xử lý. | High | Sprint 4

## Sprint 1
Start Date | 05/10/2026
End Date | 16/10/2026
STT | Code | User Story | Độ ưu tiên | Trạng thái | PIC | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc
1 | U001 | Lưu trữ dữ liệu đo đạc và thông số tòa nhà trên cơ sở dữ liệu tập trung an toàn | High | Done | QuânNT | 05/10/2026 | 08/10/2026
2 | U002 | Triển khai tự động hệ thống (Cơ sở dữ liệu, API, Web) qua Docker Compose | High | Done | QuânNT | 05/10/2026 | 08/10/2026
3 | U003 | Tự động nạp dữ liệu đo phụ tải lịch sử từ BDG2 và xử lý bù đắp dữ liệu khuyết | High | Done | HoàngLN | 05/10/2026 | 09/10/2026
4 | U004 | Trích xuất các đặc trưng chuỗi thời gian (Lags, Rolling stats) phản ánh chu kỳ tòa nhà | High | Done | HoàngLN | 08/10/2026 | 12/10/2026
5 | U005 | Cung cấp đường phụ tải tham chiếu cơ sở (Baseline) tự động để đánh giá mức tiêu thụ điện | High | InProgress | TuấnDPH | 08/10/2026 | 13/10/2026
6 | U006 | Tính toán chi phí điện năng theo đúng 3 khung giờ của EVN (Cao/Thấp/Bình thường) | Medium | Done | NhânKX | 05/10/2026 | 09/10/2026
7 | U007 | Giao diện lập trình mở (API) truy xuất nhanh các chỉ số năng lượng theo thời gian thực | High | InProgress | QuânNT | 09/10/2026 | 15/10/2026
8 | U008 | Bảng điều khiển (Dashboard) trực quan hiển thị thẻ KPI và biểu đồ phụ tải sơ bộ | High | InProgress | PhươngLN | 05/10/2026 | 15/10/2026

## Sprint 2
Start Date | 19/10/2026
End Date | 30/10/2026
STT | Code | User Story | Độ ưu tiên | Trạng thái | PIC | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc
1 | U009 | Dự báo phụ tải điện 24 giờ tiếp theo (MAPE ≤ 10%) kèm dải tin cậy 95% | High | Open | TuấnDPH | 19/10/2026 | 24/10/2026
2 | U010 | Tự động phát hiện bất thường phụ tải và phân cấp độ cảnh báo (Critical/Medium/Low) | High | Open | TuấnDPH | 21/10/2026 | 27/10/2026
3 | U011 | Tự động liên kết các yếu tố thời tiết ngoài trời (Nhiệt độ, Độ ẩm) vào dự báo phụ tải | High | Open | HoàngLN | 19/10/2026 | 23/10/2026
4 | U012 | Truy xuất danh sách toàn bộ các sự cố năng lượng đang diễn ra kèm độ lệch delta kWh | High | Open | QuânNT | 20/10/2026 | 26/10/2026
5 | U013 | Cập nhật và theo dõi trạng thái xử lý sự cố (Mới phát hiện -> Đang xử lý -> Đã xong) | Medium | Open | QuânNT | 22/10/2026 | 27/10/2026
6 | U014 | Biểu đồ phụ tải hiển thị đồng thời đường thực tế, dự báo và điểm cảnh báo bất thường | High | Open | PhươngLN | 20/10/2026 | 28/10/2026
7 | U015 | Bảng quản lý sự cố (Anomaly Triage Table) có bộ lọc mức độ và đổi trạng thái trực tiếp | High | Open | PhươngLN | 23/10/2026 | 29/10/2026
8 | U016 | Thiết lập khung hội thoại thông minh có kiến thức chuyên môn về năng lượng tòa nhà | Medium | Open | NhânKX | 21/10/2026 | 28/10/2026

## Sprint 3
Start Date | 02/11/2026
End Date | 13/11/2026
STT | Code | User Story | Độ ưu tiên | Trạng thái | PIC | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc
1 | U017 | Trò chuyện với Trợ lý AI Copilot bằng tiếng Việt và trích xuất đúng số liệu thực tế | High | Open | NhânKX | 02/11/2026 | 07/11/2026
2 | U018 | Copilot tự động phân tích nguyên nhân gốc rễ (RCA) của sự cố và gợi ý hành động xử lý | High | Open | NhânKX | 05/11/2026 | 10/11/2026
3 | U019 | Truyền câu trả lời của Copilot trực tiếp theo luồng chữ chạy (Streaming SSE) | High | Open | QuânNT | 02/11/2026 | 08/11/2026
4 | U020 | Cửa sổ chat Copilot Drawer trượt mở mượt mà, render Markdown và hiển thị badge Tool | High | Open | PhươngLN | 05/11/2026 | 11/11/2026
5 | U021 | Bộ lọc khoảng thời gian động (24h, 7 ngày, 30 ngày) đồng bộ toàn bộ Dashboard | High | Open | PhươngLN | 04/11/2026 | 10/11/2026
6 | U022 | Mô hình dự báo tự động học lại (Retrain) khi phát hiện hành vi tiêu thụ điện thay đổi | High | Open | TuấnDPH | 04/11/2026 | 11/11/2026
7 | U023 | Tải lên tệp dữ liệu đo đạc (CSV) của tòa nhà mới để tự động phân tích chỉ số EUI | High | Open | HoàngLN | 05/11/2026 | 12/11/2026

## Sprint 4
Start Date | 16/11/2026
End Date | 27/11/2026
STT | Code | User Story | Độ ưu tiên | Trạng thái | PIC | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc
1 | U024 | Quy trình kiểm thử tự động toàn diện (CI/CD) bảo đảm độ tin cậy hệ thống > 85% | High | Open | QuânNT | 16/11/2026 | 21/11/2026
2 | U025 | Bảo vệ an toàn dữ liệu hệ thống bằng mã khóa API Key và kiểm soát Rate Limit | High | Open | QuânNT | 17/11/2026 | 22/11/2026
3 | U026 | Tối ưu hóa truy vấn cơ sở dữ liệu để thời gian phản hồi đạt dưới 200 mili-giây | Medium | Open | QuânNT | 18/11/2026 | 23/11/2026
4 | U027 | Xuất báo cáo kiểm toán năng lượng và chi tiết lãng phí điện ra tệp PDF / Excel | Medium | Open | PhươngLN | 19/11/2026 | 24/11/2026
5 | U028 | Tối ưu hóa tốc độ tải trang giao diện người dùng đạt dưới 1.5 giây | High | Open | PhươngLN | 20/11/2026 | 25/11/2026
6 | U029 | Hỗ trợ song ngữ Tiếng Việt và Tiếng Anh trên toàn bộ giao diện và phản hồi Copilot | Low | Open | NhânKX | 19/11/2026 | 24/11/2026
7 | U030 | Kịch bản Demo hoàn chỉnh khép kín từ giám sát, dự báo, phát hiện lỗi đến Copilot xử lý | High | Open | PhươngLN | 21/11/2026 | 27/11/2026

## Process
Process cho 1 sprint
1. Lập Kế Hoạch Sprint (Sprint Planning)
· Khi nào? Buổi sáng đầu tiên của mỗi Sprint (ví dụ: sáng thứ Hai, tuần 1, 3, 5, 7).
· Mục tiêu: Cả nhóm cùng nhau trả lời hai câu hỏi:
1. Chúng ta có thể làm gì trong Sprint này? -> Product Owner (một bạn trong nhóm) sẽ trình bày các User Story có ưu tiên cao nhất từ Product Backlog. Nhóm sẽ thảo luận và quyết định chọn một lượng công việc mà họ tin rằng có thể hoàn thành trong 2 tuần (dựa vào Velocity ước tính).
2. Chúng ta sẽ làm nó như thế nào? -> Nhóm sẽ chia nhỏ các User Story đã chọn thành các công việc kỹ thuật cụ thể (sub-tasks), ví dụ: "Tạo API", "Thiết kế component UI", "Viết test case",...
· Kết quả: Một Sprint Backlog (danh sách công việc cho sprint) và một Mục tiêu Sprint (Sprint Goal) rõ ràng.
2. Quá Trình Phát Triển (The Sprint Itself)
· Khi nào? Xuyên suốt 2 tuần của Sprint.
· Công việc: Đây là lúc các thành viên thực sự bắt tay vào làm việc.
o Lập trình: Viết code cho các chức năng đã chọn.
o Thiết kế "Just-in-time": Chỉ thiết kế chi tiết (UI, CSDL) cho những tính năng đang làm trong sprint hiện tại, không thiết kế trước cho toàn bộ hệ thống.
o Kiểm thử (Testing): Quan trọng: Testing được thực hiện song song với lập trình. Một tính năng được code xong thì phải được test ngay lập tức, không đợi đến cuối dự án.
o Review code: Các thành viên xem và góp ý code của nhau để đảm bảo chất lượng.
· Sự kiện quan trọng hàng ngày: Họp Hàng Ngày (Daily Scrum)
o Thời gian: 15 phút cố định mỗi sáng.
o Mục đích: Cả nhóm đứng thành vòng tròn và mỗi người trả lời 3 câu hỏi:
1. Hôm qua bạn đã làm gì?
2. Hôm nay bạn sẽ làm gì?
3. Bạn có gặp khó khăn/trở ngại nào không?
o Đây không phải là buổi báo cáo cho Scrum Master, mà là để cả nhóm đồng bộ thông tin và hỗ trợ lẫn nhau.
3. Sơ Kết Sprint (Sprint Review)
· Khi nào? Buổi chiều cuối cùng của Sprint (ví dụ: chiều thứ Sáu, tuần 2, 4, 6, 8).
· Mục tiêu: Trình diễn sản phẩm và nhận phản hồi.
· Hoạt động: Nhóm sẽ DEMO trực tiếp sản phẩm đang chạy (những gì đã hoàn thành trong Sprint) cho các bên liên quan (có thể là giảng viên, hoặc các thành viên khác trong nhóm đóng vai khách hàng).
· Lưu ý: Đây là buổi demo về sản phẩm, không phải buổi trình bày slide về những gì đã làm. Feedback nhận được sẽ được đưa vào Product Backlog để xem xét cho các Sprint sau.
4. Cải Tiến Sprint (Sprint Retrospective)
· Khi nào? Ngay sau buổi Sprint Review, là hoạt động cuối cùng của Sprint.
· Mục tiêu: Nhìn lại quy trình làm việc của nhóm để tìm ra cách cải thiện.
· Hoạt động: Cả nhóm (chỉ có team, không có khách hàng) cùng thảo luận 3 câu hỏi:
1. Trong 2 tuần qua, điều gì chúng ta đã làm tốt?
2. Điều gì chúng ta làm chưa tốt?
3. Chúng ta có thể làm gì để cải thiện trong Sprint tới?
· Đây là cơ hội để nhóm tự tối ưu hóa cách thức hợp tác và hiệu suất làm việc của chính mình.
Sau khi kết thúc bước 4, vòng lặp Sprint mới sẽ lại bắt đầu với bước 1.
Process chung cho toàn Project
Ví dụ thực hiện đề tài: Learning Management System (LMS)
Sprint 0: Chuẩn bị (Khoảng 2-3 ngày, không tính vào 4 sprint chính)
· Mục tiêu: Thiết lập nền tảng để nhóm có thể bắt đầu Sprint 1 một cách trơn tru.
· Công việc:
o Tổ chức buổi Kick-off, phân vai (có thể luân phiên vai trò Scrum Master, Product Owner).
o Thảo luận và chọn stack công nghệ (ReactJS, NodeJS, MySQL,...).
o Tạo repo Git/GitHub, thiết lập cấu trúc thư mục cơ bản.
o Thiết lập môi trường làm việc (cài đặt các công cụ cần thiết).
o Tạo Product Backlog ban đầu trên Trello/Jira với các User Story chính. Không cần phân tích quá sâu.
Kế Hoạch 4 Sprint
Sprint 1: Xây dựng chức năng xem và quản lý khóa học cơ bản
· Mục tiêu Sprint: Kết thúc Sprint, Admin có thể đăng nhập và tạo/xem/sửa/xóa khóa học. Sinh viên (chưa cần đăng nhập) có thể xem danh sách các khóa học trên trang chủ.
· Tại sao?: Đây là tính năng lõi. Không có khóa học thì hệ thống không có giá trị. Nó tạo ra một sản phẩm có thể demo được ngay lập tức.
· Các User Story cần làm:
o Là Admin, tôi muốn đăng nhập vào hệ thống để quản lý.
o Là Admin, tôi muốn tạo/sửa/xóa một khóa học.
o Là người dùng, tôi muốn xem danh sách các khóa học hiện có.
Sprint 2: Triển khai xác thực người dùng và chức năng đăng ký khóa học
· Mục tiêu Sprint: Sinh viên có thể đăng ký/đăng nhập và ghi danh vào một khóa học. Giảng viên có thể xem danh sách sinh viên trong khóa học của mình.
· Tại sao?: Mở rộng từ Sprint 1, cho phép tương tác đầu tiên của người dùng chính (sinh viên) với sản phẩm.
· Các User Story cần làm:
o Là sinh viên, tôi muốn đăng ký tài khoản.
o Là sinh viên, tôi muốn đăng nhập vào hệ thống.
o Là sinh viên, tôi muốn nhấn nút "Ghi danh" vào một khóa học.
o Là giảng viên, tôi muốn xem danh sách sinh viên đã ghi danh trong khóa học của tôi.
Sprint 3: Xây dựng nội dung và tương tác trong khóa học
· Mục tiêu Sprint: Giảng viên có thể thêm các bài học, tài liệu vào khóa học. Sinh viên đã ghi danh có thể xem các nội dung đó.
· Tại sao?: Làm cho khóa học trở nên "sống động" với nội dung thực tế.
· Các User Story cần làm:
o Là giảng viên, tôi muốn thêm các chương/bài học vào khóa học.
o Là giảng viên, tôi muốn tải lên tài liệu (PDF, DOCX) cho một bài học.
o Là sinh viên, tôi muốn xem danh sách bài học trong khóa học đã ghi danh.
o Là sinh viên, tôi muốn tải về tài liệu từ một bài học.
Sprint 4: Hoàn thiện tính năng nộp bài, chấm điểm và tối ưu
· Mục tiêu Sprint: Hoàn thiện luồng học tập cơ bản với chức năng bài tập và chấm điểm. Tối ưu giao diện và sửa các lỗi còn tồn đọng để chuẩn bị cho buổi demo cuối cùng.
· Tại sao?: Hoàn thành vòng lặp tương tác chính: Giảng viên ra bài -> Sinh viên nộp bài -> Giảng viên chấm điểm.
· Các User Story cần làm:
o Là giảng viên, tôi muốn tạo một bài tập và đặt hạn nộp.
o Là sinh viên, tôi muốn nộp bài tập (upload file).
o Là giảng viên, tôi muốn chấm điểm và nhận xét cho bài nộp của sinh viên.
o (Nhiệm vụ kỹ thuật) Cải thiện UI/UX trên các trang chính.
o (Nhiệm vụ kỹ thuật) Sửa các bug đã được báo cáo.

## Detail Plan
Ví dụ thực hiện đề tài: Learning Management System (LMS)
Sprint 1: Xây dựng chức năng xem và quản lý khóa học cơ bản (Ngày 14/10 - 24/10)
· Sprint Goal: Admin có thể đăng nhập, quản lý (CRUD) khóa học. Người dùng có thể xem danh sách khóa học.
· Các Sự Kiện Scrum:
o Sprint Planning (Ngày 14/10): Cả nhóm họp để chọn các User Story trên và chia thành các task nhỏ (sub-task).
o Daily Scrum (15 phút mỗi ngày): Họp nhanh để cập nhật tiến độ.
o Sprint Review (Ngày 24/10, buổi chiều): DEMO sản phẩm chạy được cho cả nhóm và "khách hàng".
o Sprint Retrospective (Ngày 24/10, cuối giờ): Nhìn lại quá trình làm việc để cải tiến cho Sprint 2.
Bảng công việc (Sprint Backlog) cho Sprint 1 trên Trello/Jira:
Công việc | Người phụ trách | Công việc cần làm (Sub-tasks) | Deadline | Kết quả/Deliverable
User Story 1: Login cho Admin | Thành viên A | - Thiết kế CSDL cho bảng users (chỉ cần username, password, role). - Viết API POST /login. - Tạo giao diện trang Login. - Tích hợp API và UI, xử lý token. | Ngày 5 (17/10) | Chức năng Login hoạt động.
User Story 2: CRUD Khóa học | Thành viên B, C | - Thiết kế CSDL cho bảng courses. - Viết API GET, POST, PUT, DELETE /courses. - Tạo giao diện trang quản lý khóa học (danh sách, form thêm/sửa). - Tích hợp API và UI. | Ngày 8 (22/10) | Trang Admin có thể thêm/sửa/xóa khóa học.
User Story 3: Hiển thị DS Khóa học | Thành viên D | - Tạo giao diện trang chủ. - Tạo component CourseCard để hiển thị thông tin từng khóa học. - Gọi API GET /courses và hiển thị dữ liệu ra trang chủ. | Ngày 9 (23/10) | Trang chủ hiển thị danh sách khóa học lấy từ DB.
Kiểm thử chéo & Sửa lỗi | Cả team | - Thành viên A test chức năng của B, C. - Thành viên D test chức năng của A. - Log bug và fix. | Ngày 10 (24/10) | Sản phẩm ổn định, sẵn sàng cho Sprint Review.
Sprint 2: Triển khai xác thực người dùng và chức năng đăng ký khóa học (ngày 27/10 -> 7/11)
Sprint Goal: Sinh viên có thể đăng ký/đăng nhập và ghi danh vào một khóa học. Giảng viên có thể xem danh sách sinh viên trong khóa học của mình.
Các sự kiện Scrum:
o Sprint Planning (Ngày 27/10): Cả nhóm họp để chọn các User Story trên và chia thành các task nhỏ (sub-task).
o Daily Scrum (15 phút mỗi ngày): Họp nhanh để cập nhật tiến độ.
o Sprint Review (Ngày 7/11, buổi chiều): DEMO sản phẩm chạy được cho cả nhóm và "khách hàng".
o Sprint Retrospective (Ngày 7/11, cuối giờ): Nhìn lại quá trình làm việc để cải tiến cho Sprint 3.
Bảng công việc (Sprint Backlog) cho Sprint 2 trên Trello/Jira:
Công việc | Người phụ trách | Công việc cần làm (Sub-tasks) | Deadline | Kết quả/Deliverable
User Story 1: Đăng ký tài khoản | Thành viên A | - Thiết kế CSDL bảng users (username, password, role) | (27/10) | Chức năng đăng ký hoạt động, lưu user vào DB
- Viết API POST /signup
- Tạo giao diện đăng ký
- Tích hợp API và UI
User Story 2: Đăng nhập hệ thống | Thành viên B | - Viết API POST /login | (31/10) | Đăng nhập thành công, sinh viên truy cập hệ thống
- Tạo giao diện đăng nhập
- Xử lý xác thực (JWT/session)
- Tích hợp API và UI
User Story 3: Ghi danh vào khóa học | Thành viên C | - Thêm field ghi danh vào bảng courses/users | (03/11) | Sinh viên ghi danh vào khóa học trên giao diện
- Viết API POST /enroll
- Tạo nút ghi danh trên UI
- Tích hợp API và UI
User Story 4: Xem danh sách sinh viên | Thành viên D | - Viết API GET /course/:id/students | (07/11) | Giảng viên xem danh sách sinh viên đã ghi danh
- Tạo giao diện danh sách sinh viên
- Hiển thị cho giảng viên
- Viết test case
Kiểm thử chéo & Sửa lỗi | Cả team | - Thành viên A test chức năng của B, C | (07/11) | Sản phẩm ổn định, sẵn sàng cho Sprint Review
- Thành viên D test chức năng của A
- Log bug và fix
Sprint 3: Xây dựng nội dung và tương tác trong khóa học (ngày 10/11 -> 21/11)
Sprint Goal: Giảng viên có thể thêm các bài học, tài liệu vào khóa học. Sinh viên đã ghi danh có thể xem các nội dung đó.
Các sự kiện Scrum:
o Sprint Planning (Ngày 10/11): Cả nhóm họp để chọn các User Story trên và chia thành các task nhỏ (sub-task).
o Daily Scrum (15 phút mỗi ngày): Họp nhanh để cập nhật tiến độ.
o Sprint Review (Ngày 21/11, buổi chiều): DEMO sản phẩm chạy được cho cả nhóm và "khách hàng".
o Sprint Retrospective (Ngày 21/11, cuối giờ): Nhìn lại quá trình làm việc để cải tiến cho Sprint 4.
Bảng công việc (Sprint Backlog) cho Sprint 3 trên Trello/Jira:
Công việc | Người phụ trách | Công việc cần làm (Sub-tasks) | Deadline | Kết quả/Deliverable
User Story 1: Thêm bài học/chương | Thành viên A | - Thiết kế bảng lessons | (12/11) | Giảng viên thêm/sửa/xóa bài học trong khóa học
- Viết API POST/PUT/DELETE /lessons
- Tạo giao diện thêm/sửa/xóa bài học
- Tích hợp API và UI
User Story 2: Upload tài liệu cho bài học | Thành viên B | - Thêm field tài liệu vào bảng lessons | (15/11) | Giảng viên upload tài liệu cho từng bài học
- Viết API upload file
- Tạo giao diện upload
- Tích hợp API và UI
User Story 3: Sinh viên xem bài học | Thành viên C | - Viết API GET /course/:id/lessons | (18/11) | Sinh viên xem nội dung các bài học đã ghi danh
- Tạo giao diện danh sách bài học
- Hiển thị nội dung bài học
- Viết test case
User Story 4: Tải tài liệu từ bài học | Thành viên D | - Tạo nút tải tài liệu | (21/11) | Sinh viên tải tài liệu từ bài học
- Viết API download file
- Tích hợp API và UI
- Kiểm thử chức năng tải file
Kiểm thử chéo & Sửa lỗi | Cả team | - Test chéo các chức năng | (21/11) | Sản phẩm ổn định, sẵn sàng cho Sprint Review
- Log bug và fix
- Tổng hợp để chuẩn bị Sprint Review
Sprint 4: Hoàn thiện tính năng nộp bài, chấm điểm và tối ưu (ngày 24/11 -> 5/12)
Sprint Goal: Hoàn thiện luồng học tập cơ bản với chức năng bài tập và chấm điểm. Tối ưu giao diện và sửa các lỗi còn tồn đọng để chuẩn bị cho buổi demo cuối cùng.
Các sự kiện Scrum:
o Sprint Planning (Ngày 24/11): Cả nhóm họp để chọn các User Story trên và chia thành các task nhỏ (sub-task).
o Daily Scrum (15 phút mỗi ngày): Họp nhanh để cập nhật tiến độ.
o Sprint Review (Ngày 5/12, buổi chiều): DEMO sản phẩm chạy được cho cả nhóm và "khách hàng".
o Sprint Retrospective (Ngày 5/12, cuối giờ): Nhìn lại quá trình làm việc để cải tiến cho Sprint 4.
Bảng công việc (Sprint Backlog) cho Sprint 4 trên Trello/Jira:
Công việc | Người phụ trách | Công việc cần làm (Sub-tasks) | Deadline | Kết quả/Deliverable
User Story 1: Tạo bài tập cho khóa học | Thành viên A | - Thiết kế bảng assignments | (24/11) | Giảng viên tạo bài tập, đặt hạn nộp
- Viết API POST /assignments
- Tạo giao diện tạo bài tập, đặt hạn nộp
- Tích hợp API và UI
User Story 2: Sinh viên nộp bài tập | Thành viên B | - Viết API upload bài tập | (27/11) | Sinh viên upload bài tập thành công
- Tạo giao diện upload file
- Tích hợp API và UI
- Viết test case upload
User Story 3: Giảng viên chấm điểm | Thành viên C | - Viết API chấm điểm | (02/12) | Giảng viên chấm điểm, nhận xét bài nộp
- Tạo giao diện chấm điểm, nhận xét
- Cập nhật điểm số vào DB
- Viết test case chấm điểm
User Story 4: Tối ưu UI/UX & fix bug | Thành viên D | - Thu thập feedback | (05/12) | Giao diện tối ưu, lỗi đã fix, sản phẩm hoàn thiện
- Tối ưu giao diện
- Sửa lỗi các sprint trước
- Viết test case regression
- Review code
Kiểm thử chéo & Chuẩn bị Demo cuối | Cả team | - Kiểm thử toàn bộ | (05/12) | Sản phẩm hoàn thiện, sẵn sàng demo
- Log bug và fix
- Chuẩn bị demo cuối cùng cho Sprint Review

## Daily Scrum
Thời gian: 09:00 - 09:15, Ngày 09/10/2026 (Sprint 1 - Ngày làm việc thứ 5)
Thành viên tham dự: PhươngLN (PO), QuânNT (SM), HoàngLN, TuấnDPH, NhânKX
Thành viên | Hôm qua đã làm gì? | Hôm nay sẽ làm gì? | Có gặp khó khăn/trở ngại nào không?
PhươngLN | Hoàn thành bố cục Dashboard, các thẻ KPI MetricCards và biểu đồ Recharts | Xây dựng khung Copilot Drawer và nút kích hoạt chẩn đoán từ sự cố | Cần thống nhất định dạng dữ liệu API telemetry với QuânNT
QuânNT | Dựng xong Docker service PostgreSQL, khởi tạo các bảng ORM bằng SQLAlchemy | Viết các REST API /energy và thiết kế router SSE cho Copilot | Đang đợi dữ liệu mẫu sạch từ HoàngLN để nạp vào DB
HoàngLN | Làm sạch dataset BDG2, xử lý dữ liệu khuyết và sinh đặc trưng thời gian (Lag 1h, 24h) | Xuất file dữ liệu sạch và bàn giao cho TuấnDPH huấn luyện mô hình | Dữ liệu gốc có một số khoảng mất điện đã được nội suy tuyến tính
TuấnDPH | Thiết lập pipeline TimeSeriesSplit và cấu hình baseline XGBoost ban đầu | Huấn luyện mô hình XGBoost trên dữ liệu của HoàngLN, tinh chỉnh MAPE dưới 10% | Cần thêm đặc trưng thời tiết để tăng độ chính xác của dự báo
NhânKX | Xây dựng module tính toán tiền điện theo 3 khung giờ EVN (cao điểm, thấp điểm, bình thường) | Thiết kế System Prompt chuẩn RCA và định nghĩa Tool calling cho Gemini | Đang kiểm tra độ trễ (latency) khi gọi Cloud API của Gemini